## Cronograma Desativação
CRONOGRAMA DE DESATIVAÇÃO
| CAPEX | ANOS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ETEs | 1575000 | 300000 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 300000 | 75000 | 150000 | 75000 | 75000 | 150000
EEEs | 150000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0
TOTAIS | 1725000 | 300000 | 0 | 30000 | 180000 | 330000 | 300000 | 75000 | 180000 | 75000 | 105000 | 150000

## Municipios MS
Municípios | Estação Desativada
Amambai | Desativação das estações de tratamento de esgoto existentes ETE Amambaí I e ETE Amambaí II, conforme consta no Desenho C2-V4-T3.2-01.
Anastacio | A Estação Elevatória de Esgoto Bruto 01 está localizada próximo ao final da Rua 8 de maio, no mesmo local da ETE que será desativada. Para o tratamento dos esgotos gerados em Anastácio, está prevista a desativação da ETE Anastácio e a ampliação de 01 nova Estação, conforme Desenho (C2-V05-T3.2-01).
Anaurilandia | O município de Anaurilândia possui uma EEEB existente, que deverá ser desativada.
Angelica | Para o tratamento dos esgotos gerados em Angélica está prevista a desativação da ETE existente e a implantação de 01 nova Estação com recursos da Sanesul, conforme Desenho C2-V7-T3.2-03.
Aparecida Taboado | Será mantido o UASB existente, e desativadas as unidades de tratamento secundário devido a alta capacidade de autodepuração do Rio Paraná.
Aquidauna | Para o tratamento dos esgotos gerados em Aquidauana, está prevista a desativação da ETE existente e ampliação de uma nova ETE para a cidade a qual a Sanesul já iniciou as obras, conforme Desenho C2-V10-T3.2-01.
Bataguassu | Para o tratamento dos esgotos gerados em Bataguassu, está prevista a desativação do RALF existente e implantação da nova ETE Bataguassu com recursos Sanesul, conforme Desenho C2-V12-T3.2-03.
Caarapó | A segunda elevatória existente, Santa Marta, será desativada do sistema com a expansão do sistema coletor de esgotos na cidade
Camapua | O município de Camapuã possui um emissário existente que será desativado junto à ETE existente./Desativação da ETE existente e a implantação de uma nova ETE, conforme Desenho C2-V18-T3.2-01.
Caracol | Para o tratamento dos esgotos gerados em Caracol, está prevista a reforma e ampliação/desativação da ETE Caracol, conforme Desenho C2-V19-T3.2-01.
Chapadao do Sul | O filtro anaeróbio existente poderá ser desativado pois apenas o reator RALF é suficiente para atingir a eficiência necessária, a ampliação consiste na execução de mais 1 módulo de RALF de 20 l/s
Coronel Sapucaia | Para o tratamento dos esgotos gerados em Coronel Sapucaia, está prevista a desativação de uma ETE e a manutenção de uma ETE existente, conforme Desenho C2-V21-T3.2-01.
Eldorado | Para o tratamento dos esgotos gerados em Eldorado, está prevista a desativação de uma ETE existente e a implantação de uma nova ETE, conforme Desenho C2-V28-T3.2-01.
Iguatemi | Devido a alta capacidade de autodepuração do Rio Iguatemi, serão desativados o filtro biológico e decantador existentes.
Itapora | A EEEB-004 localizada na Rua Aral Moreira com a Rua 1º de Maio área da ETE existente desativada, e irá recalcar para o Subsistema 05, através da Linha de Recalque – LR-04, de responsabilidade da SANESUL. A área de contribuição da EEEB-004 é o Subsistema 04 e recebe contribuição do subsistema 08. Para o tratamento dos esgotos gerados em Itaporã, está prevista a desativação da ETE Existente e a implantação de 01 nova Estação, conforme Desenho C2-V34-T3.2-01
Jardim | Para o tratamento dos esgotos gerados em Jardim, está prevista a desativação da ETE existente e implantação de uma nova ETE para a cidade, conforme Desenho C2-V38-T3.2-01.
Juti | Parte do emissário existente, foi desativado por causa na mudança de localização da ETE Juti. O emissário existente que está em operação atualmente possui cerca de 2.155,00 m de extensão, em tubulação de PVC DN 250 mm, conforme Tabela 6, a seguir. Com a desativação da ETE existente, por conta da nova concepção proposta para a cidade, todas as contribuições do subsistema 02 serão encaminhadas para a EEEB 05, sendo assim a EEEB-004 fica sem função e deverá ser desativada. Para o tratamento dos esgotos gerados em Juti, está prevista a desativação da ETE 001 e a implantação de uma nova Estação, conforme Desenho C2-V40-T3.2-01. Sendo que o primeiro módulo será executado pela Sanesul.
ladario | Dado o exposto, na nova concepção do Sistema de Esgotamento de Ladário a EEB-101 será desativada, bem como a rede coletora condominial existente que contribui para esta ETE.
Maracaju | Para o tratamento dos esgotos gerados em Maracaju, está prevista a desativação de uma ETE existente e a ampliação da nova ETE executada pela Sanesul, conforme Desenho C2-V43-T3.2-01.
Nioaque | A EEEB-004 localizada dentro da área ETE Existente que será desativada na Rua Padre Nilo Sheridan e irá recalcar para a ETE 002, através da Linha de Recalque – LR-04. A EEE-004 recebe o efluente de todos os subsistemas. Para o tratamento dos esgotos gerados em Nioaque, está prevista a desativação da ETE Nioaque e a implantação de 01 nova Estação, conforme Desenho C2-V47-T3.2-01.
Paranaiba | A concepção de operação da elevatória necessitou ser alterada em razão da desativação da EEEB Velha, sendo que a maior parte da vazão atualmente destinada a essa elevatória será destinada EEEB Nova (EEEB-01).
Pedro Gomes | Para o tratamento dos esgotos gerados em Pedro Gomes, está prevista a desativação de 02 (duas) ETE’s e a implantação de 01 nova Estação, conforme Desenho C2-V54-T3.2-01. A ETE 01, deverá ser desativada pois está em área urbana e não apresenta área para ampliação. Já a ETE 02, por ser um tanque séptico já saturado, também deverá ser desativado.
Rio Brilhante | Para o tratamento dos esgotos gerados em Rio Brilhante, está prevista a desativação da ETE existente e implantação de uma nova ETE para a cidade, conforme Desenho C2-V58-T3.2-01.
Rio verde | Para o tratamento dos esgotos gerados em Rio Verde de Mato Grosso, está prevista a desativação da ETE existente e a implantação de 01 nova Estação, conforme Desenho C2-V60-T3.2-01.
Vicentina | Para o tratamento dos esgotos gerados em Vicentina, está prevista a desativação do Ralf existente e implantação de uma nova ETE compacta de alta eficiência no mesmo local, conforme Desenho C2-V70-T3.2-01.