## BDI
MS-112, BR-158 e BR-436 - MATO GROSSO DO SUL |  |  |  | PMI Nº 02/2021
Taxa de BDI por rodovia
Município | Início (km) | Fim (km) | Extensão (km) | Participação | BDI | Média Ponderada
MS-112 | 0 | 200.5 | 200.5 | 49.06% | 21.34% | 10.47%
BR-158 | 1.1 | 194.9 | 193.8 | 47.42% | 23.09% | 10.95%
BR-436 | 0 | 14.4 | 14.4 | 3.523% | 20.7% | 0.7293%
TOTAL |  |  | 408.7 | 100% |  | 22.15%
Produtos Asfálticos |  |  |  |  | 17.69% | 17.69%

## Cronograma
BR-436 - MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
Cronograma Conservação Rodoviária de Rotina |  | DATA BASE | JULHO-2022
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | TOTAIS PARCIAIS
|  | (R$) | (R$)
1. | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DE ROTINA
1.1 | Programa - PAVIMENTO | 6593360.0986 | % | 0% | 3.132% | 3.159% | 3.185% | 3.185% | 3.185% | 3.185% | 3.185% | 3.185% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 3.552% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 206512.3354 | 208282.4131 | 209985.6707 | 209985.6707 | 209985.6707 | 209985.6707 | 209985.6707 | 209985.6707 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 6593360.0986
1.2 | Programa - ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2274481.3349 | % | 0% | 3.311% | 3.323% | 3.334% | 3.334% | 3.334% | 3.334% | 3.334% | 3.334% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 3.493% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 75315.0706 | 75579.6128 | 75834.1687 | 75834.1687 | 75834.1687 | 75834.1687 | 75834.1687 | 75834.1687 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 2274481.3349
1.3 | Programa - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS | 16669992.0238 | % | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 16669992.0238
1.4 | Programa - DRENAGEM E OAC | 763890.5452 | % | 0% | 3.104% | 3.133% | 3.161% | 3.161% | 3.161% | 3.161% | 3.161% | 3.161% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 3.562% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 23712.3009 | 23935.5254 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 763890.5452
1.5 | Programa - TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 310442.1096 | % | 0% | 3.068% | 3.1% | 3.131% | 3.131% | 3.131% | 3.131% | 3.131% | 3.131% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 3.573% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 9524.6653 | 9624.8868 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 310442.1096
1.6 | Programa - FAIXA DE DOMÍNIO | 3220416.6822 | % | 0% | 3.324% | 3.325% | 3.336% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.346% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 3.497% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 107061.372 | 107071.6228 | 107425.6114 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 3220416.6822
1.7 | Programa - EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 160614.3984 | % | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 160614.3984
1.8 | Programa - ILUMINAÇÃO | 211756.6238 | % | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 211756.6238
| Total - Conservação Rodoviária de Rotina | 30204953.8164 | % | 0% | 3.343% | 3.351% | 3.36% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.361% | 3.468% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 3.484% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 1009793.4354 | 1012161.7522 | 1014784.7903 | 1015125.4159 | 1015125.4159 | 1015125.4159 | 1015125.4159 | 1015125.4159 | 1047411.945 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 30204953.8164
|  | R$/km Eq. Rodovia |  | 0 | 53930.1334 | 53493.7406 | 53100.3233 | 53118.1471 | 53118.1471 | 53118.1471 | 53118.1471 | 53118.1471 | 48028.1152 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606 | 48250.3606

## MC Conservação Rotina
| BR-436 - MATO GROSSO DO SUL | PMI Nº 02/2021
| MC Conservação Rodoviária de Rotina | DATA BASE | JULHO-2022
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
Código SICRO | Serviço |  | (R$) | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | TOTAIS PARCIAIS
| PAVIMENTO |  |  | 0 | 157437.8815 | 158791.386 | 160093.7959 | 160093.7959 | 160093.7959 | 160093.7959 | 160093.7959 | 160093.7959 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 178625.9154 | 5027936.2657
| Reparos no Pavimento |  |  | 0 | 74027.6768 | 74503.5132 | 74961.3869 | 74961.3869 | 74961.3869 | 74961.3869 | 74961.3869 | 74961.3869 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 2309306.3589
4915757-B | Remendos superficiais - tapa buraco | m³ | 377.88 | 0 | 7075.4645 | 7149.9147 | 7221.5545 | 7221.5545 | 7221.5545 | 7221.5545 | 7221.5545 | 7221.5545 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 8240.9236 | 230614.1006
4011480-B | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m³ | 93.13 | 0 | 3661.9292 | 3700.4612 | 3737.5386 | 3737.5386 | 3737.5386 | 3737.5386 | 3737.5386 | 3737.5386 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 4265.1163 | 119355.0638
4011353-B | Pintura de ligação | m² | 0.24 | 0 | 314.5649 | 317.8749 | 321.0599 | 321.0599 | 321.0599 | 321.0599 | 321.0599 | 321.0599 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 366.3796 | 10252.7704
4011463-B | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t | 160.62 | 0 | 15157.6267 | 15317.1199 | 15470.5923 | 15470.5923 | 15470.5923 | 15470.5923 | 15470.5923 | 15470.5923 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 17654.3664 | 494039.9959
4915694-B | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | l | 22.95 | 0 | 8594.3638 | 8684.7964 | 8771.8151 | 8771.8151 | 8771.8151 | 8771.8151 | 8771.8151 | 8771.8151 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 10010.0135 | 280120.335
4915698-B | Varredura e limpeza de pista | m² | 30.91 | 0 | 10417.7171 | 10527.3355 | 10632.8159 | 10632.8159 | 10632.8159 | 10632.8159 | 10632.8159 | 10632.8159 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 12133.7066 | 339549.7864
4915753-B | Reparo em placas de pavimento concreto | m³ | 1064.67 | 0 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 28357.379 | 822363.9905
4915695-B | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | m | 5.39 | 0 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 448.6316 | 13010.3163
| Produtos derivados de petróleo |  |  |  | 83410.2047 | 84287.8728 | 85132.409 | 85132.409 | 85132.409 | 85132.409 | 85132.409 | 85132.409 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 2718629.9068
M1946-B | Emulsão Asfáltica RR-1C | t | 3746.4293 | 0 | 2209.6788 | 2232.9297 | 2255.3029 | 2255.3029 | 2255.3029 | 2255.3029 | 2255.3029 | 2255.3029 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 2573.6535 | 72021.1496
M1943-B | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Tapa Buraco | t | 5080 | 0 | 5383.7042 | 5440.3532 | 5494.8637 | 5494.8637 | 5494.8637 | 5494.8637 | 5494.8637 | 5494.8637 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 6270.4993 | 175473.7248
M1943-B | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Capa de rolamento | t | 5080 | 0 | 66477.9797 | 67177.4817 | 67850.5775 | 67850.5775 | 67850.5775 | 67850.5775 | 67850.5775 | 67850.5775 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 77428.1251 | 2166749.5535
M1941-B | Óleo Combustível | l | 4.95 | 0 | 9338.842 | 9437.1082 | 9531.6648 | 9531.6648 | 9531.6648 | 9531.6648 | 9531.6648 | 9531.6648 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 10877.1209 | 304385.4789
| ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  | 0 | 56659.0095 | 56858.0228 | 57049.5234 | 57049.5234 | 57049.5234 | 57049.5234 | 57049.5234 | 57049.5234 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 59774.4043 | 1711076.6623
| Sinalização Horizontal |  |  | 0 | 10575.1681 | 10686.4433 | 10793.5178 | 10793.5178 | 10793.5178 | 10793.5178 | 10793.5178 | 10793.5178 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 344681.6642
5214011-B | Repintura de faixa | m² | 10.49 | 0 | 3731.9012 | 3771.1694 | 3808.9553 | 3808.9553 | 3808.9553 | 3808.9553 | 3808.9553 | 3808.9553 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 4346.6139 | 121635.6949
5213360-B | Reposição de tachas reflet. | und | 17.89 | 0 | 4187.1778 | 4231.2366 | 4273.6322 | 4273.6322 | 4273.6322 | 4273.6322 | 4273.6322 | 4273.6322 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 4876.883 | 136474.7493
5213477-B | Repos.Baliz/Delineadores | und | 125.97 | 0 | 2358.6754 | 2383.4941 | 2407.3759 | 2407.3759 | 2407.3759 | 2407.3759 | 2407.3759 | 2407.3759 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 2747.1926 | 76877.4697
4915718-B | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | und | 7.22 | 0 | 297.4137 | 300.5431 | 303.5545 | 303.5545 | 303.5545 | 303.5545 | 303.5545 | 303.5545 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 9693.7503
| Sinalização Vertical |  |  | 0 | 8338.293 | 8426.0311 | 8510.4571 | 8510.4571 | 8510.4571 | 8510.4571 | 8510.4571 | 8510.4571 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 271774.0916
5213440-B | Substituição de Placas | m² | 214.72 | 0 | 8040.8793 | 8125.4879 | 8206.9026 | 8206.9026 | 8206.9026 | 8206.9026 | 8206.9026 | 8206.9026 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 9365.3599 | 262080.3413
4915718-B | Limpeza de Placas | m² | 7.22 | 0 | 297.4137 | 300.5431 | 303.5545 | 303.5545 | 303.5545 | 303.5545 | 303.5545 | 303.5545 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 346.4032 | 9693.7503
| Dispositivos de Proteção e Segurança |  |  | 0 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 1094620.9065
4915721-B | Substituição de defensas metálicas | m | 674.63 | 0 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 1094620.9065
PFC-003-B | Reparo de barreira New Jersey | m³ | 544.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3713823-B | Reconstrução de barreira New Jersey | m | 266.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBRAS DE ARTES ESPECIAIS |  |  | 0 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 12540720.328
| Intervenções em OAE's |  |  |  | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 12540720.328
4816118-B | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m | 89.86 | 0 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 122119.74 | 3541472.46
4915723-B | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | m² | 2.56 | 0 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 23193.6 | 672614.4
3806409-B | Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação | m | 1413.28 | 0 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 32010.792 | 928312.968
3806406-B | Limpeza em junta de dilatação | m | 4.95 | 0 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 11211.75 | 325140.75
4915686-B | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un | 3.55 | 0 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 2680.25 | 77727.25
4915672-B | Limpeza de ponte | m | 3.55 | 0 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 241222.5 | 6995452.5
| DRENAGEM E OAC |  |  | 0 | 17838.6008 | 18006.5311 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 574669.6024
| Reparo e Limpeza de dispositivos |  |  |  | 17838.6008 | 18006.5311 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 574669.6024
4915708-B | Limpeza drenagem na plataforma | m | 0.59 | 0 | 4418.8886 | 4465.3855 | 4510.1272 | 4510.1272 | 4510.1272 | 4510.1272 | 4510.1272 | 4510.1272 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 5146.7608 | 144027.0132
4915723-B | Caiação da drenagem na plataforma | m² | 2.56 | 0 | 5991.7133 | 6054.76 | 6115.4267 | 6115.4267 | 6115.4267 | 6115.4267 | 6115.4267 | 6115.4267 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 6978.6587 | 195290.8653
4915710-B | Limpeza de drenagem fora da plataforma | m | 3.55 | 0 | 3988.2342 | 4030.1996 | 4070.5809 | 4070.5809 | 4070.5809 | 4070.5809 | 4070.5809 | 4070.5809 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 4645.1697 | 129990.4822
4915712-B | Limpeza de bueiros e galerias | m³ | 17.77 | 0 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 1879.1481 | 54495.2946
PFC-004-B | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³ | 416.74 | 0 | 1560.6166 | 1577.0379 | 1592.8393 | 1592.8393 | 1592.8393 | 1592.8393 | 1592.8393 | 1592.8393 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 1817.6789 | 50865.947
| TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO |  |  | 0 | 7165.3402 | 7240.7361 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 233543.4636
| Terrapleno e Estruturas de Contenção |  |  | 0 | 7165.3402 | 7240.7361 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 233543.4636
4915733-B | Recomposição manual de taludes | m³ | 44.23 | 0 | 3312.6685 | 3347.5254 | 3381.0665 | 3381.0665 | 3381.0665 | 3381.0665 | 3381.0665 | 3381.0665 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 3858.3259 | 107971.4372
4915734-B | Recomposição mecânica de taludes | m³ | 20.22 | 0 | 1514.4055 | 1530.3406 | 1545.6741 | 1545.6741 | 1545.6741 | 1545.6741 | 1545.6741 | 1545.6741 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 1763.856 | 49359.7662
4915774-B | Recomposição mecância de erosões | m³ | 31.22 | 0 | 2338.2661 | 2362.8701 | 2386.5453 | 2386.5453 | 2386.5453 | 2386.5453 | 2386.5453 | 2386.5453 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 2723.4215 | 76212.2602
| FAIXA DE DOMÍNIO |  |  | 0 | 80541.5337 | 80549.2453 | 80815.5485 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 2422697.317
| Conservação na Faixa de Domínio |  |  | 0 | 80541.5337 | 80549.2453 | 80815.5485 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 2422697.317
4915740-B | Roçada manual | ha | 1521.83 | 0 | 17630.1449 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 17628.8787 | 511238.749
4915742-B | Roçada mecanizada | ha | 323.06 | 0 | 14970.3833 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 14969.3082 | 434111.0118
4915744-B | Aceiro de cerca | m² | 0.61 | 0 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 105.408 | 3056.832
4413905-B | Hidrossemeadura | m² | 2.96 | 0 | 16620.4 | 16627.0045 | 16801.959 | 16970.309 | 16970.309 | 16970.309 | 16970.309 | 16970.309 | 16970.309 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 19365.7778 | 539186.7735
4915698-B | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³ | 30.91 | 0 | 8677.9825 | 8681.4309 | 8772.7796 | 8860.6799 | 8860.6799 | 8860.6799 | 8860.6799 | 8860.6799 | 8860.6799 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 10111.4222 | 281524.7157
4915725-B | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m | 27.67 | 0 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 22537.215 | 653579.235
| EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS |  |  | 0 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 120829.1071
| Conservação de Edificações |  |  | 0 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 120829.1071
PFC-001-B | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe | 7939.86 | 0 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 120829.1071
| ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 159303.0514
| Iluminação e Instalações Elétricas |  |  |  | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 159303.0514
PFC-002-B | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe | 10468.04 | 0 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 159303.0514
| *** TOTAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DE ROTINA *** |  |  | 0 | 761740.7274 | 763544.283 | 765538.6374 | 765794.8877 | 765794.8877 | 765794.8877 | 765794.8877 | 765794.8877 | 790383.4995 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 22790775.7975
*** RESUMO PARA A COMPOSIÇÃO DO OPEX ***
ITEM
1. | PAVIMENTO |  |  | 0 | 206512.3354 | 208282.4131 | 209985.6707 | 209985.6707 | 209985.6707 | 209985.6707 | 209985.6707 | 209985.6707 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 234221.4917 | 6593360.0986
1.1 | Reparos no Pavimento | Custo Local |  |  | 74027.6768 | 74503.5132 | 74961.3869 | 74961.3869 | 74961.3869 | 74961.3869 | 74961.3869 | 74961.3869 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 81476.5166 | 2309306.3589
|  | Adm Local | 6.33% |  | 4685.9519 | 4716.0724 | 4745.0558 | 4745.0558 | 4745.0558 | 4745.0558 | 4745.0558 | 4745.0558 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 5157.4635 | 146179.0925
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 370.1384 | 372.5176 | 374.8069 | 374.8069 | 374.8069 | 374.8069 | 374.8069 | 374.8069 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 11546.5318
|  | Canteiro | 2.8% |  | 2072.775 | 2086.0984 | 2098.9188 | 2098.9188 | 2098.9188 | 2098.9188 | 2098.9188 | 2098.9188 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 2281.3425 | 64660.5781
|  | Sinalização | 0.5% |  | 370.1384 | 372.5176 | 374.8069 | 374.8069 | 374.8069 | 374.8069 | 374.8069 | 374.8069 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 407.3826 | 11546.5318
|  | Custo Total |  |  | 81526.6805 | 82050.7191 | 82554.9754 | 82554.9754 | 82554.9754 | 82554.9754 | 82554.9754 | 82554.9754 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 89730.0877 | 2543239.0931
|  | BDI | 20.7% |  | 16876.0229 | 16984.4989 | 17088.8799 | 17088.8799 | 17088.8799 | 17088.8799 | 17088.8799 | 17088.8799 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 18574.1282 | 526450.4923
|  | Total Venda |  |  | 98402.7033 | 99035.2179 | 99643.8553 | 99643.8553 | 99643.8553 | 99643.8553 | 99643.8553 | 99643.8553 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 108304.2158 | 3069689.5854
1.2 | Produtos derivados de petróleo | Custo Local |  |  | 83410.2047 | 84287.8728 | 85132.409 | 85132.409 | 85132.409 | 85132.409 | 85132.409 | 85132.409 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 97149.3988 | 2718629.9068
|  | Adm Local | 6.33% |  | 5279.866 | 5335.4223 | 5388.8815 | 5388.8815 | 5388.8815 | 5388.8815 | 5388.8815 | 5388.8815 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 6149.5569 | 172089.2731
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 417.051 | 421.4394 | 425.662 | 425.662 | 425.662 | 425.662 | 425.662 | 425.662 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 13593.1495
|  | Canteiro | 2.8% |  | 2335.4857 | 2360.0604 | 2383.7075 | 2383.7075 | 2383.7075 | 2383.7075 | 2383.7075 | 2383.7075 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 2720.1832 | 76121.6374
|  | Sinalização | 0.5% |  | 417.051 | 421.4394 | 425.662 | 425.662 | 425.662 | 425.662 | 425.662 | 425.662 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 485.747 | 13593.1495
|  | Custo Total |  |  | 91859.6585 | 92826.2343 | 93756.3221 | 93756.3221 | 93756.3221 | 93756.3221 | 93756.3221 | 93756.3221 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 106990.6329 | 2994027.1163
|  | BDI Prod Asf | 17.69% |  | 16249.9736 | 16420.9608 | 16585.4934 | 16585.4934 | 16585.4934 | 16585.4934 | 16585.4934 | 16585.4934 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 529643.3969
|  | Total Venda |  |  | 108109.6321 | 109247.1952 | 110341.8154 | 110341.8154 | 110341.8154 | 110341.8154 | 110341.8154 | 110341.8154 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 125917.2759 | 3523670.5132
2. | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  | 0 | 75315.0706 | 75579.6128 | 75834.1687 | 75834.1687 | 75834.1687 | 75834.1687 | 75834.1687 | 75834.1687 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 79456.2685 | 2274481.3349
2.1 | Sinalização Horizontal | Custo Local |  |  | 10575.1681 | 10686.4433 | 10793.5178 | 10793.5178 | 10793.5178 | 10793.5178 | 10793.5178 | 10793.5178 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 12317.0927 | 344681.6642
|  | Adm Local | 6.33% |  | 669.4081 | 676.4519 | 683.2297 | 683.2297 | 683.2297 | 683.2297 | 683.2297 | 683.2297 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 779.672 | 21818.3493
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 52.8758 | 53.4322 | 53.9676 | 53.9676 | 53.9676 | 53.9676 | 53.9676 | 53.9676 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 1723.4083
|  | Canteiro | 2.8% |  | 296.1047 | 299.2204 | 302.2185 | 302.2185 | 302.2185 | 302.2185 | 302.2185 | 302.2185 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 344.8786 | 9651.0866
|  | Sinalização | 0.5% |  | 52.8758 | 53.4322 | 53.9676 | 53.9676 | 53.9676 | 53.9676 | 53.9676 | 53.9676 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 61.5855 | 1723.4083
|  | Custo Total |  |  | 11646.4326 | 11768.98 | 11886.9012 | 11886.9012 | 11886.9012 | 11886.9012 | 11886.9012 | 11886.9012 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 13564.8141 | 379597.9168
|  | BDI | 20.7% |  | 2410.8115 | 2436.1789 | 2460.5885 | 2460.5885 | 2460.5885 | 2460.5885 | 2460.5885 | 2460.5885 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 2807.9165 | 78576.7688
|  | Total Venda |  |  | 14057.2441 | 14205.1588 | 14347.4898 | 14347.4898 | 14347.4898 | 14347.4898 | 14347.4898 | 14347.4898 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 16372.7307 | 458174.6855
2.2 | Sinalização Vertical | Custo Local |  |  | 8338.293 | 8426.0311 | 8510.4571 | 8510.4571 | 8510.4571 | 8510.4571 | 8510.4571 | 8510.4571 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 9711.7631 | 271774.0916
|  | Adm Local | 6.33% |  | 527.8139 | 533.3678 | 538.7119 | 538.7119 | 538.7119 | 538.7119 | 538.7119 | 538.7119 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 614.7546 | 17203.3
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 41.6915 | 42.1302 | 42.5523 | 42.5523 | 42.5523 | 42.5523 | 42.5523 | 42.5523 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 1358.8705
|  | Canteiro | 2.8% |  | 233.4722 | 235.9289 | 238.2928 | 238.2928 | 238.2928 | 238.2928 | 238.2928 | 238.2928 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 271.9294 | 7609.6746
|  | Sinalização | 0.5% |  | 41.6915 | 42.1302 | 42.5523 | 42.5523 | 42.5523 | 42.5523 | 42.5523 | 42.5523 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 48.5588 | 1358.8705
|  | Custo Total |  |  | 9182.962 | 9279.588 | 9372.5664 | 9372.5664 | 9372.5664 | 9372.5664 | 9372.5664 | 9372.5664 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 10695.5647 | 299304.8071
|  | BDI | 20.7% |  | 1900.8731 | 1920.8747 | 1940.1212 | 1940.1212 | 1940.1212 | 1940.1212 | 1940.1212 | 1940.1212 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 2213.9819 | 61956.0951
|  | Total Venda |  |  | 11083.8352 | 11200.4627 | 11312.6876 | 11312.6876 | 11312.6876 | 11312.6876 | 11312.6876 | 11312.6876 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 12909.5466 | 361260.9022
2.3 | Dispositivos de Proteção e Segurança | Custo Local |  |  | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 37745.5485 | 1094620.9065
|  | Adm Local | 6.33% |  | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 2389.2932 | 69289.5034
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 5473.1045
|  | Canteiro | 2.8% |  | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 1056.8754 | 30649.3854
|  | Sinalização | 0.5% |  | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 188.7277 | 5473.1045
|  | Custo Total |  |  | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 41569.1726 | 1205506.0043
|  | BDI | 20.7% |  | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 8604.8187 | 249539.7429
|  | Total Venda |  |  | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 50173.9913 | 1455045.7472
3. | OBRAS DE ARTES ESPECIAIS |  |  | 0 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 16669992.0238
3.1 | Intervenções em OAE's | Custo Local |  |  | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 432438.632 | 12540720.328
|  | Adm Local | 6.33% |  | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 27373.3654 | 793827.5968
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 62703.6016
|  | Canteiro | 2.8% |  | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 12108.2817 | 351140.1692
|  | Sinalização | 0.5% |  | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 2162.1932 | 62703.6016
|  | Custo Total |  |  | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 476244.6654 | 13811095.2972
|  | BDI | 20.7% |  | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 98582.6457 | 2858896.7265
|  | Total Venda |  |  | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 574827.3112 | 16669992.0238
4. | DRENAGEM E OAC |  |  | 0 | 23712.3009 | 23935.5254 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 763890.5452
4.1 | DRENAGEM E OAC | Custo Local |  |  | 17838.6008 | 18006.5311 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 18168.1221 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 20467.4161 | 574669.6024
|  | Adm Local | 6.33% |  | 1129.1834 | 1139.8134 | 1150.0421 | 1150.0421 | 1150.0421 | 1150.0421 | 1150.0421 | 1150.0421 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 1295.5874 | 36376.5858
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 89.193 | 90.0327 | 90.8406 | 90.8406 | 90.8406 | 90.8406 | 90.8406 | 90.8406 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 2873.348
|  | Canteiro | 2.8% |  | 499.4808 | 504.1829 | 508.7074 | 508.7074 | 508.7074 | 508.7074 | 508.7074 | 508.7074 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 573.0877 | 16090.7489
|  | Sinalização | 0.5% |  | 89.193 | 90.0327 | 90.8406 | 90.8406 | 90.8406 | 90.8406 | 90.8406 | 90.8406 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 102.3371 | 2873.348
|  | Custo Total |  |  | 19645.6511 | 19830.5927 | 20008.5529 | 20008.5529 | 20008.5529 | 20008.5529 | 20008.5529 | 20008.5529 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 22540.7653 | 632883.6331
|  | BDI | 20.7% |  | 4066.6498 | 4104.9327 | 4141.7704 | 4141.7704 | 4141.7704 | 4141.7704 | 4141.7704 | 4141.7704 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 4665.9384 | 131006.9121
|  | Total Venda |  |  | 23712.3009 | 23935.5254 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 24150.3233 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 27206.7038 | 763890.5452
5. | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO |  |  | 0 | 9524.6653 | 9624.8868 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 310442.1096
4.1 | Terrapleno e Estruturas de Contenção | Custo Local |  |  | 7165.3402 | 7240.7361 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 7313.2859 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 8345.6034 | 233543.4636
|  | Adm Local | 6.33% |  | 453.566 | 458.3386 | 462.931 | 462.931 | 462.931 | 462.931 | 462.931 | 462.931 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 528.2767 | 14783.3012
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 35.8267 | 36.2037 | 36.5664 | 36.5664 | 36.5664 | 36.5664 | 36.5664 | 36.5664 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 1167.7173
|  | Canteiro | 2.8% |  | 200.6295 | 202.7406 | 204.772 | 204.772 | 204.772 | 204.772 | 204.772 | 204.772 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 233.6769 | 6539.217
|  | Sinalização | 0.5% |  | 35.8267 | 36.2037 | 36.5664 | 36.5664 | 36.5664 | 36.5664 | 36.5664 | 36.5664 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 41.728 | 1167.7173
|  | Custo Total |  |  | 7891.1891 | 7974.2227 | 8054.1217 | 8054.1217 | 8054.1217 | 8054.1217 | 8054.1217 | 8054.1217 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 9191.0131 | 257201.4164
|  | BDI | 20.7% |  | 1633.4762 | 1650.6641 | 1667.2032 | 1667.2032 | 1667.2032 | 1667.2032 | 1667.2032 | 1667.2032 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 1902.5397 | 53240.6932
|  | Total Venda |  |  | 9524.6653 | 9624.8868 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 9721.3249 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 11093.5528 | 310442.1096
6. | FAIXA DE DOMÍNIO |  |  | 0 | 107061.372 | 107071.6228 | 107425.6114 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 3220416.6822
6.1 | Conservação na Faixa de Domínio | Custo Local |  |  | 80541.5337 | 80549.2453 | 80815.5485 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 81071.7988 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 84718.0098 | 2422697.317
|  | Adm Local | 6.33% |  | 5098.2791 | 5098.7672 | 5115.6242 | 5131.8449 | 5131.8449 | 5131.8449 | 5131.8449 | 5131.8449 | 5131.8449 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 5362.65 | 153356.7402
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 402.7077 | 402.7462 | 404.0777 | 405.359 | 405.359 | 405.359 | 405.359 | 405.359 | 405.359 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 12113.4866
|  | Canteiro | 2.8% |  | 2255.1629 | 2255.3789 | 2262.8354 | 2270.0104 | 2270.0104 | 2270.0104 | 2270.0104 | 2270.0104 | 2270.0104 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 2372.1043 | 67835.5249
|  | Sinalização | 0.5% |  | 402.7077 | 402.7462 | 404.0777 | 405.359 | 405.359 | 405.359 | 405.359 | 405.359 | 405.359 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 423.59 | 12113.4866
|  | Custo Total |  |  | 88700.391 | 88708.8838 | 89002.1635 | 89284.372 | 89284.372 | 89284.372 | 89284.372 | 89284.372 | 89284.372 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 93299.9442 | 2668116.5552
|  | BDI | 20.7% |  | 18360.9809 | 18362.739 | 18423.4479 | 18481.865 | 18481.865 | 18481.865 | 18481.865 | 18481.865 | 18481.865 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 19313.0885 | 552300.1269
|  | Total Venda |  |  | 107061.372 | 107071.6228 | 107425.6114 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 107766.237 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 112613.0327 | 3220416.6822
7. | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS |  |  | 0 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 160614.3984
7.1 | Conservação de Edificações | Custo Local |  |  | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 4166.5209 | 120829.1071
|  | Adm Local | 6.33% |  | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 263.7408 | 7648.4825
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 604.1455
|  | Canteiro | 2.8% |  | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 116.6626 | 3383.215
|  | Sinalização | 0.5% |  | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 20.8326 | 604.1455
|  | Custo Total |  |  | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 4588.5895 | 133069.0956
|  | BDI | 20.7% |  | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 949.838 | 27545.3028
|  | Total Venda |  |  | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 5538.4275 | 160614.3984
8. | ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 211756.6238
8.1 | Iluminação e Instalações Elétricas | Custo Local |  |  | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 5493.2087 | 159303.0514
|  | Adm Local | 6.33% |  | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 347.7201 | 10083.8832
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 796.5153
|  | Canteiro | 2.8% |  | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 153.8098 | 4460.4854
|  | Sinalização | 0.5% |  | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 27.466 | 796.5153
|  | Custo Total |  |  | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 6049.6707 | 175440.4506
|  | BDI | 20.7% |  | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 1252.2818 | 36316.1733
|  | Total Venda |  |  | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 7301.9525 | 211756.6238
*** TOTALIZAÇÃO ***
|  | Custo Local |  | 0 | 761740.7274 | 763544.283 | 765538.6374 | 765794.8877 | 765794.8877 | 765794.8877 | 765794.8877 | 765794.8877 | 790383.4995 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 794029.7106 | 22790775.7975
|  | Adm Local |  | 0 | 48218.188 | 48332.3531 | 48458.5957 | 48474.8164 | 48474.8164 | 48474.8164 | 48474.8164 | 48474.8164 | 50031.2755 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 50262.0807 | 1442656.108
|  | Mob/Desmob |  | 0 | 3808.7036 | 3817.7214 | 3827.6932 | 3828.9744 | 3828.9744 | 3828.9744 | 3828.9744 | 3828.9744 | 3951.9175 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 113953.879
|  | Canteiro |  | 0 | 21328.7404 | 21379.2399 | 21435.0818 | 21442.2569 | 21442.2569 | 21442.2569 | 21442.2569 | 21442.2569 | 22130.738 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 22232.8319 | 638141.7223
|  | Sinalização |  | 0 | 3808.7036 | 3817.7214 | 3827.6932 | 3828.9744 | 3828.9744 | 3828.9744 | 3828.9744 | 3828.9744 | 3951.9175 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 3970.1486 | 113953.879
|  | Custo Total |  | 0 | 838905.0631 | 840891.3188 | 843087.7014 | 843369.9098 | 843369.9098 | 843369.9098 | 843369.9098 | 843369.9098 | 870449.348 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 874464.9203 | 25099481.3858
|  | BDI Prod Asf |  | 0 | 16249.9736 | 16420.9608 | 16585.4934 | 16585.4934 | 16585.4934 | 16585.4934 | 16585.4934 | 16585.4934 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 18926.643 | 529643.3969
|  | BDI |  | 0 | 154638.3987 | 154849.4725 | 155111.5955 | 155170.0127 | 155170.0127 | 155170.0127 | 155170.0127 | 155170.0127 | 158035.954 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 158867.1775 | 4575829.0338
|  | Total Venda |  | 0 | 1009793.4354 | 1012161.7522 | 1014784.7903 | 1015125.4159 | 1015125.4159 | 1015125.4159 | 1015125.4159 | 1015125.4159 | 1047411.945 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 1052258.7407 | 30204953.8164

## Quantidades
| BR-436 - MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
| Conservação Rodoviária de Rotina - Padrões e Quantidades | DATA BASE | JULHO-2022 | Extensão (km): | 18.1
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  | UNIDADE | PADRÃO 1 | QUANTIDADES
Código SICRO | Serviço |  | ROTINA | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | TOTAIS
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757 | Remendos superficiais - tapa buraco | m³/km eq. | 1 | 0 | 18.7241 | 18.9211 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 610.284
4011480 | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m³/km eq. | 2.1 | 0 | 39.3206 | 39.7344 | 40.1325 | 40.1325 | 40.1325 | 40.1325 | 40.1325 | 40.1325 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 45.7974 | 1281.5963
4011353 | Pintura de ligação | m²/km eq. | 70 | 0 | 1310.6873 | 1324.4787 | 1337.7496 | 1337.7496 | 1337.7496 | 1337.7496 | 1337.7496 | 1337.7496 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 1526.5816 | 42719.8768
4011463 | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t/km eq. | 5.04 | 0 | 94.3695 | 95.3625 | 96.318 | 96.318 | 96.318 | 96.318 | 96.318 | 96.318 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 109.9139 | 3075.8311
4915694 | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | l/km.eq | 20 | 0 | 374.4821 | 378.4225 | 382.2142 | 382.2142 | 382.2142 | 382.2142 | 382.2142 | 382.2142 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 436.1662 | 12205.6791
4915698 | Varredura e limpeza de pista | m²/m² | 0.0015 | 0 | 337.0339 | 340.5803 | 343.9928 | 343.9928 | 343.9928 | 343.9928 | 343.9928 | 343.9928 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 392.5496 | 10985.1112
4915753 | Reparo em placas de pavimento concreto | m³/m² | 0.01 | 0 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 26.6349 | 772.4121
4915695 | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | m/m² | 5 | 0 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 83.2341 | 2413.7878
Produtos derivados de petróleo
M1946 | Emulsão Asfáltica RR-1C | t/m² | 0.00045 | 0 | 0.58981 | 0.59602 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.60199 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 0.68696 | 19.2239
M1943 | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Tapa Buraco | t/m³ | 0.0566 | 0 | 1.0598 | 1.0709 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0817 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 1.2344 | 34.5421
M1943 | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Capa de rolamento | t/m³ | 0.0566 | 0 | 13.0862 | 13.2239 | 13.3564 | 13.3564 | 13.3564 | 13.3564 | 13.3564 | 13.3564 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 15.2418 | 426.5255
M1941 | Óleo Combustível | l/m³ | 8.16 | 0 | 1886.6347 | 1906.4865 | 1925.5889 | 1925.5889 | 1925.5889 | 1925.5889 | 1925.5889 | 1925.5889 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 2197.3982 | 61492.0159
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011 | Repintura de faixa | m²/km eq. | 19 | 0 | 355.758 | 359.5014 | 363.1035 | 363.1035 | 363.1035 | 363.1035 | 363.1035 | 363.1035 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 414.3579 | 11595.3951
5213360 | Reposição de tachas reflet. | ud/km eq. | 12.5 | 0 | 234.0513 | 236.5141 | 238.8839 | 238.8839 | 238.8839 | 238.8839 | 238.8839 | 238.8839 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 272.6039 | 7628.5494
5213477 | Repos.Baliz/Delineadores | ud/km eq. | 1 | 0 | 18.7241 | 18.9211 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 610.284
4915718 | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | ud/km eq. | 2.2 | 0 | 41.193 | 41.6265 | 42.0436 | 42.0436 | 42.0436 | 42.0436 | 42.0436 | 42.0436 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 1342.6247
Sinalização Vertical
5213440 | Substituição de Placas | m²/km eq. | 2 | 0 | 37.4482 | 37.8422 | 38.2214 | 38.2214 | 38.2214 | 38.2214 | 38.2214 | 38.2214 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 43.6166 | 1220.5679
4915718 | Limpeza de Placas | m²/km eq. | 2.2 | 0 | 41.193 | 41.6265 | 42.0436 | 42.0436 | 42.0436 | 42.0436 | 42.0436 | 42.0436 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 47.9783 | 1342.6247
Dispositivos de Proteção e Segurança
4915721 | Substituição de defensas metálicas | m/km | 30 | 0 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 1622.55
5 S 04 999 54 | Reparo de barreira New Jersey | m³/km | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 S 06 030 61 | Reconstrução de barreira New Jersey | m/km | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
OAE's
4816118 | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m/m | 0.02 | 0 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 1359 | 39411
4915723 | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | m²/m² | 1 | 0 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 | 262740
3806406 | Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação | m/m | 0.01 | 0 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 656.85
4915686 | Limpeza em junta de dilatação | m/m | 1 | 0 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 65685
4915672 | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un/m | 0.2 | 0 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 21895
4915672 | Limpeza de ponte | m/m | 1 | 0 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 67950 | 1970550
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708 | Limpeza drenagem na plataforma | m/m | 2 | 0 | 7489.6417 | 7568.45 | 7644.2833 | 7644.2833 | 7644.2833 | 7644.2833 | 7644.2833 | 7644.2833 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 8723.3233 | 244113.5817
4915723 | Caiação da drenagem na plataforma | m²/m² | 1 | 0 | 2340.513 | 2365.1406 | 2388.8385 | 2388.8385 | 2388.8385 | 2388.8385 | 2388.8385 | 2388.8385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 2726.0385 | 76285.4943
4915710 | Limpeza de drenagem fora da plataforma | m/m | 2 | 0 | 1123.4462 | 1135.2675 | 1146.6425 | 1146.6425 | 1146.6425 | 1146.6425 | 1146.6425 | 1146.6425 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 1308.4985 | 36617.0373
4915712 | Limpeza de bueiros e galerias | m³/m | 0.5 | 0 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 105.7483 | 3066.702
5 S 04 999 54 | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³/km | 0.2 | 0 | 3.7448 | 3.7842 | 3.8221 | 3.8221 | 3.8221 | 3.8221 | 3.8221 | 3.8221 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 4.3617 | 122.0568
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733 | Recomposição manual de taludes | m³/km.eq | 4 | 0 | 74.8964 | 75.6845 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 2441.1358
4915734 | Recomposição mecânica de taludes | m³/km.eq | 4 | 0 | 74.8964 | 75.6845 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 2441.1358
4915774 | Recomposição mecância de erosões | m³/km.eq | 4 | 0 | 74.8964 | 75.6845 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 76.4428 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 87.2332 | 2441.1358
FAIXA DE DOMÍNIO
Faixa de Domínio
| Roçada na faixa de domínio | ha |  |  | 14.481 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 14.48
4915740 | Roçada manual (20%) | ha/km | 4 | 0 | 11.5848 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 11.584 | 335.9368
4915742 | Roçada mecanizada (80%) | ha/km | 4 | 0 | 46.3393 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 46.336 | 1343.7473
4915744 | Aceiro de cerca | m²/km | 3 | 0 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 5011.2
4413905 | Plantio/Conservação de revestimento vegetal | m²/km | 300 | 0 | 5615 | 5617.2312 | 5676.3375 | 5733.2125 | 5733.2125 | 5733.2125 | 5733.2125 | 5733.2125 | 5733.2125 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 6542.4925 | 182157.6937
4915698 | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³/km | 15 | 0 | 280.75 | 280.8616 | 283.8169 | 286.6606 | 286.6606 | 286.6606 | 286.6606 | 286.6606 | 286.6606 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 327.1246 | 9107.8847
4915725 | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m/km | 45 | 0 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 814.5 | 23620.5
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
6 S 00 002 01 | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe.mês | 0.04373 | 0 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 15.218
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
6 S 00 002 02 | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe.mês | 0.04373 | 0 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 0.52476 | 15.218

## Preços Unitários
| BR-436 - MATO GROSSO DO SUL | PMI Nº 02/2021
| Tabela de Preços Unitários | DATA BASE | JULHO-2022
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO
Código SICRO | Serviço |  | (R$)
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757-B | Remendos superficiais - tapa buraco | m³ | 377.88
4011480-B | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m³ | 93.13
4011353-B | Pintura de ligação | m² | 0.24
4011463-B | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t | 160.62
4915694-B | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | l | 22.95
4915698-B | Varredura e limpeza de pista | m² | 30.91
4915753-B | Reparo em placas de pavimento concreto | m³ | 1064.67
4915695-B | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | m | 5.39
Produtos derivados de petróleo
M1946-B | Emulsão Asfáltica RR-1C | t | 3746.4293
M1943-B | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Tapa Buraco | t | 5080
M1943-B | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Capa de rolamento | t | 5080
M1941-B | Óleo Combustível | l | 4.95
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011-B | Repintura de faixa | m² | 10.49
5213360-B | Reposição de tachas reflet. | und | 17.89
5213477-B | Repos.Baliz/Delineadores | und | 125.97
4915718-B | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | und | 7.22
Sinalização Vertical
5213440-B | Substituição de Placas | m² | 214.72
4915718-B | Limpeza de Placas | m² | 7.22
Dispositivos de Proteção e Segurança
4915721-B | Substituição de defensas metálicas | m | 674.63
PFC-003-B | Reparo de barreira New Jersey | m³ | 544.73
3713823-B | Reconstrução de barreira New Jersey | m | 266.15
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
Intervenções em OAE's
4816118-B | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m | 89.86
4915723-B | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | m² | 2.56
3806409-B | Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação | m | 1413.28
3806406-B | Limpeza em junta de dilatação | m | 4.95
4915686-B | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un | 3.55
4915672-B | Limpeza de ponte | m | 3.55
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708-B | Limpeza drenagem na plataforma | m | 0.59
4915723-B | Caiação da drenagem na plataforma | m² | 2.56
4915710-B | Limpeza de drenagem fora da plataforma | m | 3.55
4915712-B | Limpeza de bueiros e galerias | m³ | 17.77
PFC-004-B | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³ | 416.74
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733-B | Recomposição manual de taludes | m³ | 44.23
4915734-B | Recomposição mecânica de taludes | m³ | 20.22
4915774-B | Recomposição mecância de erosões | m³ | 31.22
FAIXA DE DOMÍNIO
Conservação na Faixa de Domínio
4915740-B | Roçada manual | ha | 1521.83
4915742-B | Roçada mecanizada | ha | 323.06
4915744-B | Aceiro de cerca | m² | 0.61
4413905-B | Hidrossemeadura | m² | 2.96
4915698-B | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³ | 30.91
4915725-B | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m | 27.67
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
PFC-001-B | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe | 7939.86
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
PFC-002-B | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe | 10468.04

## Planilha SIPOM
Item | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unitário | Preço do Item
CPUS OPEX - BR'S
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757-B | Remendos superficiais - tapa buraco | m³ | 1 | 377.88 | 377.88
4011480-B | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m³ | 1 | 93.13 | 93.13
4011353-B | Pintura de ligação | m² | 1 | 0.24 | 0.24
4011463-B | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t | 1 | 160.62 | 160.62
4915694-B | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | m | 1 | 22.95 | 22.95
4915698-B | Varredura e limpeza de pista | t | 1 | 30.91 | 30.91
4915753-B | Reparo em placas de pavimento concreto | m³ | 1 | 1064.67 | 1064.67
4915695-B | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | m | 1 | 5.39 | 5.39
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011-B | Repintura de faixa | m² | 1 | 10.49 | 10.49
5213360-B | Reposição de tachas reflet. | und | 1 | 17.89 | 17.89
5213477-B | Repos.Baliz/Delineadores | und | 1 | 125.97 | 125.97
4915718-B | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | m² | 1 | 7.22 | 7.22
Sinalização Vertical
5213440-B | Substituição de Placas | m² | 1 | 214.72 | 214.72
4915718-B | Limpeza de Placas | m² | 1 | 7.22 | 7.22
Dispositivos de Proteção e Segurança
4915721-B | Substituição de defensas metálicas | m | 1 | 674.63 | 674.63
PFC-003-B | Reparo de barreira New Jersey | m³ | 1 | 544.73 | 544.73
3713823-B | Reconstrução de barreira New Jersey | m | 1 | 266.15 | 266.15
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
OAE's
4816118-B | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m | 1 | 89.86 | 89.86
4915723-B | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | m² | 1 | 2.56 | 2.56
3806409-B | Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação | m | 1 | 1413.28 | 1413.28
3806406-B | Limpeza em junta de dilatação | m | 1 | 4.95 | 4.95
4915686-B | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un | 1 | 3.55 | 3.55
4915672-B | Limpeza de ponte | m | 1 | 3.55 | 3.55
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708-B | Limpeza drenagem na plataforma | m | 1 | 0.59 | 0.59
4915710-B | Limpeza de drenagem fora da plataforma | m | 1 | 3.55 | 3.55
4915712-B | Limpeza de bueiros e galerias | m³ | 1 | 17.77 | 17.77
PFC-004-B | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³ | 1 | 416.74 | 416.74
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733-B | Recomposição manual de taludes | m³ | 1 | 44.23 | 44.23
4915734-B | Recomposição mecânica de taludes | m³ | 1 | 20.22 | 20.22
4915774-B | Recomposição mecância de erosões | m³ | 1 | 31.22 | 31.22
FAIXA DE DOMÍNIO
Faixa de Domínio
4915740-B | Roçada manual | hectar | 1 | 1521.83 | 1521.83
4915742-B | Roçada mecanizada | hectar | 1 | 323.06 | 323.06
4915744-B | Aceiro de cerca | m² | 1 | 0.61 | 0.61
4413905-B | Plantio/Conservação de revestimento vegetal | m² | 1 | 2.96 | 2.96
4915698-B | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | t | 1 | 30.91 | 30.91
4915725-B | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m | 1 | 27.67 | 27.67
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
PFC-001-B | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe | 1 | 7939.86 | 7939.86
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
PFC-002-B | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe | 1 | 10468.04 | 10468.04
CPUS AUXILIARES
6416078-B | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1 | 130.86 | 130.86
1107900-B | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1 | 458.83 | 458.83
5213421-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película tipo I + IV | m² | 1 | 309.6 | 309.6
5212552-B | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | m² | 1 | 12.31 | 12.31
5213414-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película retrorrefletiva tipo I + SI | m² | 1 | 478.71 | 478.71
3107967-B | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção. instalação e retirada | m² | 1 | 9.06 | 9.06
1107896-B | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1 | 439.24 | 439.24
4016096-B | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ | m³ | 1 | 1.05 | 1.05
3716129-B | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais | un | 1 | 51.44 | 51.44
1116127-B | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1 | 454.89 | 454.89
3716131-B | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais | un | 1 | 34.15 | 34.15
AUX-PFC1-B | Concreto fck=15Mpa c.raz. Uso ger conf/lanç AC/BC | m³ | 1 | 431.84 | 431.84
Cliente: DNIT MATO GROSSO DO SUL - MS
Obra: OPEX - BR
Local: MS-112 e Trechos BR-158 e BR-436
Edital:

## CPUS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915757-B | Remendos superficiais - tapa buraco | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5.20 kW |  | 1 | 0.01 | 0.99 | 11.9126 | 7.0187 | 7.0676
03E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3.00 kW |  | 1 | 0.26 | 0.74 | 7.0235 | 0.7727 | 2.3979
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 1 | 0.33 | 0.67 | 21.3766 | 1.5183 | 8.0715
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 17.537
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 6 | 17.768 | 106.608
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 106.608
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 124.145
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.56 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 221.6875
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.01853 | 4.1079
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 348.2038 | 0.14833 | 51.6491
02M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C |  |  |  | t | 0 | 0.007 | 0
02M3507 | Revestimento asfáltico |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 51.6491
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4915801 | Mistura betuminosa |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3507433 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ - 5915433 |  |  | 5915433 | 2.4 | t | 27.2 | 65.28
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 65.28
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3507 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 26.63 | 0.55 | 2.4 | 35.1516
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 35.1516
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 377.8761
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 377.88
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915801 | Mistura betuminosa | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 0
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M3502 | Mistura betuminosa |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4011480-B | Fresagem descontínua revest. betuminoso | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9156 | Soprador de ar costal - 2.6 kW |  | 1 | 1 | 0 | 5.4849 | 0.3525 | 5.4849
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW |  | 1 | 0.27 | 0.73 | 251.3874 | 66.2692 | 116.2511
03E9678 | Fresadora a frio - 410 kW |  | 1 | 1 | 0 | 1054.9064 | 369.2817 | 1054.9064
03E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1.8 m - 45.50 kW |  | 1 | 0.82 | 0.18 | 109.5994 | 45.1669 | 98.0016
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 1274.644
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 17.768 | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 1327.948
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 49.2 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 26.9908
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1974 | Dente de corte para fresadora de 410 kW |  |  |  | un | 35.8857 | 0.648 | 23.2539
02M2148 | Porta dente de corte para fresadora e recicladora a frio |  |  |  | un | 303.4696 | 0.00136 | 0.4127
02M3507 | Revestimento asfáltico |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 23.6666
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3507352 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ - 5914352 |  |  | 5914352 | 2.4 | t | 3.05 | 7.32
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 7.32
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3507 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 26.63 | 0.55 | 2.4 | 35.1516
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 35.1516
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 93.129
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 93.13
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4011353-B | Pintura de ligação | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6000 l - 7 kW/136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 204.9288 | 60.8746 | 204.9288
03E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30000 l |  | 2 | 1 | 0 | 55.492 | 37.5232 | 110.984
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 315.9128
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 351.4488
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1500 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.2343
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.00463 | 0.0011
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C |  |  |  | t | 0 | 0.00045 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.2354
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.24
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4011463-B | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | [6 empty] | t
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 205.8773 | 86.5549 | 205.8773
03E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10.4 t - 82 kW |  | 1 | 0.82 | 0.18 | 202.0949 | 71.7527 | 178.6333
03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.71 | 0.29 | 160.591 | 74.1479 | 135.5225
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 520.0331
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 8 | 17.768 | 142.144
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 142.144
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 662.1771
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 99.6 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 6.6484
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.00463 | 0.0308
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
6416078-B | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | t | 130.86 | 1.02 | 133.4772
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 133.4772
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
560784649 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ - 5914649 |  |  | 5914649 | 1.02 | t | 5.42 | 5.5284
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 5.5284
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 26.63 | 0.55 | 1.02 | 14.9394
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 14.9394
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 160.6242
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 160.62
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
6416078-B | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [6 empty] | t
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9021 | Grupo gerador - 456 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 313.7261 | 17.5392 | 313.7261
03E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30000 l |  | 2 | 1 | 0 | 55.492 | 37.5232 | 110.984
03E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW |  | 1 | 1 | 0 | 62.5854 | 36.1751 | 62.5854
03E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1.72 m³ - 113 kW |  | 1 | 0.8 | 0.2 | 134.0978 | 64.0196 | 120.0822
03E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW |  | 1 | 1 | 0 | 949.2547 | 494.2184 | 949.2547
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 1556.6324
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 1627.7044
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 99.6 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 16.3424
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0005 | Brita 0 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.06245 | 4.2916
02M0028 | Areia média |  |  |  | m³ | 31.9 | 0.32475 | 10.3595
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.06245 | 4.2916
02M0344 | Cal hidratada - a granel |  |  |  | kg | 0.3424 | 56.2 | 19.2429
02M1103 | Pedrisco |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.13739 | 9.4414
02M1941 | Óleo tipo A1 |  |  |  | l | 4.4089 | 8 | 35.2712
02M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 |  |  |  | t | 0 | 0.06323 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 82.8982
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0005647 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.09368 | t | 1.23 | 0.1152
05M0028647 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.48713 | t | 1.23 | 0.5992
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.09368 | t | 1.23 | 0.1152
05M0344363 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ - 5914363 |  |  | 5914363 | 0.0562 | t | 13.07 | 0.7345
05M1103647 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.20609 | t | 1.23 | 0.2535
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 1.8176
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.09368 | 2.2645
04M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 66.75 | 0.55 | 0.48713 | 17.8838
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.09368 | 2.2645
04M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ - 5914364 - 5914365 - 5914366 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.44 | 0.0562 | 2.4097
04M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.20609 | 4.9817
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 29.8042
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 130.8624
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 130.86
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915694-B | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 21.3766 | 1.5183 | 21.3766
03E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6000 l - 136 kW |  | 1 | 0.08 | 0.92 | 195.9197 | 58.8484 | 69.8141
03E9767 | Compressor de ar portátil de 9.44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5.22 kW |  | 1 | 1 | 0 | 10.7053 | 0.5063 | 10.7053
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 101.896
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 172.968
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 37.58 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 4.6027
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1130 | Selante elástico à base de poliuretano |  |  |  | kg | 72.7775 | 0.2175 | 15.8291
02M1131 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15.0 mm |  |  |  | m | 0.1711 | 1 | 0.1711
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 348.2038 | 0.00667 | 2.3225
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 18.3227
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1130474 | Selante elástico à base de poliuretano - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  | 5915474 | 0.00022 | t | 23.88 | 0.0053
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0053
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1130 | Selante elástico à base de poliuretano - Caminhão carroceria 5 t - 5915322 - 5915323 - 5915324 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.91 | 0.00022 | 0.0195
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0195
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 22.9502
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 22.95
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915698-B | Varredura e limpeza de pista | [6 empty] | t
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1.8 m - 45.50 kW |  | 1 | 1 | 0 | 109.5994 | 45.1669 | 109.5994
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 109.5994
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 127.3674
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 15.19 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 8.385
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M3515 | Grãos. agregados e solos derramados na pista |  |  |  | t | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3515459 | Grãos. agregados e solos derramados na pista - Caminhão basculante 6 m³ - 5915459 |  |  | 5915459 | 1 | t | 5.48 | 5.48
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 5.48
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3515 | Grãos. agregados e solos derramados na pista - Caminhão basculante 6 m³ - 5914314 - 5914329 - 5914344 | tkm | 0 | 0 | 26.63 | 0.64 | 1 | 17.0432
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 17.0432
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 30.9082
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 30.91
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915753-B | Reparo em placas de pavimento concreto | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9156 | Soprador de ar costal - 2.6 kW |  | 1 | 0.01 | 0.99 | 5.4849 | 0.3525 | 0.4038
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 1 | 0.18 | 0.82 | 21.3766 | 1.5183 | 5.0928
03E9640 | Compressor de ar portátil de 33.51 l/s (71 PCM) - 14 kW |  | 1 | 1 | 0 | 21.0646 | 6.2096 | 21.0646
03E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1230 gpm |  | 1 | 1 | 0 | 22.7193 | 21.6869 | 22.7193
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 49.2805
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 17.768 | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 102.5845
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.73894 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 138.8266
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.01853 | 2.5725
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0769 | Lona plástica - E = 200 micra |  |  |  | m² | 1.1623 | 5 | 5.8115
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 348.2038 | 0.0625 | 21.7627
02M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade |  |  |  | kg | 41.1242 | 9.5625 | 393.2502
02M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1.00 m |  |  |  | un | 239.453 | 0.16667 | 39.9096
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 460.734
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1100657-B | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ | 2.94 | 1 | 2.94
1107900-B | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 458.83 | 1 | 458.83
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 461.77
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0769474 | Lona plástica - E = 200 micra - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  | 5915474 | 0.0003 | t | 23.88 | 0.0072
05M1387474 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  | 5915474 | 0.00956 | t | 23.88 | 0.2283
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.2355
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0769 | Lona plástica - E = 200 micra - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0003 | 0.0161
04M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00956 | 0.5124
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.5285
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1064.6671
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1064.67
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1100657-B | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 8.7226 | 0.6801 | 8.7226
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 8.7226
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 26.4906
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 9 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 2.9434
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 2.9434
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2.94
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1107900-B | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.3712 | 0.9167 | 1.3712
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.0652 | 0.7225 | 2.5787
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.4498 | 0.3051 | 1.7182
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 44.021 | 23.4152 | 44.021
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 3.6429
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 53.332
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 17.768 | 159.912
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 181.3456
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 234.6776
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.853 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 60.9078
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 5.2572 | 1.0571 | 5.5574
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 32.81 | 0.59363 | 19.477
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.36754 | 25.2573
02M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.36754 | 25.2573
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.516 | 352.3653 | 181.8205
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 257.3695
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0030655 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00106 | t | 26.18 | 0.0278
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.89045 | t | 1.23 | 1.0953
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.23 | 0.6781
05M0192647 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.23 | 0.6781
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.35237 | t | 26.18 | 9.225
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 11.7043
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00106 | 0.0568
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 170 | 0.55 | 0.89045 | 83.2571
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.55131 | 13.3265
04M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.55131 | 13.3265
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.35237 | 18.8862
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 128.8531
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 458.8347
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 458.83
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915695-B | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9522 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1500 l - 6.5 kW |  | 1 | 0.07 | 0.93 | 18.4975 | 11.6166 | 12.0983
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 21.3766 | 1.5183 | 21.3766
03E9767 | Compressor de ar portátil de 9.44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5.22 kW |  | 1 | 1 | 0 | 10.7053 | 0.5063 | 10.7053
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 44.1802
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 115.2522
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 37.58 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.0668
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 348.2038 | 0.00667 | 2.3225
02M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 |  |  |  | t | 0 | 0.00025 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 2.3225
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 5.3893
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 5.39
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5214011-B | Repintura de faixa | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.3545 | 138.3238 | 315.3545
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 315.3545
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 17.768 | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 368.6585
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 190.9 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 1.9312
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária |  |  |  | l | 18.01 | 0.3 | 5.403
02M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B |  |  |  | kg | 7.5225 | 0.06 | 0.4514
02M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A |  |  |  | kg | 7.5225 | 0.35 | 2.6329
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 8.4873
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M2036655 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00048 | t | 26.18 | 0.0126
05M2037655 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 6e-05 | t | 26.18 | 0.0016
05M2038655 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00035 | t | 26.18 | 0.0092
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0234
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00048 | 0.0257
04M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 6e-05 | 0.0032
04M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00035 | 0.0188
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0477
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 10.4896
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 10.49
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213360-B | Reposição de tachas reflet. | [6 empty] | und
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 3.6429
03E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1.50 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.7908 | 0.4319 | 0.7908
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 1 | 0 | 114.2233 | 46.9947 | 114.2233
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 118.657
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 5 | 17.768 | 88.84
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 113.281
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 231.938
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 36 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 6.4427
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm |  |  |  | un | 19.1617 | 0.00341 | 0.0653
02M2041 | Adesivo à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 25.3977 | 0.10292 | 2.6139
02M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I |  |  |  | un | 8.7446 | 1 | 8.7446
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 11.4238
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M2041655 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0001 | t | 26.18 | 0.0026
05M3821655 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00016 | t | 26.18 | 0.0042
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0068
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M2041 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0001 | 0.0054
04M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00016 | 0.0086
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.014
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 17.8873
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 17.89
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213477-B | Repos.Baliz/Delineadores | [6 empty] | und
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 114.2233 | 46.9947 | 67.1633
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 67.1633
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 59.977
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 127.1403
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 42.3801
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5213421-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película tipo I + IV |  |  |  | m² | 309.6 | 0.27 | 83.592
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 83.592
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 125.9721
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 125.97
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213421-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película tipo I + IV | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 6.329
03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 9.8922 | 6.2022 | 4.7673
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.1854 | 0.122 | 0.0279
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 5.479 | 3.446 | 2.6405
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.4805 | 9.1074 | 2.9077
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 16.6724
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 2 | 18.3012 | 36.6024
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 24.0086 | 24.0086
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 120.588
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 137.2604
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 34.3151
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 9.7101 | 11.775 | 114.3364
02M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 114.8274 | 1 | 114.8274
02M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV |  |  |  | m² | 82.1014 | 0.4 | 32.8406
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 262.0044
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5212552-B | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço |  |  |  | m² | 12.31 | 1 | 12.31
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 12.31
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1367333 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  | 5914333 | 0.01178 | t | 25.38 | 0.299
05M3235655 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00044 | t | 26.18 | 0.0115
05M3238655 | Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00012 | t | 26.18 | 0.0031
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.3136
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.01178 | 0.6314
04M3235 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00044 | 0.0236
04M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00012 | 0.0064
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.6614
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 309.6045
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 309.6
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5212552-B | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 13.1327
03E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7.00 kW e estufa de 80000 kCal |  | 1 | 1 | 0 | 36.7373 | 31.6993 | 36.7373
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 49.87
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 1 | 18.3012 | 18.3012
01P9822 | Pintor |  |  |  |  | 2 | 24.0966 | 48.1932
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 66.4944
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 116.3644
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 19.15 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 6.0765
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 55.608 | 0.112 | 6.2281
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 6.2281
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3153655 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00011 | t | 26.18 | 0.0029
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0029
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00011 | 0.0059
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0059
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 12.3134
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 12.31
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915718-B | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 114.2233 | 46.9947 | 80.609
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 80.609
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 151.681
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 22 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 6.8946
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0008 | Detergente líquido neutro |  |  |  | l | 3.2641 | 0.1 | 0.3264
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0.3264
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 7.221
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 7.22
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213440-B | Substituição de Placas | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 114.2233 | 46.9947 | 67.1633
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 67.1633
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 59.977
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 127.1403
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 42.3801
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5213414-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  |  | m² | 478.71 | 0.36 | 172.3356
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 172.3356
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 214.7157
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 214.72
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213414-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película retrorrefletiva tipo I + SI | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 6.329
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.1854 | 0.122 | 0.0279
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 5.479 | 3.446 | 2.6405
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.4805 | 9.1074 | 2.9077
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 11.9051
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 2 | 18.3012 | 36.6024
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 24.0086 | 24.0086
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 120.588
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 132.4931
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 33.1233
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 9.7101 | 11.775 | 114.3364
02M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  |  | m² | 317.974 | 1 | 317.974
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 432.3104
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5212552-B | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço |  |  |  | m² | 12.31 | 1 | 12.31
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 12.31
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1367333 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  | 5914333 | 0.01178 | t | 25.38 | 0.299
05M3229655 | Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00044 | t | 26.18 | 0.0115
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.3105
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.01178 | 0.6314
04M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00044 | 0.0236
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.655
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 478.7092
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 478.71
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915721-B | Substituição de defensas metálicas | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 tm e carroceria de 4 t - 136 kW |  | 1 | 0 | 0 | 272.4211 | 120.3915 | 0
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 3 | 18.3012 | 54.9036
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 79.3446
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 79.3446
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 79.3446
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1966 | Defensa metálica maleável simples |  |  |  | un | 2363.9317 | 0.25 | 590.9829
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 590.9829
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1966373 | Defensa metálica maleável simples - Guindauto 20 tm - 5915373 |  |  | 5915373 | 0.03 | t | 13.76 | 0.4128
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.4128
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1966 | Defensa metálica maleável simples - Guindauto 20 tm - 5914584 - 5914599 - 5914614 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 1.33 | 0.03 | 3.8883
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 3.8883
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 674.6286
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 674.63
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
PFC-003-B | Reparo de barreira New Jersey | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 0
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
AUX-PFC1-B | Concreto fck = 15 MPa c. raz. uso ger. conf./lanç. AC/BC |  |  |  | m³ | 431.84 | 1 | 431.84
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 431.84
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0424474 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  | 5915474 | 0.000388 | t | 23.88 | 0.0093
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0093
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 170 | 0.55 | 0.9222 | 86.2257
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 1.1026 | 26.6538
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 112.8795
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 544.7288
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 544.73
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
AUX-PFC1-B | Concreto fck = 15 MPa c. raz. uso ger. conf./lanç. AC/BC | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 8.7226 | 0.6801 | 8.7226
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 3 | 0.69 | 0.31 | 0.4498 | 0.3051 | 1.2148
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 44.021 | 23.4152 | 44.021
03E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 29.3445 | 3.7446 | 29.3445
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 83.3029
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 14 | 18.3012 | 256.2168
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 277.6504
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 360.9533
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 360.9533
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 32.81 | 0.6148 | 20.1716
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.7351 | 50.5161
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.516 | 0.3881 | 0.2003
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 70.888
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 431.8413
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 431.84
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3713823-B | Reconstrução de barreira New Jersey | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW |  | 1 | 0.47 | 0.53 | 179.512 | 83.1117 | 128.4198
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 13.1327
03E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 38.9485 | 33.1601 | 38.9485
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 180.501
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 216.037
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 32.51 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 6.6452
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407819-B | Armação em aço CA-50 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 12.02 | 13.2679 | 159.4805
1116127-B | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 454.89 | 0.18645 | 84.8142
3107967-B | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção. instalação e retirada |  |  |  | m² | 9.06 | 1.679 | 15.2117
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 259.5064
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 266.1516
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 266.15
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
0407819-B | Armação em aço CA-50 - fornecimento. preparo e colocação | [6 empty] | kg
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 0.09 | 18.3012 | 1.6471
01P9805 | Armador |  |  |  |  | 0.09 | 24.0098 | 2.1609
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3.808
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 3.808
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.808
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0004 | Aço CA 50 |  |  |  | kg | 7.2269 | 1.1 | 7.9496
02M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 11.2975 | 0.015 | 0.1695
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 8.1191
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0004655 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0011 | t | 26.18 | 0.0288
05M0075655 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 2e-05 | t | 26.18 | 0.0005
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0293
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0004 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0011 | 0.059
04M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 2e-05 | 0.0011
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0601
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 12.0165
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 12.02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1116127-B | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.3712 | 0.9167 | 1.3712
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.0652 | 0.7225 | 2.5787
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.82 | 0.18 | 0.4498 | 0.3051 | 1.695
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 44.021 | 23.4152 | 44.021
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 3.6429
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 53.3088
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 17.768 | 159.912
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 181.3456
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 234.6544
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.8382 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 61.1374
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 32.81 | 0.5811 | 19.0659
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.68813 | 47.2883
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.516 | 366.9298 | 189.3358
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 255.69
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.87165 | t | 1.23 | 1.0721
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 1.0322 | t | 1.23 | 1.2696
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.36693 | t | 26.18 | 9.6062
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 11.9479
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 170 | 0.55 | 0.87165 | 81.4993
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 1.0322 | 24.9509
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.36693 | 19.6665
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 126.1167
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 454.892
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 454.89
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3107967-B | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção. instalação e retirada | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 0.2 | 24.441 | 4.8882
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 4.8882
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 4.8882
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 4.8882
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 |  |  |  | kg | 13.2242 | 0.27346 | 3.6163
02M3947 | Tubo em aço - E = 3.00 mm e seção de 40 x 40 mm |  |  |  | m | 15.4063 | 0.01875 | 0.2889
02M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas |  |  |  | l | 11.3273 | 0.01333 | 0.151
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 4.0562
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1400973-B | Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno |  |  |  | m | 1.03 | 0.04917 | 0.0506
1419543-B | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" |  |  |  | un | 0.14 | 0.0125 | 0.0018
2408057-B | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  |  | kg | 82.51 | 0.00047 | 0.0388
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0.0912
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1376333 | Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  | 5914333 | 0.00027 | t | 25.38 | 0.0069
05M3947333 | Tubo em aço - E = 3.00 mm e seção de 40 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  | 5914333 | 7e-05 | t | 25.38 | 0.0018
05M3949655 | Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 1e-05 | t | 26.18 | 0.0003
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.009
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00027 | 0.0145
04M3947 | Tubo em aço - E = 3.00 mm e seção de 40 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 7e-05 | 0.0038
04M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 1e-05 | 0.0005
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0188
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 9.0634
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 9.06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1400973-B | Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno |  | 1 | 1 | 0 | 1.0369 | 0.5663 | 1.0369
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 1.0369
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9825 | Soldador |  |  |  |  | 1 | 31.1091 | 31.1091
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 31.1091
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 32.146
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 45.85 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.7011
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1795 | Gás oxigênio |  |  |  | m³ | 9.3076 | 0.01673 | 0.1557
02M1796 | Gás acetileno |  |  |  | kg | 35.1789 | 0.00494 | 0.1738
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0.3295
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1.0306
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1.03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1419543-B | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 0.42 | 0.58 | 3.6429 | 0.1937 | 1.6424
03E9717 | Máquina policorte - 2.20 kW |  | 1 | 0.42 | 0.58 | 0.1384 | 0.0941 | 0.1127
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 1.7551
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 24.0086 | 24.0086
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 24.0086
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 25.7637
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 249 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.1035
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm |  |  |  | un | 15.4313 | 0.0025 | 0.0386
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0.0386
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.1421
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.14
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
2408057-B | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | [6 empty] | kg
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.1051 | 0.0574 | 0.1051
03E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 29.3445 | 3.7446 | 29.3445
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 29.4496
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 1 | 18.3012 | 18.3012
01P9825 | Soldador |  |  |  |  | 1 | 31.1091 | 31.1091
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 49.4103
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 78.8599
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.3372 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 58.973
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1397 | Eletrodo revestido E60XX |  |  |  | kg | 23.4612 | 1 | 23.4612
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 23.4612
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1397655 | Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.001 | t | 26.18 | 0.0262
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0262
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1397 | Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.001 | 0.0536
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0536
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 82.514
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 82.51
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4816118-B | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg |  | 2 | 1 | 0 | 0.5582 | 0.3796 | 1.1164
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 3.6429
03E9668 | Mesa vibratória - 2.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 3.2886 | 2.026 | 3.2886
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 8.0479
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 4.4739 | 18.3012 | 81.8783
01P9805 | Armador |  |  |  |  | 4.4739 | 24.0098 | 107.4182
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 4.98 | 21.4336 | 106.7393
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 7.47 | 17.768 | 132.727
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 428.7628
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 436.8107
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 24.9 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 17.5426
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407819-B | Armação em aço CA-50 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 12.02 | 4.4919 | 53.9926
1107896-B | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 439.24 | 0.04173 | 18.3295
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 72.3221
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 89.8647
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 89.86
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1107896-B | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.3712 | 0.9167 | 1.3712
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.0652 | 0.7225 | 2.5787
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.4498 | 0.3051 | 1.7297
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 44.021 | 23.4152 | 44.021
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 3.6429
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 53.3435
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 17.768 | 159.912
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 181.3456
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 234.6891
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.8906 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 60.3216
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 5.2572 | 0.94593 | 4.9729
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 32.81 | 0.61459 | 20.1647
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.36754 | 25.2573
02M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.36754 | 25.2573
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.516 | 315.3103 | 162.7001
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 238.3523
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0030655 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00095 | t | 26.18 | 0.0249
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.92189 | t | 1.23 | 1.1339
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.23 | 0.6781
05M0192647 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.23 | 0.6781
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.31531 | t | 26.18 | 8.2548
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 10.7698
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00095 | 0.0509
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 170 | 0.55 | 0.92189 | 86.1967
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.55131 | 13.3265
04M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.55131 | 13.3265
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.31531 | 16.8998
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 129.8004
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 439.2441
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 439.24
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915723-B | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 114.2233 | 46.9947 | 67.1633
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 67.1633
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 244.8433
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 100 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 2.4484
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0345 | Cal hidratada - saco |  |  |  | kg | 0.3904 | 0.2 | 0.0781
02M0729 | Fixador de cal para pintura |  |  |  | l | 3.9292 | 0.00375 | 0.0147
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0.0928
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0345474 | Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  | 5915474 | 0.0002 | t | 23.88 | 0.0048
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0048
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0345 | Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0002 | 0.0107
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0107
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 2.5567
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2.56
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3806406-B | Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 0
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0307084-B | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento |  |  |  | m | 26 | 1 | 26
0307737-B | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação |  |  |  | m | 1206.8 | 1 | 1206.8
1108056-B | Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual |  |  |  | m³ | 2084.53 | 0.075 | 156.3398
1600989-B | Demolição de concreto simples com martelete |  |  |  | m³ | 321.84 | 0.075 | 24.138
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 1413.2778
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1413.2778
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1413.28
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
0307084-B | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 0.60241 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 2.1945
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 0.06024 | 1 | 0 | 21.3766 | 1.5183 | 1.2877
03E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1.50 kW |  | 0.60241 | 1 | 0 | 0.7908 | 0.4319 | 0.4764
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 3.9586
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 56.9696
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 60.9282
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 5 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 12.1856
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais |  |  |  | kg | 4.0429 | 2.4 | 9.703
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 348.2038 | 0.00667 | 2.3225
02M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1.00 m |  |  |  | un | 239.453 | 0.00667 | 1.5972
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 13.6227
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1379655 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0024 | t | 26.18 | 0.0628
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0628
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0024 | 0.1286
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.1286
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 25.9997
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 26
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
0307737-B | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 39.2016
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 39.2016
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.7 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 23.0598
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar |  |  |  | kg | 108.2206 | 1.248 | 135.0593
02M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm |  |  |  | m | 1048.3544 | 1 | 1048.3544
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 1183.4137
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1150655 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00125 | t | 26.18 | 0.0327
05M1152655 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0028 | t | 26.18 | 0.0733
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.106
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00125 | 0.067
04M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0028 | 0.1501
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.2171
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1206.7966
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1206.8
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1108056-B | Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 2 | 0.17 | 0.83 | 1.0652 | 0.7225 | 1.5615
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 1 | 0.19 | 0.81 | 0.4498 | 0.3051 | 0.3326
03E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0.250 m³ - 3.70 kW |  | 1 | 1 | 0 | 25.4448 | 21.5886 | 25.4448
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 27.3389
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 5 | 17.768 | 88.84
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 110.2736
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 137.6125
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.2576 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 109.4264
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0084 | Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento |  |  |  | kg | 1.1003 | 1653.75 | 1819.6211
02M1103 | Pedrisco |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.2205 | 15.1528
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 1834.7739
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0084655 | Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 1.6538 | t | 26.18 | 43.2952
05M1103647 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.33075 | t | 1.23 | 0.4068
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 43.702
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0084 | Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 1.6538 | 88.6369
04M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.33075 | 7.9951
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 96.632
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 2084.5343
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2084.53
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1600989-B | Demolição de concreto simples com martelete | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 0.59458 | 1 | 0 | 0.4498 | 0.3051 | 0.2674
03E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2040 gpm |  | 1 | 1 | 0 | 23.2442 | 21.9736 | 23.2442
03E9646 | Compressor de ar portátil de 58.52 l/s (124 PCM) - 27 kW |  | 1 | 1 | 0 | 33.0922 | 7.8099 | 33.0922
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 56.6038
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 0.59458 | 17.768 | 10.5645
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 10.5645
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 67.1683
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.46704 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 143.817
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1.00 m |  |  |  | un | 239.453 | 0.3 | 71.8359
02M3505 | Material demolido - concreto simples |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 71.8359
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3505433 | Material demolido - concreto simples - Caminhão basculante 6 m³ - 5915433 |  |  | 5915433 | 2.4 | t | 27.2 | 65.28
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 65.28
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3505 | Material demolido - concreto simples - Caminhão basculante 6 m³ - 5914314 - 5914329 - 5914344 | tkm | 0 | 0 | 26.63 | 0.64 | 2.4 | 40.9037
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 40.9037
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 321.8366
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 321.84
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915686-B | Limpeza em junta de dilatação | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 30.7889 | 20.7505 | 30.7889
03E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6000 l - 136 kW |  | 1 | 0.03 | 0.97 | 195.9197 | 58.8484 | 62.9605
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 93.7494
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 111.5174
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 22.51 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 4.9541
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 4.9541
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 4.95
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915672-B | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 17.768
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 5 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.5536
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 3.5536
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 3.55
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915672-B | Limpeza de ponte | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 71.072
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 20 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.5536
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 3.5536
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 3.55
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915708-B | Limpeza drenagem na plataforma | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 177.68
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 300 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.5923
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.5923
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.59
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915710-B | Limpeza de drenagem fora da plataforma | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 177.68
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 50 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.5536
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 3.5536
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 3.55
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915712-B | Limpeza de bueiros e galerias | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 5 | 17.768 | 88.84
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 88.84
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 88.84
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 5 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 17.768
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 17.768
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 17.77
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915733-B | Recomposição manual de taludes | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 9.2094 | 0.8407 | 9.2094
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 9.2094
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 80.2814
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 2.81 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 28.5699
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 0.7942
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096-B | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.05 | 1.1 | 1.155
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 1.155
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
560964353 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 6 m³ - 5914353 |  |  | 5914353 | 2.0625 | t | 1.15 | 2.3719
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 2.3719
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 10 | 0.55 | 2.0625 | 11.3438
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 11.3438
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 44.2348
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 44.23
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4016096-B | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 217.4796 | 95.6775 | 217.4796
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 217.4796
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 235.2476
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 230.19 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 1.022
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 0.0284
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1.0504
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1.05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915734-B | Recomposição mecânica de taludes | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW |  | 1 | 1 | 0 | 176.8096 | 71.4831 | 176.8096
03E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6000 l - 136 kW |  | 1 | 0.53 | 0.47 | 195.9197 | 58.8484 | 131.4962
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW |  | 1 | 0.86 | 0.14 | 154.6582 | 66.1354 | 142.265
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 450.5708
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 17.768 | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 503.8748
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 96.9 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 5.1999
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 0.1446
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096-B | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.05 | 1.1 | 1.155
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 1.155
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
560964353 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 6 m³ - 5914353 |  |  | 5914353 | 2.0625 | t | 1.15 | 2.3719
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 2.3719
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 10 | 0.55 | 2.0625 | 11.3438
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 11.3438
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 20.2152
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 20.22
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915774-B | Recomposição mecância de erosões | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 9.2094 | 0.8407 | 9.2094
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 9.2094
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 44.7454
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 2.8125 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 15.9095
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 0.4423
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096-B | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.05 | 1.1 | 1.155
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 1.155
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
560964353 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 6 m³ - 5914353 |  |  | 5914353 | 2.0625 | t | 1.15 | 2.3719
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 2.3719
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 10 | 0.55 | 2.0625 | 11.3438
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 11.3438
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 31.2225
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 31.22
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915740-B | Roçada manual | [6 empty] | hectar
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 177.68
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.12 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 1480.6667
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 41.1625
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1521.8292
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1521.83
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915742-B | Roçada mecanizada | [6 empty] | hectar
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9745 | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira - 77 kW |  | 1 | 1 | 0 | 102.3709 | 34.8796 | 102.3709
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 102.3709
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 137.9069
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.43875 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 314.3177
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 8.738
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 323.0557
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 323.06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915744-B | Aceiro de cerca | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 177.68
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 300 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.5923
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 0.0165
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.6088
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.61
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4413905-B | Plantio/Conservação de revestimento vegetal | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7500 l - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 246.6158 | 94.5372 | 246.6158
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 246.6158
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 8 | 17.768 | 142.144
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 142.144
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 388.7598
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 415 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.9368
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 34.1073 | 0.028 | 0.955
02M0217 | Enxofre |  |  |  | kg | 1.6804 | 0.003 | 0.005
02M0220 | Adubo à base de nitrogênio. fósforo e potássio (NPK) |  |  |  | kg | 1.775 | 0.06 | 0.1065
02M0223 | Sementes para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 11.7411 | 0.025 | 0.2935
02M0225 | Adubo orgânico composto |  |  |  | kg | 0.2023 | 0.2 | 0.0405
02M1755 | Pó calcário dolomítico |  |  |  | kg | 0.0942 | 0.175 | 0.0165
02M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 1.0596 | 0.5 | 0.5298
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 1.9468
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0050655 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 3e-05 | t | 26.18 | 0.0008
05M0220655 | Adubo à base de nitrogênio. fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 6e-05 | t | 26.18 | 0.0016
05M0223655 | Sementes para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 3e-05 | t | 26.18 | 0.0008
05M0225655 | Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0002 | t | 26.18 | 0.0052
05M1755655 | Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00018 | t | 26.18 | 0.0047
05M1756655 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0005 | t | 26.18 | 0.0131
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0262
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 3e-05 | 0.0016
04M0220 | Adubo à base de nitrogênio. fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 6e-05 | 0.0032
04M0223 | Sementes para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 3e-05 | 0.0016
04M0225 | Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0002 | 0.0107
04M1755 | Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00018 | 0.0096
04M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0005 | 0.0268
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0535
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 2.9633
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2.96
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915725-B | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.12 | 0.88 | 114.2233 | 46.9947 | 55.0621
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 55.0621
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 232.7421
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 25 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 9.3097
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1.60 mm |  |  |  | m | 0.6876 | 4 | 2.7504
02M0072 | Arame liso em aço galvanizado - D = 2.10 mm (14 BWG) |  |  |  | kg | 13.3602 | 0.0173 | 0.2311
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 2.9815
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
3716129-B | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais |  |  |  | un | 51.44 | 0.02 | 1.0288
3716131-B | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais |  |  |  | un | 34.15 | 0.42 | 14.343
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 15.3718
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
416129 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416131 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1.60 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0002 | 0.0107
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0107
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 27.6737
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 27.67
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3716129-B | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg |  | 2 | 1 | 0 | 0.5582 | 0.3796 | 1.1164
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 13.1327
03E9703 | Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 3.2501 | 2.0023 | 3.2501
03E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | 1 | 1 | 0 | 0.2859 | 0.1965 | 0.2859
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 17.7851
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 88.8571
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 45 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 1.9746
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407820-B | Armação em aço CA-60 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 15 | 1.7963 | 26.9448
1116127-B | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 454.89 | 0.0495 | 22.5171
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 49.4619
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 51.4365
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 51.44
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
0407820-B | Armação em aço CA-60 - fornecimento. preparo e colocação | [6 empty] | kg
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 0.08 | 18.3012 | 1.4641
01P9805 | Armador |  |  |  |  | 0.08 | 24.0098 | 1.9208
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3.3849
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 3.3849
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.3849
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0014 | Aço CA 60 |  |  |  | kg | 10.3218 | 1.1 | 11.354
02M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 11.2975 | 0.015 | 0.1695
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 11.5235
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0014655 | Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0011 | t | 26.18 | 0.0288
05M0075655 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 2e-05 | t | 26.18 | 0.0005
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0293
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0014 | Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0011 | 0.059
04M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 2e-05 | 0.0011
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0601
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 14.9978
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 15
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3716131-B | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg |  | 2 | 1 | 0 | 0.5582 | 0.3796 | 1.1164
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 13.1327
03E9703 | Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 3.2501 | 2.0023 | 3.2501
03E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | 1 | 1 | 0 | 0.2859 | 0.1965 | 0.2859
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 17.7851
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 88.8571
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 87 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 1.0213
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407820-B | Armação em aço CA-60 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 15 | 1.4377 | 21.5657
1116127-B | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 454.89 | 0.02541 | 11.5588
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 33.1245
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 34.1458
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 34.15
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
PFC-001-B | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | [6 empty] | equipe
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9061 | Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.1855 | 0.1221 | 0.1411
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.1854 | 0.122 | 0.141
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.2 | 0.8 | 114.2233 | 46.9947 | 60.4404
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 60.7225
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 5 | 18.3012 | 91.506
01P9808 | Carpinteiro |  |  |  |  | 1 | 22.2747 | 22.2747
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9822 | Pintor |  |  |  |  | 2 | 24.0966 | 48.1932
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 183.4075
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 244.13
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.03285 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 7431.6591
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0879 | Lixa para ferro Nº 150 |  |  |  | un | 3.8919 | 11.4141 | 44.4225
02M0997 | Materiais Diversos - Conservação |  |  |  | vb | 44.1021 | 1 | 44.1021
02M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais |  |  |  | kg | 4.0429 | 34 | 137.4586
02M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica |  |  |  | l | 11.2903 | 12.9359 | 146.0502
02M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado |  |  |  | l | 22.368 | 6.0875 | 136.1652
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 508.1986
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 7939.8577
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 7939.86
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
PFC-002-B | Conservação de Sistema de Iluminação | [6 empty] | equipe
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 tm - 188 kW |  | 1 | 0.2 | 0.8 | 306.4494 | 107.5208 | 147.3065
03E9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1.10 t - 147 kW |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 89.2931 | 43.954 | 62.0896
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 209.3961
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 3 | 18.3012 | 54.9036
01P9810 | Eletricista |  |  |  |  | 1 | 23.2589 | 23.2589
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 78.1625
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 287.5586
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.03285 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 8753.6865
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0995 | Luminária de Led para iluminação pública - 200w |  |  |  | un | 3116.9991 | 0.5 | 1558.4996
02M0996 | Materiais Diversos - Iluminação |  |  |  | vb | 155.8543 | 1 | 155.8543
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 1714.3539
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 10468.0404
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 10468.04

## MS 436 Ext Equival
| BR-436 - MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
CONSERV ROD ROTINA - EXT EQUIVALENTE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | ANO DA CONCESSÃO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360
SISTEMA EXISTENTE
Extensão Equivalente a uma Pista (3,50m) (km) | [32 empty] | TOTAL
1 | Sistema Existente - EXTENSÃO DE PISTA | Km | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 864
1.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | km | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 864
1.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 444
Extensão Equivalente a um Acostamento (2,5m) (km) | [32 empty] | TOTAL
2 | Sistema Existente - EXTENSÃO DE ACOSTAMENTO | Km | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 864
2.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | km | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 864
2.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1
1 | Sistema Existente - ÁREA DE PISTA | m² | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 152600 | 3024000
1.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | m² | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 3024000
1.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 1554000
Considerando Acostamentos com Larguras Variadas (km)
2 | Sistema Existente - ÁREA DE ACOSTAMENTO | m² | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 2160000
2.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | m² | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 2160000
2.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMA FUTURO
AMPLIAÇÕES | [32 empty] | TOTAL
1 | Extensão das 3ª Faixas | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52
1.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 0,1 até km 0,65 | km | 120: 0.59429
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 3,115 até km 5,150 | km | 120: 1.8651
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 1,3 até km 3,3 | km | 120: 1.8286
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 5,650 até km 6,620 | km | 120: 0.88686
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 5,915 até km 7,150 | km | 120: 1.1337
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 7,6 até km 8,570 | km | 120: 0.88686
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 8,015 até km 10,185 | km | 120: 1.984
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 10,055 até km 11,025 | km | 120: 0.88686
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 10,615 até km 11,535 | km | 120: 0.84114
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 12,185 até km 12,855 | km | 120: 0.61257
1.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | [30 empty] | 0
2 | Extensão Acostamento - Equivalente a um Acost. (2,5m) (km) | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5296
2.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | km | 120: 5.5296 | 5.5296
2.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | [30 empty] | 0
3 | Readequação de Dispositivos | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | km | [30 empty] | 0
3.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | [30 empty] | 0
4 | Implantação de Dispositivos | km | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
4.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | km | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
| Disp. de retorno com intersecção a esquerda - do km 0+675 ao km 1+325 | km | 36: 0.65
| Disp. de retorno com intersecção a esquerda - do km 11+475 ao km 12+125 | km | 48: 0.65
4.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | [30 empty] | 0
5 | Implantação de Acessos | km | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
5.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | km | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| Disp. de acesso a direita - do km 12+650 ao km 12+950 | km | 24: 0.3
| Disp. de acesso a direita - do km 13+150 ao km 13+450 | km | 36: 0.3
5.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | [30 empty] | 0
6 | Implantação de Marginais | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | km | [30 empty] | 0
6.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | [30 empty] | 0
Extensão Equivalente a uma Pista de 3,50m (km) | [32 empty] | TOTAL
1 | Sistema Futuro - EXTENSÃO DE PISTA | km | 43.6 | 43.6255 | 44.301 | 44.951 | 44.951 | 44.951 | 44.951 | 44.951 | 44.951 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 50.2502 | 1012.4867
1.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | km | 28.8 | 28.8255 | 29.501 | 30.151 | 30.151 | 30.151 | 30.151 | 30.151 | 30.151 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 35.4502 | 1012.4867
1.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 444
Extensão Equivalente a um Acostamento (2,5m) (km) | [32 empty] | TOTAL
2 | Sistema Futuro - EXTENSÃO DE ACOSTAMENTO | km | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 980.1216
2.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | km | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 34.3296 | 980.1216
2.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área (m²) - Considerando Existente + Ampliações | [32 empty] | TOTAL
1 | Sistema Futuro - ÁREA DE PISTA | m² | 152600 | 152689.25 | 155053.5 | 157328.5 | 157328.5 | 157328.5 | 157328.5 | 157328.5 | 157328.5 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 3543703.45
1.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | m² | 100800 | 100889.25 | 103253.5 | 105528.5 | 105528.5 | 105528.5 | 105528.5 | 105528.5 | 105528.5 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 124075.7 | 3543703.45
1.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 | 1554000
Área (m²) - Acostamento | [32 empty] | TOTAL
2 | Sistema Futuro - ÁREA DE ACOSTAMENTO | m² | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 2450304
2.1 | 436BMS0010 - Km 0,0 até Km 14,4 | m² | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 2450304
6.2 | 436BMS0020 - Km 14,4 até Km 18,1 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resumo da área pavimentada
| Pistas Equivalentes a Largura de 3,50 m (m²) |  | 152600 | 152689.25 | 155053.5 | 157328.5 | 157328.5 | 157328.5 | 157328.5 | 157328.5 | 157328.5 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7 | 175875.7
| Acostamentos Equivalentes a Largura de 2,50 m (m²) |  | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824 | 85824
| Área total pavimentada (m²) |  | 224600 | 224689.25 | 227053.5 | 229328.5 | 229328.5 | 229328.5 | 229328.5 | 229328.5 | 229328.5 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7 | 261699.7
| Área total pavimentada (HA) |  | 22.46 | 22.4689 | 22.7053 | 22.9328 | 22.9328 | 22.9328 | 22.9328 | 22.9328 | 22.9328 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17 | 26.17
| Extensão em km Equivalente Somente de Pista (Existente) | Km | 12: 18.7167
| Extensão em km Equivalente (Futuro) | Km | 18.7167 | 18.7241 | 18.9211 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 19.1107 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083 | 21.8083

## Padrão Conserva
BR-436 - MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
Padrões de Conservação Rodoviária de Rotina |  | DATA BASE | JULHO-2022
|  |  | Conservação | Restauração | Serviços Iniciais
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  | UNIDADE | PADRÃO 1 | PADRÃO 2 | PADRÃO 3 | OBSERVAÇÕES
Código SICRO | Serviço |  |  |  |  | Dados obtidos em benchmarking de concessões federais e estaduais
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757 | Remendos superficiais - tapa buraco | m³/km eq. | 1 | 1.1 | 1.2
4011480 | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m³/km eq. | 2.1 | 2.205 | 2.31
4011353 | Pintura de ligação | m²/km eq. | 70 | 73.5 | 77
4011463 | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t/km eq. | 5.04 | 5.292 | 5.544
4915694 | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | l/km.eq | 20 | 21 | 22
4915698 | Varredura e limpeza de pista | m²/m² | 0.0015 | 0.0015 | 0.002
4915753 | Reparo em placas de pavimento concreto | m³/m² | 0.01 | 0.011 | 0.012
4915695 | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | m/m² | 5 | 6 | 7.2
Produtos derivados de petróleo
M1946 | Emulsão Asfáltica RR-1C | t/m² | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045
M1943 | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Tapa Buraco | t/m³ | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566
M1943 | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Capa de rolamento | t/m³ | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732
M1941 | Óleo Combustível | l/m³ | 8.16 | 8.16 | 8.16
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011 | Repintura de faixa | m²/km eq. | 19 | 19.5 | 20.5
5213360 | Reposição de tachas reflet. | ud/km eq. | 12.5 | 12.5 | 12.5
5213477 | Repos.Baliz/Delineadores | ud/km eq. | 1 | 1.1 | 1.2
4915718 | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | ud/km eq. | 2.2 | 2.5 | 2.8
Sinalização Vertical
5213440 | Substituição de Placas | m²/km eq. | 2 | 2 | 2
4915718 | Limpeza de Placas | m²/km eq. | 30 | 30 | 30
Dispositivos de Proteção e Segurança
4915721 | Substituição de defensas metálicas | m/km | 30 | 40 | 50
5 S 04 999 54 | Reparo de barreira New Jersey | m³/km | 0.2 | 0.3 | 0.4
4 S 06 030 61 | Reconstrução de barreira New Jersey | m/km | 15 | 25 | 30
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
OAE's
4816118 | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m/m | 0.02 | 0.022 | 0.024
4915723 | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | m²/m² | 1 | 1.3 | 1.3
4915672 | Limpeza de ponte | m/m | 1 | 1 | 1
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708 | Limpeza drenagem na plataforma | m/m | 2 | 2.2 | 2.4
4915723 | Caiação da drenagem na plataforma | m²/m² | 0.5 | 0.5 | 0.5
4915710 | Limpeza de drenagem fora da plataforma | m/m | 2 | 2.2 | 2.4
4915712 | Limpeza de bueiros e galerias | m³/m | 0.5 | 0.6 | 0.65
5 S 04 999 54 | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³/km | 0.2 | 0.3 | 0.4
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733 | Recomposição manual de taludes | m³/km.eq | 4 | 5 | 6
4915734 | Recomposição mecânica de taludes | m³/km.eq | 4 | 5 | 6
4915774 | Recomposição mecância de erosões | m³/km.eq | 4 | 5 | 6
FAIXA DE DOMÍNIO
Faixa de Domínio
4915740 | Roçada manual | ha/km | 4 | 4 | 4
4915742 | Roçada mecanizada | ha/km | 4 | 4 | 4
4915744 | Aceiro de cerca | m²/km | 3 | 3 | 3
4413905 | Plantio/Conservação de revestimento vegetal (Hidrosemeadura) | m²/km | 300 | 400 | 500
4915698 | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³/km | 15 | 15 | 15
4915725 | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m/km | 45 | 55 | 60
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
6 S 00 002 01 | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe.mês | 1 | 1 | 1
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
6 S 00 002 02 | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe.mês | 1 | 1 | 1

## Disp Segurança
BR-436 - MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
RESUMO DO CADASTRO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO ATUAL
SEGMENTO | DEFENSAS METÁLICAS | BALIZADOR/ DELINEADOR | BARREIRAS DE CONCRETO
436BMS0010 | 1865
| 1.865 | 0 | 0
| km | und | metros

## Lista OAEs
BR-436 - MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
MS-112
S R E | ITEM | EXTENSÃO (M) | ÁREA (M²) | KM (PONTO MÉDIO) | KM INICIAL | KM FINAL | OBS.
436BMS0020 | Ponte sobre o Rio Paraná | 3775 | 67950 | 16+262 | 14+375 | 18+150 | Largura 18,00m
| EXTENSÃO E ÁREA TOTAL | 3775 | 67950
Espaçamento entre juntas 30m
| Quantidade de Juntas da OAE | 125.8333
| Largura OAE (m) | 18
| Total de juntas de dilatação | 2265