## BDI
MS-158 - MATO GROSSO DO SUL |  |  | PMI Nº 02/2021
Taxa de BDI por rodovia
Município | Início (km) | Fim (km) | Extensão (km) | Participação | BDI | Média Ponderada
MS-112 | 0 | 200.5 | 200.5 | 49.06% | 21.34% | 10.47%
BR-158 | 0 | 193.8 | 193.8 | 47.42% | 23.09% | 10.95%
BR-436 | 0 | 14.4 | 14.4 | 3.523% | 20.7% | 0.7293%
TOTAL |  |  | 408.7 | 100% |  | 22.15%
Produtos Asfálticos |  |  |  |  | 17.69% | 17.69%

## Cronograma
BR-158 - MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
Cronograma Conservação Rodoviária de Rotina |  | DATA BASE | JULHO-2022
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | TOTAIS PARCIAIS
|  | (R$) | (R$)
1. | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DE ROTINA
1.1 | Programa - PAVIMENTO | 58840202.8916 | % | 0% | 3.287% | 3.378% | 3.428% | 3.479% | 3.433% | 3.433% | 3.433% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.46% | 3.46% | 3.463% | 3.463% | 3.463% | 3.463% | 3.463% | 3.463% | 3.471% | 3.471% | 3.471% | 3.471% | 3.471% | 3.471% | 3.471% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 1934119.1986 | 1987593.3031 | 2017093.7753 | 2046855.3214 | 2019889.5428 | 2019889.5428 | 2019889.5428 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2035815.3587 | 2035815.3587 | 2037694.3338 | 2037694.3338 | 2037694.3338 | 2037694.3338 | 2037694.3338 | 2037694.3338 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 58840202.8916
1.2 | Programa - ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 49887126.3808 | % | 0% | 3.419% | 3.435% | 3.444% | 3.454% | 3.445% | 3.445% | 3.445% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.45% | 3.45% | 3.451% | 3.451% | 3.451% | 3.451% | 3.451% | 3.451% | 3.452% | 3.452% | 3.452% | 3.452% | 3.452% | 3.452% | 3.452% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 1705456.1191 | 1713548.9338 | 1718201.8983 | 1722894.3738 | 1718813.3509 | 1718813.3509 | 1718813.3509 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1721342.5222 | 1721342.5222 | 1721626.8879 | 1721626.8879 | 1721626.8879 | 1721626.8879 | 1721626.8879 | 1721626.8879 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 49887126.3808
1.3 | Programa - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS | 4278456.1567 | % | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 4278456.1567
1.4 | Programa - DRENAGEM E OAC | 7828317.2213 | % | 0% | 3.289% | 3.376% | 3.426% | 3.477% | 3.433% | 3.433% | 3.433% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.46% | 3.46% | 3.463% | 3.463% | 3.463% | 3.463% | 3.463% | 3.463% | 3.471% | 3.471% | 3.471% | 3.471% | 3.471% | 3.471% | 3.471% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 257462.2789 | 264291.1133 | 268217.3522 | 272176.9311 | 268733.3047 | 268733.3047 | 268733.3047 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 270867.4562 | 270867.4562 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 7828317.2213
1.5 | Programa - TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 3159566.54 | % | 0% | 3.271% | 3.368% | 3.424% | 3.48% | 3.431% | 3.431% | 3.431% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.461% | 3.461% | 3.465% | 3.465% | 3.465% | 3.465% | 3.465% | 3.465% | 3.474% | 3.474% | 3.474% | 3.474% | 3.474% | 3.474% | 3.474% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 103347.5427 | 106413.495 | 108176.2646 | 109954.0029 | 108407.9126 | 108407.9126 | 108407.9126 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 109366.0859 | 109366.0859 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 3159566.54
1.6 | Programa - FAIXA DE DOMÍNIO | 34398450.2245 | % | 0% | 3.387% | 3.393% | 3.425% | 3.443% | 3.461% | 3.445% | 3.445% | 3.445% | 3.451% | 3.451% | 3.451% | 3.451% | 3.451% | 3.451% | 3.451% | 3.455% | 3.455% | 3.456% | 3.456% | 3.456% | 3.456% | 3.456% | 3.456% | 3.459% | 3.459% | 3.459% | 3.459% | 3.459% | 3.459% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 1165015.7061 | 1167218.7371 | 1178047.875 | 1184274.0887 | 1190553.173 | 1185092.2842 | 1185092.2842 | 1185092.2842 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1188476.613 | 1188476.613 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 34398450.2245
1.7 | Programa - EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 1753794.9212 | % | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 1753794.9212
1.8 | Programa - ILUMINAÇÃO | 2312231.6246 | % | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 2312231.6246
| Total - Conservação Rodoviária de Rotina | 162458145.9607 | % | 0% | 3.357% | 3.402% | 3.433% | 3.462% | 3.443% | 3.44% | 3.44% | 3.447% | 3.449% | 3.449% | 3.449% | 3.449% | 3.449% | 3.449% | 3.455% | 3.455% | 3.457% | 3.457% | 3.457% | 3.457% | 3.457% | 3.457% | 3.461% | 3.462% | 3.462% | 3.462% | 3.462% | 3.462% | 3.462% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 5453141.6283 | 5526806.3652 | 5577477.9482 | 5623895.5008 | 5594138.0668 | 5588677.178 | 5588677.178 | 5600491.0354 | 5602400.3795 | 5602400.3795 | 5602400.3795 | 5602400.3795 | 5602400.3795 | 5602400.3795 | 5612133.8341 | 5613608.8188 | 5616119.843 | 5616500.3576 | 5616500.3576 | 5616500.3576 | 5616500.3576 | 5616500.3576 | 5622894.4089 | 5623863.3484 | 5623863.3484 | 5623863.3484 | 5623863.3484 | 5623863.3484 | 5623863.3484 | 162458145.9607
|  | R$/km Eq. Rodovia |  | 0 | 27372.269 | 26942.7374 | 26960.0131 | 26952.881 | 27198.7636 | 27172.2127 | 27172.2127 | 27229.6519 | 27238.9351 | 27238.9351 | 27238.9351 | 27238.9351 | 27238.9351 | 27238.9351 | 27179.8797 | 27187.0231 | 27171.8555 | 27173.6965 | 27173.6965 | 27173.6965 | 27173.6965 | 27173.6965 | 27135.2065 | 27139.8825 | 27139.8825 | 27139.8825 | 27139.8825 | 27139.8825 | 27139.8825

## MC Conservação Rotina
| BR-158 - MATO GROSSO DO SUL | PMI Nº 02/2021
| MC Conservação Rodoviária de Rotina | DATA BASE | JULHO-2022
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
Código SICRO | Serviço |  | (R$) | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | TOTAIS PARCIAIS
| PAVIMENTO |  |  | 0 | 1465706.4605 | 1506308.5853 | 1528734.7532 | 1551359.1508 | 1530884.4197 | 1530884.4197 | 1530884.4197 | 1537463.4209 | 1537463.4209 | 1537463.4209 | 1537463.4209 | 1537463.4209 | 1537463.4209 | 1537463.4209 | 1542993.6406 | 1542993.6406 | 1544420.3197 | 1544420.3197 | 1544420.3197 | 1544420.3197 | 1544420.3197 | 1544420.3197 | 1548053.2034 | 1548053.2034 | 1548053.2034 | 1548053.2034 | 1548053.2034 | 1548053.2034 | 1548053.2034 | 44595887.7785
| Reparos no Pavimento |  |  | 0 | 578235.5692 | 592509.6035 | 599798.4336 | 607156.9531 | 599958.8812 | 599958.8812 | 599958.8812 | 601895.8339 | 601895.8339 | 601895.8339 | 601895.8339 | 601895.8339 | 601895.8339 | 601895.8339 | 603840.0314 | 603840.0314 | 604341.5929 | 604341.5929 | 604341.5929 | 604341.5929 | 604341.5929 | 604341.5929 | 605618.7652 | 605618.7652 | 605618.7652 | 605618.7652 | 605618.7652 | 605618.7652 | 605618.7652 | 17463909.0171
4915757-B | Remendos superficiais - tapa buraco | m³ | 377.88 | 0 | 75281.7811 | 77515.1225 | 78799.1824 | 80094.146 | 78967.9225 | 78967.9225 | 78967.9225 | 79361.6951 | 79361.6951 | 79361.6951 | 79361.6951 | 79361.6951 | 79361.6951 | 79361.6951 | 79665.8877 | 79665.8877 | 79744.363 | 79744.363 | 79744.363 | 79744.363 | 79744.363 | 79744.363 | 79944.1917 | 79944.1917 | 79944.1917 | 79944.1917 | 79944.1917 | 79944.1917 | 79944.1917 | 2301533.1598
4011480-B | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m³ | 93.13 | 0 | 38962.326 | 40118.1991 | 40782.7683 | 41452.9809 | 40870.1003 | 40870.1003 | 40870.1003 | 41073.8986 | 41073.8986 | 41073.8986 | 41073.8986 | 41073.8986 | 41073.8986 | 41073.8986 | 41231.3344 | 41231.3344 | 41271.9496 | 41271.9496 | 41271.9496 | 41271.9496 | 41271.9496 | 41271.9496 | 41375.3715 | 41375.3715 | 41375.3715 | 41375.3715 | 41375.3715 | 41375.3715 | 41375.3715 | 1191165.8322
4011353-B | Pintura de ligação | m² | 0.24 | 0 | 3346.9194 | 3446.2106 | 3503.298 | 3560.8703 | 3510.8 | 3510.8 | 3510.8 | 3528.3065 | 3528.3065 | 3528.3065 | 3528.3065 | 3528.3065 | 3528.3065 | 3528.3065 | 3541.8305 | 3541.8305 | 3545.3194 | 3545.3194 | 3545.3194 | 3545.3194 | 3545.3194 | 3545.3194 | 3554.2035 | 3554.2035 | 3554.2035 | 3554.2035 | 3554.2035 | 3554.2035 | 3554.2035 | 102322.8461
4011463-B | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t | 160.62 | 0 | 161274.6606 | 166059.1036 | 168809.9195 | 171584.0942 | 169171.408 | 169171.408 | 169171.408 | 170014.9791 | 170014.9791 | 170014.9791 | 170014.9791 | 170014.9791 | 170014.9791 | 170014.9791 | 170666.6451 | 170666.6451 | 170834.761 | 170834.761 | 170834.761 | 170834.761 | 170834.761 | 170834.761 | 171262.85 | 171262.85 | 171262.85 | 171262.85 | 171262.85 | 171262.85 | 171262.85 | 4930528.6622
4915694-B | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | l | 22.95 | 0 | 91442.6207 | 94155.3965 | 95715.1072 | 97288.0624 | 95920.071 | 95920.071 | 95920.071 | 96398.3752 | 96398.3752 | 96398.3752 | 96398.3752 | 96398.3752 | 96398.3752 | 96398.3752 | 96767.8693 | 96767.8693 | 96863.191 | 96863.191 | 96863.191 | 96863.191 | 96863.191 | 96863.191 | 97105.9172 | 97105.9172 | 97105.9172 | 97105.9172 | 97105.9172 | 97105.9172 | 97105.9172 | 2795606.3309
4915698-B | Varredura e limpeza de pista | m² | 30.91 | 0 | 110842.8002 | 114131.1101 | 115103.6971 | 116092.3384 | 114434.1183 | 114434.1183 | 114434.1183 | 114434.1183 | 114434.1183 | 114434.1183 | 114434.1183 | 114434.1183 | 114434.1183 | 114434.1183 | 114882.0032 | 114882.0032 | 114997.5479 | 114997.5479 | 114997.5479 | 114997.5479 | 114997.5479 | 114997.5479 | 115291.7701 | 115291.7701 | 115291.7701 | 115291.7701 | 115291.7701 | 115291.7701 | 115291.7701 | 3327302.814
4915753-B | Reparo em placas de pavimento concreto | m³ | 1064.67 | 0 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 95572.4448 | 2771600.8999
4915695-B | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | m | 5.39 | 0 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 1512.0163 | 43848.472
| Produtos derivados de petróleo |  |  |  | 887470.8913 | 913798.9819 | 928936.3196 | 944202.1977 | 930925.5385 | 930925.5385 | 930925.5385 | 935567.5869 | 935567.5869 | 935567.5869 | 935567.5869 | 935567.5869 | 935567.5869 | 935567.5869 | 939153.6093 | 939153.6093 | 940078.7268 | 940078.7268 | 940078.7268 | 940078.7268 | 940078.7268 | 940078.7268 | 942434.4382 | 942434.4382 | 942434.4382 | 942434.4382 | 942434.4382 | 942434.4382 | 942434.4382 | 27131978.7614
M1946-B | Emulsão Asfáltica RR-1C | t | 3746.4293 | 0 | 23510.6197 | 24208.0958 | 24609.1097 | 25013.5289 | 24661.8075 | 24661.8075 | 24661.8075 | 24784.7833 | 24784.7833 | 24784.7833 | 24784.7833 | 24784.7833 | 24784.7833 | 24784.7833 | 24879.7832 | 24879.7832 | 24904.2911 | 24904.2911 | 24904.2911 | 24904.2911 | 24904.2911 | 24904.2911 | 24966.6979 | 24966.6979 | 24966.6979 | 24966.6979 | 24966.6979 | 24966.6979 | 24966.6979 | 718772.4585
M1943-B | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Tapa Buraco | t | 5080 | 0 | 57281.7295 | 58981.0738 | 59958.1119 | 60943.4466 | 60086.5058 | 60086.5058 | 60086.5058 | 60386.1264 | 60386.1264 | 60386.1264 | 60386.1264 | 60386.1264 | 60386.1264 | 60386.1264 | 60617.5859 | 60617.5859 | 60677.2975 | 60677.2975 | 60677.2975 | 60677.2975 | 60677.2975 | 60677.2975 | 60829.3467 | 60829.3467 | 60829.3467 | 60829.3467 | 60829.3467 | 60829.3467 | 60829.3467 | 1751231.1484
M1943-B | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Capa de rolamento | t | 5080 | 0 | 707314.7959 | 728298.2987 | 740362.7654 | 752529.6787 | 741948.1739 | 741948.1739 | 741948.1739 | 745647.8891 | 745647.8891 | 745647.8891 | 745647.8891 | 745647.8891 | 745647.8891 | 745647.8891 | 748505.9509 | 748505.9509 | 749243.2701 | 749243.2701 | 749243.2701 | 749243.2701 | 749243.2701 | 749243.2701 | 751120.7734 | 751120.7734 | 751120.7734 | 751120.7734 | 751120.7734 | 751120.7734 | 751120.7734 | 21624202.2207
M1941-B | Óleo Combustível | l | 4.95 | 0 | 99363.7463 | 102311.5136 | 104006.3327 | 105715.5435 | 104229.0512 | 104229.0512 | 104229.0512 | 104748.7881 | 104748.7881 | 104748.7881 | 104748.7881 | 104748.7881 | 104748.7881 | 104748.7881 | 105150.2893 | 105150.2893 | 105253.868 | 105253.868 | 105253.868 | 105253.868 | 105253.868 | 105253.868 | 105517.6201 | 105517.6201 | 105517.6201 | 105517.6201 | 105517.6201 | 105517.6201 | 105517.6201 | 3037772.9338
| ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  | 0 | 1258091.2409 | 1264061.1977 | 1267493.6248 | 1270955.1987 | 1267944.6848 | 1267944.6848 | 1267944.6848 | 1268997.2803 | 1268997.2803 | 1268997.2803 | 1268997.2803 | 1268997.2803 | 1268997.2803 | 1268997.2803 | 1269810.4193 | 1269810.4193 | 1270020.1919 | 1270020.1919 | 1270020.1919 | 1270020.1919 | 1270020.1919 | 1270020.1919 | 1270554.3551 | 1270554.3551 | 1270554.3551 | 1270554.3551 | 1270554.3551 | 1270554.3551 | 1270554.3551 | 36801038.7541
| Sinalização Horizontal |  |  | 0 | 112518.0529 | 115856.0616 | 117775.2499 | 119710.7352 | 118027.4531 | 118027.4531 | 118027.4531 | 118615.9955 | 118615.9955 | 118615.9955 | 118615.9955 | 118615.9955 | 118615.9955 | 118615.9955 | 119070.6496 | 119070.6496 | 119187.9407 | 119187.9407 | 119187.9407 | 119187.9407 | 119187.9407 | 119187.9407 | 119486.6097 | 119486.6097 | 119486.6097 | 119486.6097 | 119486.6097 | 119486.6097 | 119486.6097 | 3439929.6385
5214011-B | Repintura de faixa | m² | 10.49 | 0 | 39706.8164 | 40884.7758 | 41562.0436 | 42245.0625 | 41651.0443 | 41651.0443 | 41651.0443 | 41858.7367 | 41858.7367 | 41858.7367 | 41858.7367 | 41858.7367 | 41858.7367 | 41858.7367 | 42019.1809 | 42019.1809 | 42060.5721 | 42060.5721 | 42060.5721 | 42060.5721 | 42060.5721 | 42060.5721 | 42165.9703 | 42165.9703 | 42165.9703 | 42165.9703 | 42165.9703 | 42165.9703 | 42165.9703 | 1213926.5748
5213360-B | Reposição de tachas reflet. | und | 17.89 | 0 | 44550.8846 | 45872.5502 | 46632.4419 | 47398.7864 | 46732.3004 | 46732.3004 | 46732.3004 | 46965.3304 | 46965.3304 | 46965.3304 | 46965.3304 | 46965.3304 | 46965.3304 | 46965.3304 | 47145.3481 | 47145.3481 | 47191.7888 | 47191.7888 | 47191.7888 | 47191.7888 | 47191.7888 | 47191.7888 | 47310.0452 | 47310.0452 | 47310.0452 | 47310.0452 | 47310.0452 | 47310.0452 | 47310.0452 | 1362020.6226
5213477-B | Repos.Baliz/Delineadores | und | 125.97 | 0 | 25095.9192 | 25840.4255 | 26268.4794 | 26700.1682 | 26324.7306 | 26324.7306 | 26324.7306 | 26455.9985 | 26455.9985 | 26455.9985 | 26455.9985 | 26455.9985 | 26455.9985 | 26455.9985 | 26557.4041 | 26557.4041 | 26583.5646 | 26583.5646 | 26583.5646 | 26583.5646 | 26583.5646 | 26583.5646 | 26650.1795 | 26650.1795 | 26650.1795 | 26650.1795 | 26650.1795 | 26650.1795 | 26650.1795 | 767238.6264
4915718-B | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | und | 7.22 | 0 | 3164.4327 | 3258.3101 | 3312.2849 | 3366.718 | 3319.3778 | 3319.3778 | 3319.3778 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3348.7164 | 3348.7164 | 3352.0151 | 3352.0151 | 3352.0151 | 3352.0151 | 3352.0151 | 3352.0151 | 3360.4148 | 3360.4148 | 3360.4148 | 3360.4148 | 3360.4148 | 3360.4148 | 3360.4148 | 96743.8147
| Sinalização Vertical |  |  | 0 | 88718.0689 | 91350.017 | 92863.2558 | 94389.3444 | 93062.1126 | 93062.1126 | 93062.1126 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93884.6507 | 93884.6507 | 93977.1321 | 93977.1321 | 93977.1321 | 93977.1321 | 93977.1321 | 93977.1321 | 94212.6263 | 94212.6263 | 94212.6263 | 94212.6263 | 94212.6263 | 94212.6263 | 94212.6263 | 2712310.6617
5213440-B | Substituição de Placas | m² | 214.72 | 0 | 85553.6362 | 88091.7069 | 89550.9709 | 91022.6264 | 89742.7348 | 89742.7348 | 89742.7348 | 90190.2358 | 90190.2358 | 90190.2358 | 90190.2358 | 90190.2358 | 90190.2358 | 90190.2358 | 90535.9342 | 90535.9342 | 90625.1171 | 90625.1171 | 90625.1171 | 90625.1171 | 90625.1171 | 90625.1171 | 90852.2115 | 90852.2115 | 90852.2115 | 90852.2115 | 90852.2115 | 90852.2115 | 90852.2115 | 2615566.847
4915718-B | Limpeza de Placas | m² | 7.22 | 0 | 3164.4327 | 3258.3101 | 3312.2849 | 3366.718 | 3319.3778 | 3319.3778 | 3319.3778 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3335.9298 | 3348.7164 | 3348.7164 | 3352.0151 | 3352.0151 | 3352.0151 | 3352.0151 | 3352.0151 | 3352.0151 | 3360.4148 | 3360.4148 | 3360.4148 | 3360.4148 | 3360.4148 | 3360.4148 | 3360.4148 | 96743.8147
| Dispositivos de Proteção e Segurança |  |  | 0 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 30648798.4539
4915721-B | Substituição de defensas metálicas | m | 674.63 | 0 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 30648798.4539
PFC-003-B | Reparo de barreira New Jersey | m³ | 544.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3713823-B | Reconstrução de barreira New Jersey | m | 266.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBRAS DE ARTES ESPECIAIS |  |  | 0 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 3156157.5551
| Intervenções em OAE's |  |  |  | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 3156157.5551
4816118-B | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m | 89.86 | 0 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 28733.6336 | 833275.3744
4915723-B | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | m² | 2.56 | 0 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 8699.904 | 252297.216
3806406-B | Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação | m | 1413.28 | 0 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 10099.4119 | 292882.9463
4915686-B | Limpeza em junta de dilatação | m | 4.95 | 0 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 3537.3096 | 102581.9784
4915672-B | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un | 3.55 | 0 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 1005.36 | 29155.44
4915672-B | Limpeza de ponte | m | 3.55 | 0 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 56757.4 | 1645964.6
| DRENAGEM E OAC |  |  | 0 | 189926.3395 | 194963.8756 | 197860.2074 | 200781.1337 | 198240.8184 | 198240.8184 | 198240.8184 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199815.1522 | 199815.1522 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 5774840.6521
| Reparo e Limpeza de dispositivos |  |  |  | 189926.3395 | 194963.8756 | 197860.2074 | 200781.1337 | 198240.8184 | 198240.8184 | 198240.8184 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199815.1522 | 199815.1522 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 5774840.6521
4915708-B | Limpeza drenagem na plataforma | m | 0.59 | 0 | 47016.2494 | 48411.0536 | 49212.9963 | 50021.7488 | 49318.3807 | 49318.3807 | 49318.3807 | 49564.3062 | 49564.3062 | 49564.3062 | 49564.3062 | 49564.3062 | 49564.3062 | 49564.3062 | 49754.2858 | 49754.2858 | 49803.2964 | 49803.2964 | 49803.2964 | 49803.2964 | 49803.2964 | 49803.2964 | 49928.0968 | 49928.0968 | 49928.0968 | 49928.0968 | 49928.0968 | 49928.0968 | 49928.0968 | 1437392.3619
4915723-B | Caiação da drenagem na plataforma | m² | 2.56 | 0 | 63750.8467 | 65642.1065 | 66729.4865 | 67826.1001 | 66872.3806 | 66872.3806 | 66872.3806 | 67205.8389 | 67205.8389 | 67205.8389 | 67205.8389 | 67205.8389 | 67205.8389 | 67205.8389 | 67463.4383 | 67463.4383 | 67529.8935 | 67529.8935 | 67529.8935 | 67529.8935 | 67529.8935 | 67529.8935 | 67699.1144 | 67699.1144 | 67699.1144 | 67699.1144 | 67699.1144 | 67699.1144 | 67699.1144 | 1949006.5924
4915710-B | Limpeza de drenagem fora da plataforma | m | 3.55 | 0 | 42434.1573 | 43693.0271 | 44416.8145 | 45146.7479 | 44511.9284 | 44511.9284 | 44511.9284 | 44733.8865 | 44733.8865 | 44733.8865 | 44733.8865 | 44733.8865 | 44733.8865 | 44733.8865 | 44905.3511 | 44905.3511 | 44949.5854 | 44949.5854 | 44949.5854 | 44949.5854 | 44949.5854 | 44949.5854 | 45062.223 | 45062.223 | 45062.223 | 45062.223 | 45062.223 | 45062.223 | 45062.223 | 1297307.5131
4915712-B | Limpeza de bueiros e galerias | m³ | 17.77 | 0 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 20120.3812 | 583491.0552
PFC-004-B | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³ | 416.74 | 0 | 16604.7049 | 17097.3072 | 17380.5289 | 17666.1556 | 17417.7474 | 17417.7474 | 17417.7474 | 17504.6008 | 17504.6008 | 17504.6008 | 17504.6008 | 17504.6008 | 17504.6008 | 17504.6008 | 17571.6958 | 17571.6958 | 17589.0049 | 17589.0049 | 17589.0049 | 17589.0049 | 17589.0049 | 17589.0049 | 17633.0806 | 17633.0806 | 17633.0806 | 17633.0806 | 17633.0806 | 17633.0806 | 17633.0806 | 507643.1296
| TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO |  |  | 0 | 76238.0438 | 78499.7541 | 79800.1247 | 81111.5375 | 79971.0082 | 79971.0082 | 79971.0082 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80677.8393 | 80677.8393 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 2330768.2587
| Terrapleno e Estruturas de Contenção |  |  | 0 | 76238.0438 | 78499.7541 | 79800.1247 | 81111.5375 | 79971.0082 | 79971.0082 | 79971.0082 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80677.8393 | 80677.8393 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 2330768.2587
4915733-B | Recomposição manual de taludes | m³ | 44.23 | 0 | 35246.2494 | 36291.8796 | 36893.0649 | 37499.3551 | 36972.0675 | 36972.0675 | 36972.0675 | 37156.4282 | 37156.4282 | 37156.4282 | 37156.4282 | 37156.4282 | 37156.4282 | 37156.4282 | 37298.8485 | 37298.8485 | 37335.5899 | 37335.5899 | 37335.5899 | 37335.5899 | 37335.5899 | 37335.5899 | 37429.1479 | 37429.1479 | 37429.1479 | 37429.1479 | 37429.1479 | 37429.1479 | 37429.1479 | 1077557.0198
4915734-B | Recomposição mecânica de taludes | m³ | 20.22 | 0 | 16113.0265 | 16591.0424 | 16865.8777 | 17143.0468 | 16901.9942 | 16901.9942 | 16901.9942 | 16986.2758 | 16986.2758 | 16986.2758 | 16986.2758 | 16986.2758 | 16986.2758 | 16986.2758 | 17051.384 | 17051.384 | 17068.1806 | 17068.1806 | 17068.1806 | 17068.1806 | 17068.1806 | 17068.1806 | 17110.9512 | 17110.9512 | 17110.9512 | 17110.9512 | 17110.9512 | 17110.9512 | 17110.9512 | 492611.4162
4915774-B | Recomposição mecância de erosões | m³ | 31.22 | 0 | 24878.7679 | 25616.8321 | 26041.1821 | 26469.1356 | 26096.9465 | 26096.9465 | 26096.9465 | 26227.0786 | 26227.0786 | 26227.0786 | 26227.0786 | 26227.0786 | 26227.0786 | 26227.0786 | 26327.6068 | 26327.6068 | 26353.5409 | 26353.5409 | 26353.5409 | 26353.5409 | 26353.5409 | 26353.5409 | 26419.5794 | 26419.5794 | 26419.5794 | 26419.5794 | 26419.5794 | 26419.5794 | 26419.5794 | 760599.8227
| FAIXA DE DOMÍNIO |  |  | 0 | 859415.8706 | 861041.0159 | 869029.5202 | 873622.5114 | 878254.5044 | 874226.0828 | 874226.0828 | 874226.0828 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 876722.655 | 876722.655 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 25375257.9399
| Conservação na Faixa de Domínio |  |  | 0 | 859415.8706 | 861041.0159 | 869029.5202 | 873622.5114 | 878254.5044 | 874226.0828 | 874226.0828 | 874226.0828 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 876722.655 | 876722.655 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 25375257.9399
4915740-B | Roçada manual | ha | 1521.83 | 0 | 188769.5463 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 188755.6186 | 5473926.866
4915742-B | Roçada mecanizada | ha | 323.06 | 0 | 160290.9383 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 160279.1117 | 4648106.0653
4915744-B | Aceiro de cerca | m² | 0.61 | 0 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 1418.616 | 41139.864
4413905-B | Hidrossemeadura | m² | 2.96 | 0 | 175824 | 176908.5995 | 182156.8456 | 185174.3251 | 188217.4278 | 185570.8563 | 185570.8563 | 185570.8563 | 186496.203 | 186496.203 | 186496.203 | 186496.203 | 186496.203 | 186496.203 | 186496.203 | 187211.0413 | 187211.0413 | 187395.4544 | 187395.4544 | 187395.4544 | 187395.4544 | 187395.4544 | 187395.4544 | 187865.0424 | 187865.0424 | 187865.0424 | 187865.0424 | 187865.0424 | 187865.0424 | 5396452.2515
4915698-B | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³ | 30.91 | 0 | 91802.7 | 92369.0002 | 95109.2584 | 96684.7701 | 98273.6604 | 96891.8103 | 96891.8103 | 96891.8103 | 97374.9601 | 97374.9601 | 97374.9601 | 97374.9601 | 97374.9601 | 97374.9601 | 97374.9601 | 97748.1974 | 97748.1974 | 97844.4847 | 97844.4847 | 97844.4847 | 97844.4847 | 97844.4847 | 97844.4847 | 98089.6699 | 98089.6699 | 98089.6699 | 98089.6699 | 98089.6699 | 98089.6699 | 2817640.8631
4915725-B | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m | 27.67 | 0 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 241310.07 | 6997992.03
| EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS |  |  | 0 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 1293750.1024
| Conservação de Edificações |  |  | 0 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 1293750.1024
PFC-001-B | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe | 7939.86 | 0 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 1293750.1024
| ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 1705701.0856
| Iluminação e Instalações Elétricas |  |  |  | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 1705701.0856
PFC-002-B | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe | 10468.04 | 0 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 1705701.0856
| *** TOTAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DE ROTINA *** |  |  | 0 | 4061640.3258 | 4117136.7991 | 4155180.6007 | 4190091.9024 | 4167557.806 | 4163529.3844 | 4163529.3844 | 4172447.9508 | 4173856.4473 | 4173856.4473 | 4173856.4473 | 4173856.4473 | 4173856.4473 | 4173856.4473 | 4181194.0013 | 4182282.077 | 4184175.0098 | 4184455.7102 | 4184455.7102 | 4184455.7102 | 4184455.7102 | 4184455.7102 | 4189275.8587 | 4189990.6318 | 4189990.6318 | 4189990.6318 | 4189990.6318 | 4189990.6318 | 4189990.6318 | 121033402.1263
*** RESUMO PARA A COMPOSIÇÃO DO OPEX ***
ITEM
1. | PAVIMENTO |  |  | 0 | 1934119.1986 | 1987593.3031 | 2017093.7753 | 2046855.3214 | 2019889.5428 | 2019889.5428 | 2019889.5428 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2028531.9086 | 2035815.3587 | 2035815.3587 | 2037694.3338 | 2037694.3338 | 2037694.3338 | 2037694.3338 | 2037694.3338 | 2037694.3338 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 2042478.9407 | 58840202.8916
1.1 | Reparos no Pavimento | Custo Local |  |  | 578235.5692 | 592509.6035 | 599798.4336 | 607156.9531 | 599958.8812 | 599958.8812 | 599958.8812 | 601895.8339 | 601895.8339 | 601895.8339 | 601895.8339 | 601895.8339 | 601895.8339 | 601895.8339 | 603840.0314 | 603840.0314 | 604341.5929 | 604341.5929 | 604341.5929 | 604341.5929 | 604341.5929 | 604341.5929 | 605618.7652 | 605618.7652 | 605618.7652 | 605618.7652 | 605618.7652 | 605618.7652 | 605618.7652 | 17463909.0171
|  | Adm Local | 6.33% |  | 36602.3115 | 37505.8579 | 37967.2408 | 38433.0351 | 37977.3972 | 37977.3972 | 37977.3972 | 38100.0063 | 38100.0063 | 38100.0063 | 38100.0063 | 38100.0063 | 38100.0063 | 38100.0063 | 38223.074 | 38223.074 | 38254.8228 | 38254.8228 | 38254.8228 | 38254.8228 | 38254.8228 | 38254.8228 | 38335.6678 | 38335.6678 | 38335.6678 | 38335.6678 | 38335.6678 | 38335.6678 | 38335.6678 | 1105465.4408
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 2891.1778 | 2962.548 | 2998.9922 | 3035.7848 | 2999.7944 | 2999.7944 | 2999.7944 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3019.2002 | 3019.2002 | 3021.708 | 3021.708 | 3021.708 | 3021.708 | 3021.708 | 3021.708 | 3028.0938 | 3028.0938 | 3028.0938 | 3028.0938 | 3028.0938 | 3028.0938 | 3028.0938 | 87319.5451
|  | Canteiro | 2.8% |  | 16190.5959 | 16590.2689 | 16794.3561 | 17000.3947 | 16798.8487 | 16798.8487 | 16798.8487 | 16853.0833 | 16853.0833 | 16853.0833 | 16853.0833 | 16853.0833 | 16853.0833 | 16853.0833 | 16907.5209 | 16907.5209 | 16921.5646 | 16921.5646 | 16921.5646 | 16921.5646 | 16921.5646 | 16921.5646 | 16957.3254 | 16957.3254 | 16957.3254 | 16957.3254 | 16957.3254 | 16957.3254 | 16957.3254 | 488989.4525
|  | Sinalização | 0.5% |  | 2891.1778 | 2962.548 | 2998.9922 | 3035.7848 | 2999.7944 | 2999.7944 | 2999.7944 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3009.4792 | 3019.2002 | 3019.2002 | 3021.708 | 3021.708 | 3021.708 | 3021.708 | 3021.708 | 3021.708 | 3028.0938 | 3028.0938 | 3028.0938 | 3028.0938 | 3028.0938 | 3028.0938 | 3028.0938 | 87319.5451
|  | Custo Total |  |  | 636810.8323 | 652530.8263 | 660558.0149 | 668661.9525 | 660734.7159 | 660734.7159 | 660734.7159 | 662867.8819 | 662867.8819 | 662867.8819 | 662867.8819 | 662867.8819 | 662867.8819 | 662867.8819 | 665009.0265 | 665009.0265 | 665561.3963 | 665561.3963 | 665561.3963 | 665561.3963 | 665561.3963 | 665561.3963 | 666967.9461 | 666967.9461 | 666967.9461 | 666967.9461 | 666967.9461 | 666967.9461 | 666967.9461 | 19233003.0005
|  | BDI med pond | 23.09% |  | 147039.6212 | 150669.3678 | 152522.8456 | 154394.0448 | 152563.6459 | 152563.6459 | 152563.6459 | 153056.1939 | 153056.1939 | 153056.1939 | 153056.1939 | 153056.1939 | 153056.1939 | 153056.1939 | 153550.5842 | 153550.5842 | 153678.1264 | 153678.1264 | 153678.1264 | 153678.1264 | 153678.1264 | 153678.1264 | 154002.8988 | 154002.8988 | 154002.8988 | 154002.8988 | 154002.8988 | 154002.8988 | 154002.8988 | 4440900.3928
|  | Total Venda |  |  | 783850.4535 | 803200.1941 | 813080.8606 | 823055.9973 | 813298.3618 | 813298.3618 | 813298.3618 | 815924.0758 | 815924.0758 | 815924.0758 | 815924.0758 | 815924.0758 | 815924.0758 | 815924.0758 | 818559.6108 | 818559.6108 | 819239.5227 | 819239.5227 | 819239.5227 | 819239.5227 | 819239.5227 | 819239.5227 | 820970.8448 | 820970.8448 | 820970.8448 | 820970.8448 | 820970.8448 | 820970.8448 | 820970.8448 | 23673903.3933
1.2 | Produtos derivados de petróleo | Custo Local |  |  | 887470.8913 | 913798.9819 | 928936.3196 | 944202.1977 | 930925.5385 | 930925.5385 | 930925.5385 | 935567.5869 | 935567.5869 | 935567.5869 | 935567.5869 | 935567.5869 | 935567.5869 | 935567.5869 | 939153.6093 | 939153.6093 | 940078.7268 | 940078.7268 | 940078.7268 | 940078.7268 | 940078.7268 | 940078.7268 | 942434.4382 | 942434.4382 | 942434.4382 | 942434.4382 | 942434.4382 | 942434.4382 | 942434.4382 | 27131978.7614
|  | Adm Local | 6.33% |  | 56176.9074 | 57843.4756 | 58801.669 | 59767.9991 | 58927.5866 | 58927.5866 | 58927.5866 | 59221.4283 | 59221.4283 | 59221.4283 | 59221.4283 | 59221.4283 | 59221.4283 | 59221.4283 | 59448.4235 | 59448.4235 | 59506.9834 | 59506.9834 | 59506.9834 | 59506.9834 | 59506.9834 | 59506.9834 | 59656.0999 | 59656.0999 | 59656.0999 | 59656.0999 | 59656.0999 | 59656.0999 | 59656.0999 | 1717454.2556
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 4437.3545 | 4568.9949 | 4644.6816 | 4721.011 | 4654.6277 | 4654.6277 | 4654.6277 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4695.768 | 4695.768 | 4700.3936 | 4700.3936 | 4700.3936 | 4700.3936 | 4700.3936 | 4700.3936 | 4712.1722 | 4712.1722 | 4712.1722 | 4712.1722 | 4712.1722 | 4712.1722 | 4712.1722 | 135659.8938
|  | Canteiro | 2.8% |  | 24849.185 | 25586.3715 | 26010.2169 | 26437.6615 | 26065.9151 | 26065.9151 | 26065.9151 | 26195.8924 | 26195.8924 | 26195.8924 | 26195.8924 | 26195.8924 | 26195.8924 | 26195.8924 | 26296.3011 | 26296.3011 | 26322.2043 | 26322.2043 | 26322.2043 | 26322.2043 | 26322.2043 | 26322.2043 | 26388.1643 | 26388.1643 | 26388.1643 | 26388.1643 | 26388.1643 | 26388.1643 | 26388.1643 | 759695.4053
|  | Sinalização | 0.5% |  | 4437.3545 | 4568.9949 | 4644.6816 | 4721.011 | 4654.6277 | 4654.6277 | 4654.6277 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4677.8379 | 4695.768 | 4695.768 | 4700.3936 | 4700.3936 | 4700.3936 | 4700.3936 | 4700.3936 | 4700.3936 | 4712.1722 | 4712.1722 | 4712.1722 | 4712.1722 | 4712.1722 | 4712.1722 | 4712.1722 | 135659.8938
|  | Custo Total |  |  | 977371.6926 | 1006366.8187 | 1023037.5688 | 1039849.8803 | 1025228.2955 | 1025228.2955 | 1025228.2955 | 1030340.5835 | 1030340.5835 | 1030340.5835 | 1030340.5835 | 1030340.5835 | 1030340.5835 | 1030340.5835 | 1034289.8699 | 1034289.8699 | 1035308.7018 | 1035308.7018 | 1035308.7018 | 1035308.7018 | 1035308.7018 | 1035308.7018 | 1037903.0468 | 1037903.0468 | 1037903.0468 | 1037903.0468 | 1037903.0468 | 1037903.0468 | 1037903.0468 | 29880448.2099
|  | BDI Prod Asf | 17.69% |  | 172897.0524 | 178026.2902 | 180975.3459 | 183949.4438 | 181362.8855 | 181362.8855 | 181362.8855 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182965.878 | 182965.878 | 183146.1093 | 183146.1093 | 183146.1093 | 183146.1093 | 183146.1093 | 183146.1093 | 183605.049 | 183605.049 | 183605.049 | 183605.049 | 183605.049 | 183605.049 | 183605.049 | 5285851.2883
|  | Total Venda |  |  | 1150268.7451 | 1184393.109 | 1204012.9147 | 1223799.3241 | 1206591.181 | 1206591.181 | 1206591.181 | 1212607.8327 | 1212607.8327 | 1212607.8327 | 1212607.8327 | 1212607.8327 | 1212607.8327 | 1212607.8327 | 1217255.7479 | 1217255.7479 | 1218454.8111 | 1218454.8111 | 1218454.8111 | 1218454.8111 | 1218454.8111 | 1218454.8111 | 1221508.0958 | 1221508.0958 | 1221508.0958 | 1221508.0958 | 1221508.0958 | 1221508.0958 | 1221508.0958 | 35166299.4983
2. | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  | 0 | 1705456.1191 | 1713548.9338 | 1718201.8983 | 1722894.3738 | 1718813.3509 | 1718813.3509 | 1718813.3509 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1720240.2389 | 1721342.5222 | 1721342.5222 | 1721626.8879 | 1721626.8879 | 1721626.8879 | 1721626.8879 | 1721626.8879 | 1721626.8879 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 1722350.9942 | 49887126.3808
2.1 | Sinalização Horizontal | Custo Local |  |  | 112518.0529 | 115856.0616 | 117775.2499 | 119710.7352 | 118027.4531 | 118027.4531 | 118027.4531 | 118615.9955 | 118615.9955 | 118615.9955 | 118615.9955 | 118615.9955 | 118615.9955 | 118615.9955 | 119070.6496 | 119070.6496 | 119187.9407 | 119187.9407 | 119187.9407 | 119187.9407 | 119187.9407 | 119187.9407 | 119486.6097 | 119486.6097 | 119486.6097 | 119486.6097 | 119486.6097 | 119486.6097 | 119486.6097 | 3439929.6385
|  | Adm Local | 6.33% |  | 7122.3928 | 7333.6887 | 7455.1733 | 7577.6895 | 7471.1378 | 7471.1378 | 7471.1378 | 7508.3925 | 7508.3925 | 7508.3925 | 7508.3925 | 7508.3925 | 7508.3925 | 7508.3925 | 7537.1721 | 7537.1721 | 7544.5966 | 7544.5966 | 7544.5966 | 7544.5966 | 7544.5966 | 7544.5966 | 7563.5024 | 7563.5024 | 7563.5024 | 7563.5024 | 7563.5024 | 7563.5024 | 7563.5024 | 217747.5461
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 562.5903 | 579.2803 | 588.8762 | 598.5537 | 590.1373 | 590.1373 | 590.1373 | 593.08 | 593.08 | 593.08 | 593.08 | 593.08 | 593.08 | 593.08 | 595.3532 | 595.3532 | 595.9397 | 595.9397 | 595.9397 | 595.9397 | 595.9397 | 595.9397 | 597.433 | 597.433 | 597.433 | 597.433 | 597.433 | 597.433 | 597.433 | 17199.6482
|  | Canteiro | 2.8% |  | 3150.5055 | 3243.9697 | 3297.707 | 3351.9006 | 3304.7687 | 3304.7687 | 3304.7687 | 3321.2479 | 3321.2479 | 3321.2479 | 3321.2479 | 3321.2479 | 3321.2479 | 3321.2479 | 3333.9782 | 3333.9782 | 3337.2623 | 3337.2623 | 3337.2623 | 3337.2623 | 3337.2623 | 3337.2623 | 3345.6251 | 3345.6251 | 3345.6251 | 3345.6251 | 3345.6251 | 3345.6251 | 3345.6251 | 96318.0299
|  | Sinalização | 0.5% |  | 562.5903 | 579.2803 | 588.8762 | 598.5537 | 590.1373 | 590.1373 | 590.1373 | 593.08 | 593.08 | 593.08 | 593.08 | 593.08 | 593.08 | 593.08 | 595.3532 | 595.3532 | 595.9397 | 595.9397 | 595.9397 | 595.9397 | 595.9397 | 595.9397 | 597.433 | 597.433 | 597.433 | 597.433 | 597.433 | 597.433 | 597.433 | 17199.6482
|  | Custo Total |  |  | 123916.1317 | 127592.2806 | 129705.8827 | 131837.4327 | 129983.6341 | 129983.6341 | 129983.6341 | 130631.7959 | 130631.7959 | 130631.7959 | 130631.7959 | 130631.7959 | 130631.7959 | 130631.7959 | 131132.5064 | 131132.5064 | 131261.6791 | 131261.6791 | 131261.6791 | 131261.6791 | 131261.6791 | 131261.6791 | 131590.6033 | 131590.6033 | 131590.6033 | 131590.6033 | 131590.6033 | 131590.6033 | 131590.6033 | 3788394.5108
|  | BDI med pond | 23.09% |  | 28612.2348 | 29461.0576 | 29949.0883 | 30441.2632 | 30013.2211 | 30013.2211 | 30013.2211 | 30162.8817 | 30162.8817 | 30162.8817 | 30162.8817 | 30162.8817 | 30162.8817 | 30162.8817 | 30278.4957 | 30278.4957 | 30308.3217 | 30308.3217 | 30308.3217 | 30308.3217 | 30308.3217 | 30308.3217 | 30384.2703 | 30384.2703 | 30384.2703 | 30384.2703 | 30384.2703 | 30384.2703 | 30384.2703 | 874740.2925
|  | Total Venda |  |  | 152528.3665 | 157053.3382 | 159654.971 | 162278.6959 | 159996.8552 | 159996.8552 | 159996.8552 | 160794.6775 | 160794.6775 | 160794.6775 | 160794.6775 | 160794.6775 | 160794.6775 | 160794.6775 | 161411.0021 | 161411.0021 | 161570.0007 | 161570.0007 | 161570.0007 | 161570.0007 | 161570.0007 | 161570.0007 | 161974.8735 | 161974.8735 | 161974.8735 | 161974.8735 | 161974.8735 | 161974.8735 | 161974.8735 | 4663134.8034
2.2 | Sinalização Vertical | Custo Local |  |  | 88718.0689 | 91350.017 | 92863.2558 | 94389.3444 | 93062.1126 | 93062.1126 | 93062.1126 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93526.1657 | 93884.6507 | 93884.6507 | 93977.1321 | 93977.1321 | 93977.1321 | 93977.1321 | 93977.1321 | 93977.1321 | 94212.6263 | 94212.6263 | 94212.6263 | 94212.6263 | 94212.6263 | 94212.6263 | 94212.6263 | 2712310.6617
|  | Adm Local | 6.33% |  | 5615.8538 | 5782.4561 | 5878.2441 | 5974.8455 | 5890.8317 | 5890.8317 | 5890.8317 | 5920.2063 | 5920.2063 | 5920.2063 | 5920.2063 | 5920.2063 | 5920.2063 | 5920.2063 | 5942.8984 | 5942.8984 | 5948.7525 | 5948.7525 | 5948.7525 | 5948.7525 | 5948.7525 | 5948.7525 | 5963.6592 | 5963.6592 | 5963.6592 | 5963.6592 | 5963.6592 | 5963.6592 | 5963.6592 | 171689.2649
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 443.5903 | 456.7501 | 464.3163 | 471.9467 | 465.3106 | 465.3106 | 465.3106 | 467.6308 | 467.6308 | 467.6308 | 467.6308 | 467.6308 | 467.6308 | 467.6308 | 469.4233 | 469.4233 | 469.8857 | 469.8857 | 469.8857 | 469.8857 | 469.8857 | 469.8857 | 471.0631 | 471.0631 | 471.0631 | 471.0631 | 471.0631 | 471.0631 | 471.0631 | 13561.5533
|  | Canteiro | 2.8% |  | 2484.1059 | 2557.8005 | 2600.1712 | 2642.9016 | 2605.7392 | 2605.7392 | 2605.7392 | 2618.7326 | 2618.7326 | 2618.7326 | 2618.7326 | 2618.7326 | 2618.7326 | 2618.7326 | 2628.7702 | 2628.7702 | 2631.3597 | 2631.3597 | 2631.3597 | 2631.3597 | 2631.3597 | 2631.3597 | 2637.9535 | 2637.9535 | 2637.9535 | 2637.9535 | 2637.9535 | 2637.9535 | 2637.9535 | 75944.6985
|  | Sinalização | 0.5% |  | 443.5903 | 456.7501 | 464.3163 | 471.9467 | 465.3106 | 465.3106 | 465.3106 | 467.6308 | 467.6308 | 467.6308 | 467.6308 | 467.6308 | 467.6308 | 467.6308 | 469.4233 | 469.4233 | 469.8857 | 469.8857 | 469.8857 | 469.8857 | 469.8857 | 469.8857 | 471.0631 | 471.0631 | 471.0631 | 471.0631 | 471.0631 | 471.0631 | 471.0631 | 13561.5533
|  | Custo Total |  |  | 97705.2093 | 100603.7737 | 102270.3036 | 103950.985 | 102489.3046 | 102489.3046 | 102489.3046 | 103000.3663 | 103000.3663 | 103000.3663 | 103000.3663 | 103000.3663 | 103000.3663 | 103000.3663 | 103395.1658 | 103395.1658 | 103497.0156 | 103497.0156 | 103497.0156 | 103497.0156 | 103497.0156 | 103497.0156 | 103756.3653 | 103756.3653 | 103756.3653 | 103756.3653 | 103756.3653 | 103756.3653 | 103756.3653 | 2987067.7317
|  | BDI med pond | 23.09% |  | 22560.1328 | 23229.4114 | 23614.2131 | 24002.2824 | 23664.7804 | 23664.7804 | 23664.7804 | 23782.7846 | 23782.7846 | 23782.7846 | 23782.7846 | 23782.7846 | 23782.7846 | 23782.7846 | 23873.9438 | 23873.9438 | 23897.4609 | 23897.4609 | 23897.4609 | 23897.4609 | 23897.4609 | 23897.4609 | 23957.3447 | 23957.3447 | 23957.3447 | 23957.3447 | 23957.3447 | 23957.3447 | 23957.3447 | 689713.9393
|  | Total Venda |  |  | 120265.3421 | 123833.1851 | 125884.5167 | 127953.2674 | 126154.0851 | 126154.0851 | 126154.0851 | 126783.1508 | 126783.1508 | 126783.1508 | 126783.1508 | 126783.1508 | 126783.1508 | 126783.1508 | 127269.1095 | 127269.1095 | 127394.4765 | 127394.4765 | 127394.4765 | 127394.4765 | 127394.4765 | 127394.4765 | 127713.7101 | 127713.7101 | 127713.7101 | 127713.7101 | 127713.7101 | 127713.7101 | 127713.7101 | 3676781.671
2.3 | Dispositivos de Proteção e Segurança | Custo Local |  |  | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 1056855.1191 | 30648798.4539
|  | Adm Local | 6.33% |  | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 66898.929 | 1940068.9421
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 153243.9923
|  | Canteiro | 2.8% |  | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 29591.9433 | 858166.3567
|  | Sinalização | 0.5% |  | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 5284.2756 | 153243.9923
|  | Custo Total |  |  | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 1163914.5427 | 33753521.7373
|  | BDI med pond | 23.09% |  | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 268747.8679 | 7793688.1691
|  | Total Venda |  |  | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 1432662.4106 | 41547209.9064
3. | OBRAS DE ARTES ESPECIAIS |  |  | 0 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 4278456.1567
3.1 | Intervenções em OAE's | Custo Local |  |  | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 108833.0191 | 3156157.5551
|  | Adm Local | 6.33% |  | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 6889.1301 | 199784.7732
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 15780.7878
|  | Canteiro | 2.8% |  | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 3047.3245 | 88372.4115
|  | Sinalização | 0.5% |  | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 544.1651 | 15780.7878
|  | Custo Total |  |  | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 119857.804 | 3475876.3155
|  | BDI med pond | 23.09% |  | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 27675.1669 | 802579.8412
|  | Total Venda |  |  | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 147532.9709 | 4278456.1567
4. | DRENAGEM E OAC |  |  | 0 | 257462.2789 | 264291.1133 | 268217.3522 | 272176.9311 | 268733.3047 | 268733.3047 | 268733.3047 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 270867.4562 | 270867.4562 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 7828317.2213
4.1 | DRENAGEM E OAC | Custo Local |  |  | 189926.3395 | 194963.8756 | 197860.2074 | 200781.1337 | 198240.8184 | 198240.8184 | 198240.8184 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199129.0137 | 199815.1522 | 199815.1522 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 199992.1614 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 200442.896 | 5774840.6521
|  | Adm Local | 6.33% |  | 12022.3373 | 12341.2133 | 12524.5511 | 12709.4458 | 12548.6438 | 12548.6438 | 12548.6438 | 12604.8666 | 12604.8666 | 12604.8666 | 12604.8666 | 12604.8666 | 12604.8666 | 12604.8666 | 12648.2991 | 12648.2991 | 12659.5038 | 12659.5038 | 12659.5038 | 12659.5038 | 12659.5038 | 12659.5038 | 12688.0353 | 12688.0353 | 12688.0353 | 12688.0353 | 12688.0353 | 12688.0353 | 12688.0353 | 365547.4133
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 949.6317 | 974.8194 | 989.301 | 1003.9057 | 991.2041 | 991.2041 | 991.2041 | 995.6451 | 995.6451 | 995.6451 | 995.6451 | 995.6451 | 995.6451 | 995.6451 | 999.0758 | 999.0758 | 999.9608 | 999.9608 | 999.9608 | 999.9608 | 999.9608 | 999.9608 | 1002.2145 | 1002.2145 | 1002.2145 | 1002.2145 | 1002.2145 | 1002.2145 | 1002.2145 | 28874.2033
|  | Canteiro | 2.8% |  | 5317.9375 | 5458.9885 | 5540.0858 | 5621.8717 | 5550.7429 | 5550.7429 | 5550.7429 | 5575.6124 | 5575.6124 | 5575.6124 | 5575.6124 | 5575.6124 | 5575.6124 | 5575.6124 | 5594.8243 | 5594.8243 | 5599.7805 | 5599.7805 | 5599.7805 | 5599.7805 | 5599.7805 | 5599.7805 | 5612.4011 | 5612.4011 | 5612.4011 | 5612.4011 | 5612.4011 | 5612.4011 | 5612.4011 | 161695.5383
|  | Sinalização | 0.5% |  | 949.6317 | 974.8194 | 989.301 | 1003.9057 | 991.2041 | 991.2041 | 991.2041 | 995.6451 | 995.6451 | 995.6451 | 995.6451 | 995.6451 | 995.6451 | 995.6451 | 999.0758 | 999.0758 | 999.9608 | 999.9608 | 999.9608 | 999.9608 | 999.9608 | 999.9608 | 1002.2145 | 1002.2145 | 1002.2145 | 1002.2145 | 1002.2145 | 1002.2145 | 1002.2145 | 28874.2033
|  | Custo Total |  |  | 209165.8777 | 214713.7162 | 217903.4464 | 221120.2625 | 218322.6133 | 218322.6133 | 218322.6133 | 219300.7828 | 219300.7828 | 219300.7828 | 219300.7828 | 219300.7828 | 219300.7828 | 219300.7828 | 220056.4272 | 220056.4272 | 220251.3673 | 220251.3673 | 220251.3673 | 220251.3673 | 220251.3673 | 220251.3673 | 220747.7614 | 220747.7614 | 220747.7614 | 220747.7614 | 220747.7614 | 220747.7614 | 220747.7614 | 6359832.0101
|  | BDI med pond | 23.09% |  | 48296.4012 | 49577.3971 | 50313.9058 | 51056.6686 | 50410.6914 | 50410.6914 | 50410.6914 | 50636.5508 | 50636.5508 | 50636.5508 | 50636.5508 | 50636.5508 | 50636.5508 | 50636.5508 | 50811.029 | 50811.029 | 50856.0407 | 50856.0407 | 50856.0407 | 50856.0407 | 50856.0407 | 50856.0407 | 50970.6581 | 50970.6581 | 50970.6581 | 50970.6581 | 50970.6581 | 50970.6581 | 50970.6581 | 1468485.2111
|  | Total Venda |  |  | 257462.2789 | 264291.1133 | 268217.3522 | 272176.9311 | 268733.3047 | 268733.3047 | 268733.3047 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 269937.3336 | 270867.4562 | 270867.4562 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271107.408 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 271718.4194 | 7828317.2213
5. | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO |  |  | 0 | 103347.5427 | 106413.495 | 108176.2646 | 109954.0029 | 108407.9126 | 108407.9126 | 108407.9126 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 109366.0859 | 109366.0859 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 3159566.54
4.1 | Terrapleno e Estruturas de Contenção | Custo Local |  |  | 76238.0438 | 78499.7541 | 79800.1247 | 81111.5375 | 79971.0082 | 79971.0082 | 79971.0082 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80369.7826 | 80677.8393 | 80677.8393 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80757.3114 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 80959.6784 | 2330768.2587
|  | Adm Local | 6.33% |  | 4825.8682 | 4969.0344 | 5051.3479 | 5134.3603 | 5062.1648 | 5062.1648 | 5062.1648 | 5087.4072 | 5087.4072 | 5087.4072 | 5087.4072 | 5087.4072 | 5087.4072 | 5087.4072 | 5106.9072 | 5106.9072 | 5111.9378 | 5111.9378 | 5111.9378 | 5111.9378 | 5111.9378 | 5111.9378 | 5124.7476 | 5124.7476 | 5124.7476 | 5124.7476 | 5124.7476 | 5124.7476 | 5124.7476 | 147537.6308
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 381.1902 | 392.4988 | 399.0006 | 405.5577 | 399.855 | 399.855 | 399.855 | 401.8489 | 401.8489 | 401.8489 | 401.8489 | 401.8489 | 401.8489 | 401.8489 | 403.3892 | 403.3892 | 403.7866 | 403.7866 | 403.7866 | 403.7866 | 403.7866 | 403.7866 | 404.7984 | 404.7984 | 404.7984 | 404.7984 | 404.7984 | 404.7984 | 404.7984 | 11653.8413
|  | Canteiro | 2.8% |  | 2134.6652 | 2197.9931 | 2234.4035 | 2271.123 | 2239.1882 | 2239.1882 | 2239.1882 | 2250.3539 | 2250.3539 | 2250.3539 | 2250.3539 | 2250.3539 | 2250.3539 | 2250.3539 | 2258.9795 | 2258.9795 | 2261.2047 | 2261.2047 | 2261.2047 | 2261.2047 | 2261.2047 | 2261.2047 | 2266.871 | 2266.871 | 2266.871 | 2266.871 | 2266.871 | 2266.871 | 2266.871 | 65261.5112
|  | Sinalização | 0.5% |  | 381.1902 | 392.4988 | 399.0006 | 405.5577 | 399.855 | 399.855 | 399.855 | 401.8489 | 401.8489 | 401.8489 | 401.8489 | 401.8489 | 401.8489 | 401.8489 | 403.3892 | 403.3892 | 403.7866 | 403.7866 | 403.7866 | 403.7866 | 403.7866 | 403.7866 | 404.7984 | 404.7984 | 404.7984 | 404.7984 | 404.7984 | 404.7984 | 404.7984 | 11653.8413
|  | Custo Total |  |  | 83960.9576 | 86451.7792 | 87883.8773 | 89328.1362 | 88072.0713 | 88072.0713 | 88072.0713 | 88511.2416 | 88511.2416 | 88511.2416 | 88511.2416 | 88511.2416 | 88511.2416 | 88511.2416 | 88850.5044 | 88850.5044 | 88938.027 | 88938.027 | 88938.027 | 88938.027 | 88938.027 | 88938.027 | 89160.8938 | 89160.8938 | 89160.8938 | 89160.8938 | 89160.8938 | 89160.8938 | 89160.8938 | 2566875.0833
|  | BDI med pond | 23.09% |  | 19386.5851 | 19961.7158 | 20292.3873 | 20625.8667 | 20335.8413 | 20335.8413 | 20335.8413 | 20437.2457 | 20437.2457 | 20437.2457 | 20437.2457 | 20437.2457 | 20437.2457 | 20437.2457 | 20515.5815 | 20515.5815 | 20535.7904 | 20535.7904 | 20535.7904 | 20535.7904 | 20535.7904 | 20535.7904 | 20587.2504 | 20587.2504 | 20587.2504 | 20587.2504 | 20587.2504 | 20587.2504 | 20587.2504 | 592691.4567
|  | Total Venda |  |  | 103347.5427 | 106413.495 | 108176.2646 | 109954.0029 | 108407.9126 | 108407.9126 | 108407.9126 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 108948.4873 | 109366.0859 | 109366.0859 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109473.8175 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 109748.1442 | 3159566.54
6. | FAIXA DE DOMÍNIO |  |  | 0 | 1165015.7061 | 1167218.7371 | 1178047.875 | 1184274.0887 | 1190553.173 | 1185092.2842 | 1185092.2842 | 1185092.2842 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1188476.613 | 1188476.613 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 34398450.2245
6.1 | Conservação na Faixa de Domínio | Custo Local |  |  | 859415.8706 | 861041.0159 | 869029.5202 | 873622.5114 | 878254.5044 | 874226.0828 | 874226.0828 | 874226.0828 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 875634.5793 | 876722.655 | 876722.655 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877003.3554 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 877718.1285 | 25375257.9399
|  | Adm Local | 6.33% |  | 54401.0246 | 54503.8963 | 55009.5686 | 55300.305 | 55593.5101 | 55338.511 | 55338.511 | 55338.511 | 55427.6689 | 55427.6689 | 55427.6689 | 55427.6689 | 55427.6689 | 55427.6689 | 55427.6689 | 55496.5441 | 55496.5441 | 55514.3124 | 55514.3124 | 55514.3124 | 55514.3124 | 55514.3124 | 55514.3124 | 55559.5575 | 55559.5575 | 55559.5575 | 55559.5575 | 55559.5575 | 55559.5575 | 1606253.8276
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 4297.0794 | 4305.2051 | 4345.1476 | 4368.1126 | 4391.2725 | 4371.1304 | 4371.1304 | 4371.1304 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4383.6133 | 4383.6133 | 4385.0168 | 4385.0168 | 4385.0168 | 4385.0168 | 4385.0168 | 4385.0168 | 4388.5906 | 4388.5906 | 4388.5906 | 4388.5906 | 4388.5906 | 4388.5906 | 126876.2897
|  | Canteiro | 2.8% |  | 24063.6444 | 24109.1484 | 24332.8266 | 24461.4303 | 24591.1261 | 24478.3303 | 24478.3303 | 24478.3303 | 24517.7682 | 24517.7682 | 24517.7682 | 24517.7682 | 24517.7682 | 24517.7682 | 24517.7682 | 24548.2343 | 24548.2343 | 24556.094 | 24556.094 | 24556.094 | 24556.094 | 24556.094 | 24556.094 | 24576.1076 | 24576.1076 | 24576.1076 | 24576.1076 | 24576.1076 | 24576.1076 | 710507.2223
|  | Sinalização | 0.5% |  | 4297.0794 | 4305.2051 | 4345.1476 | 4368.1126 | 4391.2725 | 4371.1304 | 4371.1304 | 4371.1304 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4378.1729 | 4383.6133 | 4383.6133 | 4385.0168 | 4385.0168 | 4385.0168 | 4385.0168 | 4385.0168 | 4385.0168 | 4388.5906 | 4388.5906 | 4388.5906 | 4388.5906 | 4388.5906 | 4388.5906 | 126876.2897
|  | Custo Total |  |  | 946474.6983 | 948264.4708 | 957062.2106 | 962120.4718 | 967221.6857 | 962785.185 | 962785.185 | 962785.185 | 964336.3622 | 964336.3622 | 964336.3622 | 964336.3622 | 964336.3622 | 964336.3622 | 964336.3622 | 965534.66 | 965534.66 | 965843.7953 | 965843.7953 | 965843.7953 | 965843.7953 | 965843.7953 | 965843.7953 | 966630.9749 | 966630.9749 | 966630.9749 | 966630.9749 | 966630.9749 | 966630.9749 | 27945771.5692
|  | BDI med pond | 23.09% |  | 218541.0078 | 218954.2663 | 220985.6644 | 222153.6169 | 223331.4872 | 222307.0992 | 222307.0992 | 222307.0992 | 222665.266 | 222665.266 | 222665.266 | 222665.266 | 222665.266 | 222665.266 | 222665.266 | 222941.953 | 222941.953 | 223013.3323 | 223013.3323 | 223013.3323 | 223013.3323 | 223013.3323 | 223013.3323 | 223195.0921 | 223195.0921 | 223195.0921 | 223195.0921 | 223195.0921 | 223195.0921 | 6452678.6553
|  | Total Venda |  |  | 1165015.7061 | 1167218.7371 | 1178047.875 | 1184274.0887 | 1190553.173 | 1185092.2842 | 1185092.2842 | 1185092.2842 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1187001.6283 | 1188476.613 | 1188476.613 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1188857.1276 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 1189826.067 | 34398450.2245
7. | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS |  |  | 0 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 1753794.9212
7.1 | Conservação de Edificações | Custo Local |  |  | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 44612.0725 | 1293750.1024
|  | Adm Local | 6.33% |  | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 2823.9442 | 81894.3815
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 6468.7505
|  | Canteiro | 2.8% |  | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 1249.138 | 36225.0029
|  | Sinalização | 0.5% |  | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 223.0604 | 6468.7505
|  | Custo Total |  |  | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 49131.2754 | 1424806.9877
|  | BDI med pond | 23.09% |  | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 11344.4115 | 328987.9335
|  | Total Venda |  |  | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 60475.6869 | 1753794.9212
8. | ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 2312231.6246
8.1 | Iluminação e Instalações Elétricas | Custo Local |  |  | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 58817.2788 | 1705701.0856
|  | Adm Local | 6.33% |  | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 3723.1337 | 107970.8787
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 8528.5054
|  | Canteiro | 2.8% |  | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 1646.8838 | 47759.6304
|  | Sinalização | 0.5% |  | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 294.0864 | 8528.5054
|  | Custo Total |  |  | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 64775.4692 | 1878488.6056
|  | BDI med pond | 23.09% |  | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 14956.6558 | 433743.019
|  | Total Venda |  |  | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 79732.125 | 2312231.6246
*** TOTALIZAÇÃO ***
|  | Custo Local |  | 0 | 4061640.3258 | 4117136.7991 | 4155180.6007 | 4190091.9024 | 4167557.806 | 4163529.3844 | 4163529.3844 | 4172447.9508 | 4173856.4473 | 4173856.4473 | 4173856.4473 | 4173856.4473 | 4173856.4473 | 4173856.4473 | 4181194.0013 | 4182282.077 | 4184175.0098 | 4184455.7102 | 4184455.7102 | 4184455.7102 | 4184455.7102 | 4184455.7102 | 4189275.8587 | 4189990.6318 | 4189990.6318 | 4189990.6318 | 4189990.6318 | 4189990.6318 | 4189990.6318 | 121033402.1263
|  | Adm Local |  | 0 | 257101.8326 | 260614.7594 | 263022.932 | 265232.8174 | 263806.4091 | 263551.41 | 263551.41 | 264115.9553 | 264205.1131 | 264205.1131 | 264205.1131 | 264205.1131 | 264205.1131 | 264205.1131 | 264669.5803 | 264738.4555 | 264858.2781 | 264876.0465 | 264876.0465 | 264876.0465 | 264876.0465 | 264876.0465 | 265181.1619 | 265226.407 | 265226.407 | 265226.407 | 265226.407 | 265226.407 | 265226.407 | 7661414.3546
|  | Mob/Desmob |  | 0 | 20308.2016 | 20585.684 | 20775.903 | 20950.4595 | 20837.789 | 20817.6469 | 20817.6469 | 20862.2398 | 20869.2822 | 20869.2822 | 20869.2822 | 20869.2822 | 20869.2822 | 20869.2822 | 20905.97 | 20911.4104 | 20920.875 | 20922.2786 | 20922.2786 | 20922.2786 | 20922.2786 | 20922.2786 | 20946.3793 | 20949.9532 | 20949.9532 | 20949.9532 | 20949.9532 | 20949.9532 | 20949.9532 | 605167.0106
|  | Canteiro |  | 0 | 113725.9291 | 115279.8304 | 116345.0568 | 117322.5733 | 116691.6186 | 116578.8228 | 116578.8228 | 116828.5426 | 116867.9805 | 116867.9805 | 116867.9805 | 116867.9805 | 116867.9805 | 116867.9805 | 117073.432 | 117103.8982 | 117156.9003 | 117164.7599 | 117164.7599 | 117164.7599 | 117164.7599 | 117164.7599 | 117299.724 | 117319.7377 | 117319.7377 | 117319.7377 | 117319.7377 | 117319.7377 | 117319.7377 | 3388935.2595
|  | Sinalização |  | 0 | 20308.2016 | 20585.684 | 20775.903 | 20950.4595 | 20837.789 | 20817.6469 | 20817.6469 | 20862.2398 | 20869.2822 | 20869.2822 | 20869.2822 | 20869.2822 | 20869.2822 | 20869.2822 | 20905.97 | 20911.4104 | 20920.875 | 20922.2786 | 20922.2786 | 20922.2786 | 20922.2786 | 20922.2786 | 20946.3793 | 20949.9532 | 20949.9532 | 20949.9532 | 20949.9532 | 20949.9532 | 20949.9532 | 605167.0106
|  | Custo Total |  | 0 | 4473084.4908 | 4534202.7568 | 4576100.3956 | 4614548.2122 | 4589731.4118 | 4585294.911 | 4585294.911 | 4595116.9282 | 4596668.1054 | 4596668.1054 | 4596668.1054 | 4596668.1054 | 4596668.1054 | 4596668.1054 | 4604748.9537 | 4605947.2514 | 4608031.9383 | 4608341.0736 | 4608341.0736 | 4608341.0736 | 4608341.0736 | 4608341.0736 | 4613649.5032 | 4614436.6828 | 4614436.6828 | 4614436.6828 | 4614436.6828 | 4614436.6828 | 4614436.6828 | 133294085.7616
|  | BDI Prod Asf |  | 0 | 172897.0524 | 178026.2902 | 180975.3459 | 183949.4438 | 181362.8855 | 181362.8855 | 181362.8855 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182267.2492 | 182965.878 | 182965.878 | 183146.1093 | 183146.1093 | 183146.1093 | 183146.1093 | 183146.1093 | 183146.1093 | 183605.049 | 183605.049 | 183605.049 | 183605.049 | 183605.049 | 183605.049 | 183605.049 | 5285851.2883
|  | BDI med pond |  | 0 | 807160.0851 | 814577.3181 | 820402.2067 | 825397.8448 | 823043.7695 | 822019.3815 | 822019.3815 | 823106.858 | 823465.0248 | 823465.0248 | 823465.0248 | 823465.0248 | 823465.0248 | 823465.0248 | 824419.0024 | 824695.6894 | 824941.7953 | 825013.1747 | 825013.1747 | 825013.1747 | 825013.1747 | 825013.1747 | 825639.8568 | 825821.6165 | 825821.6165 | 825821.6165 | 825821.6165 | 825821.6165 | 825821.6165 | 23878208.9107
|  | Total Venda |  | 0 | 5453141.6283 | 5526806.3652 | 5577477.9482 | 5623895.5008 | 5594138.0668 | 5588677.178 | 5588677.178 | 5600491.0354 | 5602400.3795 | 5602400.3795 | 5602400.3795 | 5602400.3795 | 5602400.3795 | 5602400.3795 | 5612133.8341 | 5613608.8188 | 5616119.843 | 5616500.3576 | 5616500.3576 | 5616500.3576 | 5616500.3576 | 5616500.3576 | 5622894.4089 | 5623863.3484 | 5623863.3484 | 5623863.3484 | 5623863.3484 | 5623863.3484 | 5623863.3484 | 162458145.9607

## Quantidades
| BR-158 - MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
| Conservação Rodoviária de Rotina - Padrões e Quantidades | DATA BASE | JULHO-2022 | Extensão (km): | 193.8
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  | UNIDADE | PADRÃO 1 | QUANTIDADES
Código SICRO | Serviço |  | ROTINA | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | TOTAIS
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757 | Remendos superficiais - tapa buraco | m³/km eq. | 1 | 0 | 199.2214 | 205.1316 | 208.5296 | 211.9566 | 208.9762 | 208.9762 | 208.9762 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.8232 | 210.8232 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 6090.6456
4011480 | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m³/km eq. | 2.1 | 0 | 418.3649 | 430.7763 | 437.9123 | 445.1088 | 438.85 | 438.85 | 438.85 | 441.0383 | 441.0383 | 441.0383 | 441.0383 | 441.0383 | 441.0383 | 441.0383 | 442.7288 | 442.7288 | 443.1649 | 443.1649 | 443.1649 | 443.1649 | 443.1649 | 443.1649 | 444.2754 | 444.2754 | 444.2754 | 444.2754 | 444.2754 | 444.2754 | 444.2754 | 12790.3558
4011353 | Pintura de ligação | m²/km eq. | 70 | 0 | 13945.4977 | 14359.2108 | 14597.0752 | 14836.9594 | 14628.3333 | 14628.3333 | 14628.3333 | 14701.2773 | 14701.2773 | 14701.2773 | 14701.2773 | 14701.2773 | 14701.2773 | 14701.2773 | 14757.6271 | 14757.6271 | 14772.1642 | 14772.1642 | 14772.1642 | 14772.1642 | 14772.1642 | 14772.1642 | 14809.1813 | 14809.1813 | 14809.1813 | 14809.1813 | 14809.1813 | 14809.1813 | 14809.1813 | 426345.1921
4011463 | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t/km eq. | 5.04 | 0 | 1004.0758 | 1033.8632 | 1050.9894 | 1068.2611 | 1053.24 | 1053.24 | 1053.24 | 1058.492 | 1058.492 | 1058.492 | 1058.492 | 1058.492 | 1058.492 | 1058.492 | 1062.5492 | 1062.5492 | 1063.5958 | 1063.5958 | 1063.5958 | 1063.5958 | 1063.5958 | 1063.5958 | 1066.2611 | 1066.2611 | 1066.2611 | 1066.2611 | 1066.2611 | 1066.2611 | 1066.2611 | 30696.8538
4915694 | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | l/km.eq | 20 | 0 | 3984.4279 | 4102.6317 | 4170.5929 | 4239.1313 | 4179.5238 | 4179.5238 | 4179.5238 | 4200.3649 | 4200.3649 | 4200.3649 | 4200.3649 | 4200.3649 | 4200.3649 | 4200.3649 | 4216.4649 | 4216.4649 | 4220.6183 | 4220.6183 | 4220.6183 | 4220.6183 | 4220.6183 | 4220.6183 | 4231.1946 | 4231.1946 | 4231.1946 | 4231.1946 | 4231.1946 | 4231.1946 | 4231.1946 | 121812.912
4915698 | Varredura e limpeza de pista | m²/m² | 0.0015 | 0 | 3585.9851 | 3692.3685 | 3723.8336 | 3755.8181 | 3702.1714 | 3702.1714 | 3702.1714 | 3702.1714 | 3702.1714 | 3702.1714 | 3702.1714 | 3702.1714 | 3702.1714 | 3702.1714 | 3716.6614 | 3716.6614 | 3720.3995 | 3720.3995 | 3720.3995 | 3720.3995 | 3720.3995 | 3720.3995 | 3729.9182 | 3729.9182 | 3729.9182 | 3729.9182 | 3729.9182 | 3729.9182 | 3729.9182 | 107644.8662
4915753 | Reparo em placas de pavimento concreto | m³/m² | 0.01 | 0 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 89.7672 | 2603.2488
4915695 | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | m/m² | 5 | 0 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 280.5225 | 8135.1525
Produtos derivados de petróleo
M1946 | Emulsão Asfáltica RR-1C | t/m² | 0.00045 | 0 | 6.2755 | 6.4616 | 6.5687 | 6.6766 | 6.5827 | 6.5827 | 6.5827 | 6.6156 | 6.6156 | 6.6156 | 6.6156 | 6.6156 | 6.6156 | 6.6156 | 6.6409 | 6.6409 | 6.6475 | 6.6475 | 6.6475 | 6.6475 | 6.6475 | 6.6475 | 6.6641 | 6.6641 | 6.6641 | 6.6641 | 6.6641 | 6.6641 | 6.6641 | 191.8553
M1943 | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Tapa Buraco | t/m³ | 0.0566 | 0 | 11.2759 | 11.6104 | 11.8028 | 11.9967 | 11.8281 | 11.8281 | 11.8281 | 11.887 | 11.887 | 11.887 | 11.887 | 11.887 | 11.887 | 11.887 | 11.9326 | 11.9326 | 11.9443 | 11.9443 | 11.9443 | 11.9443 | 11.9443 | 11.9443 | 11.9743 | 11.9743 | 11.9743 | 11.9743 | 11.9743 | 11.9743 | 11.9743 | 344.7305
M1943 | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Capa de rolamento | t/m³ | 0.0566 | 0 | 139.2352 | 143.3658 | 145.7407 | 148.1358 | 146.0528 | 146.0528 | 146.0528 | 146.7811 | 146.7811 | 146.7811 | 146.7811 | 146.7811 | 146.7811 | 146.7811 | 147.3437 | 147.3437 | 147.4888 | 147.4888 | 147.4888 | 147.4888 | 147.4888 | 147.4888 | 147.8584 | 147.8584 | 147.8584 | 147.8584 | 147.8584 | 147.8584 | 147.8584 | 4256.7327
M1941 | Óleo Combustível | l/m³ | 8.16 | 0 | 20073.4841 | 20668.9926 | 21011.3803 | 21356.6754 | 21056.374 | 21056.374 | 21056.374 | 21161.3713 | 21161.3713 | 21161.3713 | 21161.3713 | 21161.3713 | 21161.3713 | 21161.3713 | 21242.4827 | 21242.4827 | 21263.4077 | 21263.4077 | 21263.4077 | 21263.4077 | 21263.4077 | 21263.4077 | 21316.6909 | 21316.6909 | 21316.6909 | 21316.6909 | 21316.6909 | 21316.6909 | 21316.6909 | 613691.5018
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011 | Repintura de faixa | m²/km eq. | 19 | 0 | 3785.2065 | 3897.5001 | 3962.0633 | 4027.1747 | 3970.5476 | 3970.5476 | 3970.5476 | 3990.3467 | 3990.3467 | 3990.3467 | 3990.3467 | 3990.3467 | 3990.3467 | 3990.3467 | 4005.6417 | 4005.6417 | 4009.5874 | 4009.5874 | 4009.5874 | 4009.5874 | 4009.5874 | 4009.5874 | 4019.6349 | 4019.6349 | 4019.6349 | 4019.6349 | 4019.6349 | 4019.6349 | 4019.6349 | 115722.2664
5213360 | Reposição de tachas reflet. | ud/km eq. | 12.5 | 0 | 2490.2674 | 2564.1448 | 2606.6206 | 2649.457 | 2612.2024 | 2612.2024 | 2612.2024 | 2625.2281 | 2625.2281 | 2625.2281 | 2625.2281 | 2625.2281 | 2625.2281 | 2625.2281 | 2635.2906 | 2635.2906 | 2637.8865 | 2637.8865 | 2637.8865 | 2637.8865 | 2637.8865 | 2637.8865 | 2644.4967 | 2644.4967 | 2644.4967 | 2644.4967 | 2644.4967 | 2644.4967 | 2644.4967 | 76133.07
5213477 | Repos.Baliz/Delineadores | ud/km eq. | 1 | 0 | 199.2214 | 205.1316 | 208.5296 | 211.9566 | 208.9762 | 208.9762 | 208.9762 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.8232 | 210.8232 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 6090.6456
4915718 | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | ud/km eq. | 2.2 | 0 | 438.2871 | 451.2895 | 458.7652 | 466.3044 | 459.7476 | 459.7476 | 459.7476 | 462.0401 | 462.0401 | 462.0401 | 462.0401 | 462.0401 | 462.0401 | 462.0401 | 463.8111 | 463.8111 | 464.268 | 464.268 | 464.268 | 464.268 | 464.268 | 464.268 | 465.4314 | 465.4314 | 465.4314 | 465.4314 | 465.4314 | 465.4314 | 465.4314 | 13399.4203
Sinalização Vertical
5213440 | Substituição de Placas | m²/km eq. | 2 | 0 | 398.4428 | 410.2632 | 417.0593 | 423.9131 | 417.9524 | 417.9524 | 417.9524 | 420.0365 | 420.0365 | 420.0365 | 420.0365 | 420.0365 | 420.0365 | 420.0365 | 421.6465 | 421.6465 | 422.0618 | 422.0618 | 422.0618 | 422.0618 | 422.0618 | 422.0618 | 423.1195 | 423.1195 | 423.1195 | 423.1195 | 423.1195 | 423.1195 | 423.1195 | 12181.2912
4915718 | Limpeza de Placas | m²/km eq. | 2.2 | 0 | 438.2871 | 451.2895 | 458.7652 | 466.3044 | 459.7476 | 459.7476 | 459.7476 | 462.0401 | 462.0401 | 462.0401 | 462.0401 | 462.0401 | 462.0401 | 462.0401 | 463.8111 | 463.8111 | 464.268 | 464.268 | 464.268 | 464.268 | 464.268 | 464.268 | 465.4314 | 465.4314 | 465.4314 | 465.4314 | 465.4314 | 465.4314 | 465.4314 | 13399.4203
Dispositivos de Proteção e Segurança
4915721 | Substituição de defensas metálicas | m/km | 30 | 0 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 1566.57 | 45430.53
5 S 04 999 54 | Reparo de barreira New Jersey | m³/km | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 S 06 030 61 | Reconstrução de barreira New Jersey | m/km | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
OAE's
4816118 | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m/m | 0.02 | 0 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 319.76 | 9273.04
4915723 | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | m²/m² | 1 | 0 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 3398.4 | 98553.6
3806406 | Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação | m/m² | 0.01 | 0 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 7.1461 | 207.2363
4915686 | Limpeza em junta de dilatação | m/m² | 1 | 0 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 714.608 | 20723.632
4915672 | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un/m | 0.2 | 0 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 283.2 | 8212.8
4915672 | Limpeza de ponte | m/m | 1 | 0 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 15988 | 463652
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708 | Limpeza drenagem na plataforma | m/m | 2 | 0 | 79688.5583 | 82052.6331 | 83411.8581 | 84782.6251 | 83590.4758 | 83590.4758 | 83590.4758 | 84007.2987 | 84007.2987 | 84007.2987 | 84007.2987 | 84007.2987 | 84007.2987 | 84007.2987 | 84329.2979 | 84329.2979 | 84412.3669 | 84412.3669 | 84412.3669 | 84412.3669 | 84412.3669 | 84412.3669 | 84623.893 | 84623.893 | 84623.893 | 84623.893 | 84623.893 | 84623.893 | 84623.893 | 2436258.2405
4915723 | Caiação da drenagem na plataforma | m²/m² | 1 | 0 | 24902.6745 | 25641.4479 | 26066.2057 | 26494.5704 | 26122.0237 | 26122.0237 | 26122.0237 | 26252.2808 | 26252.2808 | 26252.2808 | 26252.2808 | 26252.2808 | 26252.2808 | 26252.2808 | 26352.9056 | 26352.9056 | 26378.8646 | 26378.8646 | 26378.8646 | 26378.8646 | 26378.8646 | 26378.8646 | 26444.9665 | 26444.9665 | 26444.9665 | 26444.9665 | 26444.9665 | 26444.9665 | 26444.9665 | 761330.7001
4915710 | Limpeza de drenagem fora da plataforma | m/m | 2 | 0 | 11953.2837 | 12307.895 | 12511.7787 | 12717.3938 | 12538.5714 | 12538.5714 | 12538.5714 | 12601.0948 | 12601.0948 | 12601.0948 | 12601.0948 | 12601.0948 | 12601.0948 | 12601.0948 | 12649.3947 | 12649.3947 | 12661.855 | 12661.855 | 12661.855 | 12661.855 | 12661.855 | 12661.855 | 12693.5839 | 12693.5839 | 12693.5839 | 12693.5839 | 12693.5839 | 12693.5839 | 12693.5839 | 365438.7361
4915712 | Limpeza de bueiros e galerias | m³/m | 0.5 | 0 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 1132.2668 | 32835.7375
5 S 04 999 54 | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³/km | 0.2 | 0 | 39.8443 | 41.0263 | 41.7059 | 42.3913 | 41.7952 | 41.7952 | 41.7952 | 42.0036 | 42.0036 | 42.0036 | 42.0036 | 42.0036 | 42.0036 | 42.0036 | 42.1646 | 42.1646 | 42.2062 | 42.2062 | 42.2062 | 42.2062 | 42.2062 | 42.2062 | 42.3119 | 42.3119 | 42.3119 | 42.3119 | 42.3119 | 42.3119 | 42.3119 | 1218.1291
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733 | Recomposição manual de taludes | m³/km.eq | 4 | 0 | 796.8856 | 820.5263 | 834.1186 | 847.8263 | 835.9048 | 835.9048 | 835.9048 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 843.293 | 843.293 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 24362.5824
4915734 | Recomposição mecânica de taludes | m³/km.eq | 4 | 0 | 796.8856 | 820.5263 | 834.1186 | 847.8263 | 835.9048 | 835.9048 | 835.9048 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 843.293 | 843.293 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 24362.5824
4915774 | Recomposição mecância de erosões | m³/km.eq | 4 | 0 | 796.8856 | 820.5263 | 834.1186 | 847.8263 | 835.9048 | 835.9048 | 835.9048 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 840.073 | 843.293 | 843.293 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 844.1237 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 846.2389 | 24362.5824
FAIXA DE DOMÍNIO
Faixa de Domínio
| Roçada na faixa de domínio | ha |  |  | 155.0514 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04 | 155.04
4915740 | Roçada manual (20%) | ha/km | 4 | 0 | 124.0412 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 124.032 | 3596.9372
4915742 | Roçada mecanizada (80%) | ha/km | 4 | 0 | 496.1646 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 496.128 | 14387.7486
4915744 | Aceiro de cerca | m²/km | 3 | 0 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 2325.6 | 67442.4
4413905 | Plantio/Conservação de revestimento vegetal | m²/km | 300 | 0 | 59400 | 59766.4187 | 61539.4749 | 62558.8936 | 63586.9689 | 62692.8569 | 62692.8569 | 62692.8569 | 63005.474 | 63005.474 | 63005.474 | 63005.474 | 63005.474 | 63005.474 | 63005.474 | 63246.9734 | 63246.9734 | 63309.2751 | 63309.2751 | 63309.2751 | 63309.2751 | 63309.2751 | 63309.2751 | 63467.9197 | 63467.9197 | 63467.9197 | 63467.9197 | 63467.9197 | 63467.9197 | 1823125.7606
4915698 | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³/km | 15 | 0 | 2970 | 2988.3209 | 3076.9737 | 3127.9447 | 3179.3484 | 3134.6428 | 3134.6428 | 3134.6428 | 3150.2737 | 3150.2737 | 3150.2737 | 3150.2737 | 3150.2737 | 3150.2737 | 3150.2737 | 3162.3487 | 3162.3487 | 3165.4638 | 3165.4638 | 3165.4638 | 3165.4638 | 3165.4638 | 3165.4638 | 3173.396 | 3173.396 | 3173.396 | 3173.396 | 3173.396 | 3173.396 | 91156.288
4915725 | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m/km | 45 | 0 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 8721 | 252909
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
6 S 00 002 01 | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe.mês | 0.46823 | 0 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 162.9437
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
6 S 00 002 02 | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe.mês | 0.46823 | 0 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 5.6187 | 162.9437

## Preços Unitários
| BR-158 MATO GROSSO DO SUL | PMI Nº 02/2021
| Tabela de Preços Unitários | DATA BASE | JULHO-2022
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO
Código SICRO | Serviço |  | (R$)
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757-B | Remendos superficiais - tapa buraco | m³ | 377.88
4011480-B | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m³ | 93.13
4011353-B | Pintura de ligação | m² | 0.24
4011463-B | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t | 160.62
4915694-B | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | l | 22.95
4915698-B | Varredura e limpeza de pista | m² | 30.91
4915753-B | Reparo em placas de pavimento concreto | m³ | 1064.67
4915695-B | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | m | 5.39
Produtos derivados de petróleo
M1946-B | Emulsão Asfáltica RR-1C | t | 3746.4293
M1943-B | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Tapa Buraco | t | 5080
M1943-B | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Capa de rolamento | t | 5080
M1941-B | Óleo Combustível | l | 4.95
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011-B | Repintura de faixa | m² | 10.49
5213360-B | Reposição de tachas reflet. | und | 17.89
5213477-B | Repos.Baliz/Delineadores | und | 125.97
4915718-B | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | und | 7.22
Sinalização Vertical
5213440-B | Substituição de Placas | m² | 214.72
4915718-B | Limpeza de Placas | m² | 7.22
Dispositivos de Proteção e Segurança
4915721-B | Substituição de defensas metálicas | m | 674.63
PFC-003-B | Reparo de barreira New Jersey | m³ | 544.73
3713823-B | Reconstrução de barreira New Jersey | m | 266.15
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
Intervenções em OAE's
4816118-B | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m | 89.86
4915723-B | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | m² | 2.56
3806406-B | Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação | m | 1413.28
4915686-B | Limpeza em junta de dilatação | m | 4.95
4915672-B | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | um | 3.55
4915672-B | Limpeza de ponte | m | 3.55
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708-B | Limpeza drenagem na plataforma | m | 0.59
4915723-B | Caiação da drenagem na plataforma | m² | 2.56
4915710-B | Limpeza de drenagem fora da plataforma | m | 3.55
4915712-B | Limpeza de bueiros e galerias | m³ | 17.77
PFC-004-B | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³ | 416.74
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733-B | Recomposição manual de taludes | m³ | 44.23
4915734-B | Recomposição mecânica de taludes | m³ | 20.22
4915774-B | Recomposição mecância de erosões | m³ | 31.22
FAIXA DE DOMÍNIO
Conservação na Faixa de Domínio
4915740-B | Roçada manual | ha | 1521.83
4915742-B | Roçada mecanizada | ha | 323.06
4915744-B | Aceiro de cerca | m² | 0.61
4413905-B | Hidrossemeadura | m² | 2.96
4915698-B | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³ | 30.91
4915725-B | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m | 27.67
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
PFC-001-B | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe | 7939.86
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
PFC-002-B | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe | 10468.04

## Planilha SIPOM
Item | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unitário | Preço do Item
CPUS OPEX - BR'S
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757-B | Remendos superficiais - tapa buraco | m³ | 1 | 377.88 | 377.88
4011480-B | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m³ | 1 | 93.13 | 93.13
4011353-B | Pintura de ligação | m² | 1 | 0.24 | 0.24
4011463-B | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t | 1 | 160.62 | 160.62
4915694-B | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | m | 1 | 22.95 | 22.95
4915698-B | Varredura e limpeza de pista | t | 1 | 30.91 | 30.91
4915753-B | Reparo em placas de pavimento concreto | m³ | 1 | 1064.67 | 1064.67
4915695-B | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | m | 1 | 5.39 | 5.39
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011-B | Repintura de faixa | m² | 1 | 10.49 | 10.49
5213360-B | Reposição de tachas reflet. | und | 1 | 17.89 | 17.89
5213477-B | Repos.Baliz/Delineadores | und | 1 | 125.97 | 125.97
4915718-B | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | m² | 1 | 7.22 | 7.22
Sinalização Vertical
5213440-B | Substituição de Placas | m² | 1 | 214.72 | 214.72
4915718-B | Limpeza de Placas | m² | 1 | 7.22 | 7.22
Dispositivos de Proteção e Segurança
4915721-B | Substituição de defensas metálicas | m | 1 | 674.63 | 674.63
PFC-003-B | Reparo de barreira New Jersey | m³ | 1 | 544.73 | 544.73
3713823-B | Reconstrução de barreira New Jersey | m | 1 | 266.15 | 266.15
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
OAE's
4816118-B | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m | 1 | 89.86 | 89.86
4915723-B | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | m² | 1 | 2.56 | 2.56
3806406-B | Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação | m | 1 | 1413.28 | 1413.28
4915686-B | Limpeza em junta de dilatação | m | 1 | 4.95 | 4.95
4915672-B | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un | 1 | 3.55 | 3.55
4915672-B | Limpeza de ponte | m | 1 | 3.55 | 3.55
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708-B | Limpeza drenagem na plataforma | m | 1 | 0.59 | 0.59
4915710-B | Limpeza de drenagem fora da plataforma | m | 1 | 3.55 | 3.55
4915712-B | Limpeza de bueiros e galerias | m³ | 1 | 17.77 | 17.77
PFC-004-B | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³ | 1 | 416.74 | 416.74
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733-B | Recomposição manual de taludes | m³ | 1 | 44.23 | 44.23
4915734-B | Recomposição mecânica de taludes | m³ | 1 | 20.22 | 20.22
4915774-B | Recomposição mecância de erosões | m³ | 1 | 31.22 | 31.22
FAIXA DE DOMÍNIO
Faixa de Domínio
4915740-B | Roçada manual | hectar | 1 | 1521.83 | 1521.83
4915742-B | Roçada mecanizada | hectar | 1 | 323.06 | 323.06
4915744-B | Aceiro de cerca | m² | 1 | 0.61 | 0.61
4413905-B | Plantio/Conservação de revestimento vegetal | m² | 1 | 2.96 | 2.96
4915698-B | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | t | 1 | 30.91 | 30.91
4915725-B | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m | 1 | 27.67 | 27.67
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
PFC-001-B | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe | 1 | 7939.86 | 7939.86
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
PFC-002-B | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe | 1 | 10468.04 | 10468.04
CPUS AUXILIARES
6416078-B | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1 | 130.86 | 130.86
1107900-B | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1 | 458.83 | 458.83
5213421-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película tipo I + IV | m² | 1 | 309.6 | 309.6
5212552-B | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | m² | 1 | 12.31 | 12.31
5213414-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película retrorrefletiva tipo I + SI | m² | 1 | 478.71 | 478.71
3107967-B | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção. instalação e retirada | m² | 1 | 9.06 | 9.06
1107896-B | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1 | 439.24 | 439.24
4016096-B | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ | m³ | 1 | 1.05 | 1.05
3716129-B | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais | un | 1 | 51.44 | 51.44
1116127-B | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1 | 454.89 | 454.89
3716131-B | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais | un | 1 | 34.15 | 34.15
AUX-PFC1-B | Concreto fck=15Mpa c.raz. Uso ger conf/lanç AC/BC | m³ | 1 | 431.84 | 431.84
Cliente: DNIT MATO GROSSO DO SUL - MS
Obra: OPEX - BR
Local: MS-112 e Trechos BR-158 e BR-436
Edital:

## CPUS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915757-B | Remendos superficiais - tapa buraco | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5.20 kW |  | 1 | 0.01 | 0.99 | 11.9126 | 7.0187 | 7.0676
03E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3.00 kW |  | 1 | 0.26 | 0.74 | 7.0235 | 0.7727 | 2.3979
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 1 | 0.33 | 0.67 | 21.3766 | 1.5183 | 8.0715
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 17.537
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 6 | 17.768 | 106.608
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 106.608
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 124.145
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.56 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 221.6875
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.01853 | 4.1079
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 348.2038 | 0.14833 | 51.6491
02M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C |  |  |  | t | 0 | 0.007 | 0
02M3507 | Revestimento asfáltico |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 51.6491
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4915801 | Mistura betuminosa |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3507433 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ - 5915433 |  |  | 5915433 | 2.4 | t | 27.2 | 65.28
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 65.28
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3507 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 26.63 | 0.55 | 2.4 | 35.1516
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 35.1516
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 377.8761
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 377.88
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915801 | Mistura betuminosa | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 0
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M3502 | Mistura betuminosa |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4011480-B | Fresagem descontínua revest. betuminoso | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9156 | Soprador de ar costal - 2.6 kW |  | 1 | 1 | 0 | 5.4849 | 0.3525 | 5.4849
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW |  | 1 | 0.27 | 0.73 | 251.3874 | 66.2692 | 116.2511
03E9678 | Fresadora a frio - 410 kW |  | 1 | 1 | 0 | 1054.9064 | 369.2817 | 1054.9064
03E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1.8 m - 45.50 kW |  | 1 | 0.82 | 0.18 | 109.5994 | 45.1669 | 98.0016
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 1274.644
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 17.768 | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 1327.948
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 49.2 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 26.9908
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1974 | Dente de corte para fresadora de 410 kW |  |  |  | un | 35.8857 | 0.648 | 23.2539
02M2148 | Porta dente de corte para fresadora e recicladora a frio |  |  |  | un | 303.4696 | 0.00136 | 0.4127
02M3507 | Revestimento asfáltico |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 23.6666
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3507352 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ - 5914352 |  |  | 5914352 | 2.4 | t | 3.05 | 7.32
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 7.32
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3507 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 26.63 | 0.55 | 2.4 | 35.1516
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 35.1516
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 93.129
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 93.13
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4011353-B | Pintura de ligação | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6000 l - 7 kW/136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 204.9288 | 60.8746 | 204.9288
03E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30000 l |  | 2 | 1 | 0 | 55.492 | 37.5232 | 110.984
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 315.9128
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 351.4488
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1500 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.2343
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.00463 | 0.0011
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C |  |  |  | t | 0 | 0.00045 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.2354
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.24
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4011463-B | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | [6 empty] | t
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 205.8773 | 86.5549 | 205.8773
03E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10.4 t - 82 kW |  | 1 | 0.82 | 0.18 | 202.0949 | 71.7527 | 178.6333
03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.71 | 0.29 | 160.591 | 74.1479 | 135.5225
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 520.0331
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 8 | 17.768 | 142.144
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 142.144
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 662.1771
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 99.6 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 6.6484
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.00463 | 0.0308
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
6416078-B | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | t | 130.86 | 1.02 | 133.4772
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 133.4772
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
560784649 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ - 5914649 |  |  | 5914649 | 1.02 | t | 5.42 | 5.5284
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 5.5284
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 26.63 | 0.55 | 1.02 | 14.9394
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 14.9394
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 160.6242
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 160.62
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
6416078-B | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [6 empty] | t
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9021 | Grupo gerador - 456 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 313.7261 | 17.5392 | 313.7261
03E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30000 l |  | 2 | 1 | 0 | 55.492 | 37.5232 | 110.984
03E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW |  | 1 | 1 | 0 | 62.5854 | 36.1751 | 62.5854
03E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1.72 m³ - 113 kW |  | 1 | 0.8 | 0.2 | 134.0978 | 64.0196 | 120.0822
03E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW |  | 1 | 1 | 0 | 949.2547 | 494.2184 | 949.2547
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 1556.6324
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 1627.7044
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 99.6 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 16.3424
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0005 | Brita 0 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.06245 | 4.2916
02M0028 | Areia média |  |  |  | m³ | 31.9 | 0.32475 | 10.3595
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.06245 | 4.2916
02M0344 | Cal hidratada - a granel |  |  |  | kg | 0.3424 | 56.2 | 19.2429
02M1103 | Pedrisco |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.13739 | 9.4414
02M1941 | Óleo tipo A1 |  |  |  | l | 4.4089 | 8 | 35.2712
02M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 |  |  |  | t | 0 | 0.06323 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 82.8982
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0005647 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.09368 | t | 1.23 | 0.1152
05M0028647 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.48713 | t | 1.23 | 0.5992
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.09368 | t | 1.23 | 0.1152
05M0344363 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ - 5914363 |  |  | 5914363 | 0.0562 | t | 13.07 | 0.7345
05M1103647 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.20609 | t | 1.23 | 0.2535
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 1.8176
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.09368 | 2.2645
04M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 66.75 | 0.55 | 0.48713 | 17.8838
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.09368 | 2.2645
04M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ - 5914364 - 5914365 - 5914366 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.44 | 0.0562 | 2.4097
04M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.20609 | 4.9817
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 29.8042
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 130.8624
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 130.86
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915694-B | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 21.3766 | 1.5183 | 21.3766
03E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6000 l - 136 kW |  | 1 | 0.08 | 0.92 | 195.9197 | 58.8484 | 69.8141
03E9767 | Compressor de ar portátil de 9.44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5.22 kW |  | 1 | 1 | 0 | 10.7053 | 0.5063 | 10.7053
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 101.896
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 172.968
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 37.58 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 4.6027
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1130 | Selante elástico à base de poliuretano |  |  |  | kg | 72.7775 | 0.2175 | 15.8291
02M1131 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15.0 mm |  |  |  | m | 0.1711 | 1 | 0.1711
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 348.2038 | 0.00667 | 2.3225
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 18.3227
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1130474 | Selante elástico à base de poliuretano - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  | 5915474 | 0.00022 | t | 23.88 | 0.0053
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0053
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1130 | Selante elástico à base de poliuretano - Caminhão carroceria 5 t - 5915322 - 5915323 - 5915324 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.91 | 0.00022 | 0.0195
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0195
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 22.9502
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 22.95
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915698-B | Varredura e limpeza de pista | [6 empty] | t
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1.8 m - 45.50 kW |  | 1 | 1 | 0 | 109.5994 | 45.1669 | 109.5994
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 109.5994
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 127.3674
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 15.19 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 8.385
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M3515 | Grãos. agregados e solos derramados na pista |  |  |  | t | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3515459 | Grãos. agregados e solos derramados na pista - Caminhão basculante 6 m³ - 5915459 |  |  | 5915459 | 1 | t | 5.48 | 5.48
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 5.48
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3515 | Grãos. agregados e solos derramados na pista - Caminhão basculante 6 m³ - 5914314 - 5914329 - 5914344 | tkm | 0 | 0 | 26.63 | 0.64 | 1 | 17.0432
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 17.0432
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 30.9082
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 30.91
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915753-B | Reparo em placas de pavimento concreto | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9156 | Soprador de ar costal - 2.6 kW |  | 1 | 0.01 | 0.99 | 5.4849 | 0.3525 | 0.4038
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 1 | 0.18 | 0.82 | 21.3766 | 1.5183 | 5.0928
03E9640 | Compressor de ar portátil de 33.51 l/s (71 PCM) - 14 kW |  | 1 | 1 | 0 | 21.0646 | 6.2096 | 21.0646
03E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1230 gpm |  | 1 | 1 | 0 | 22.7193 | 21.6869 | 22.7193
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 49.2805
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 17.768 | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 102.5845
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.73894 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 138.8266
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.01853 | 2.5725
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0769 | Lona plástica - E = 200 micra |  |  |  | m² | 1.1623 | 5 | 5.8115
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 348.2038 | 0.0625 | 21.7627
02M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade |  |  |  | kg | 41.1242 | 9.5625 | 393.2502
02M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1.00 m |  |  |  | un | 239.453 | 0.16667 | 39.9096
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 460.734
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1100657-B | Adensamento de concreto por vibrador de imersão |  |  |  | m³ | 2.94 | 1 | 2.94
1107900-B | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 458.83 | 1 | 458.83
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 461.77
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0769474 | Lona plástica - E = 200 micra - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  | 5915474 | 0.0003 | t | 23.88 | 0.0072
05M1387474 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  | 5915474 | 0.00956 | t | 23.88 | 0.2283
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.2355
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0769 | Lona plástica - E = 200 micra - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0003 | 0.0161
04M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00956 | 0.5124
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.5285
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1064.6671
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1064.67
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1100657-B | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 8.7226 | 0.6801 | 8.7226
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 8.7226
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 26.4906
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 9 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 2.9434
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 2.9434
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2.94
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1107900-B | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.3712 | 0.9167 | 1.3712
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.0652 | 0.7225 | 2.5787
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.4498 | 0.3051 | 1.7182
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 44.021 | 23.4152 | 44.021
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 3.6429
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 53.332
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 17.768 | 159.912
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 181.3456
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 234.6776
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.853 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 60.9078
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 5.2572 | 1.0571 | 5.5574
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 32.81 | 0.59363 | 19.477
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.36754 | 25.2573
02M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.36754 | 25.2573
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.516 | 352.3653 | 181.8205
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 257.3695
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0030655 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00106 | t | 26.18 | 0.0278
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.89045 | t | 1.23 | 1.0953
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.23 | 0.6781
05M0192647 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.23 | 0.6781
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.35237 | t | 26.18 | 9.225
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 11.7043
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00106 | 0.0568
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 170 | 0.55 | 0.89045 | 83.2571
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.55131 | 13.3265
04M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.55131 | 13.3265
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.35237 | 18.8862
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 128.8531
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 458.8347
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 458.83
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915695-B | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9522 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1500 l - 6.5 kW |  | 1 | 0.07 | 0.93 | 18.4975 | 11.6166 | 12.0983
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 21.3766 | 1.5183 | 21.3766
03E9767 | Compressor de ar portátil de 9.44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5.22 kW |  | 1 | 1 | 0 | 10.7053 | 0.5063 | 10.7053
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 44.1802
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 115.2522
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 37.58 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.0668
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 348.2038 | 0.00667 | 2.3225
02M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 |  |  |  | t | 0 | 0.00025 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 2.3225
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 5.3893
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 5.39
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5214011-B | Repintura de faixa | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW |  | 1 | 1 | 0 | 315.3545 | 138.3238 | 315.3545
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 315.3545
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 17.768 | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 368.6585
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 190.9 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 1.9312
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária |  |  |  | l | 18.01 | 0.3 | 5.403
02M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B |  |  |  | kg | 7.5225 | 0.06 | 0.4514
02M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A |  |  |  | kg | 7.5225 | 0.35 | 2.6329
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 8.4873
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M2036655 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00048 | t | 26.18 | 0.0126
05M2037655 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 6e-05 | t | 26.18 | 0.0016
05M2038655 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00035 | t | 26.18 | 0.0092
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0234
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00048 | 0.0257
04M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 6e-05 | 0.0032
04M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00035 | 0.0188
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0477
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 10.4896
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 10.49
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213360-B | Reposição de tachas reflet. | [6 empty] | und
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 3.6429
03E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1.50 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.7908 | 0.4319 | 0.7908
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 1 | 0 | 114.2233 | 46.9947 | 114.2233
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 118.657
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 5 | 17.768 | 88.84
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 113.281
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 231.938
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 36 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 6.4427
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm |  |  |  | un | 19.1617 | 0.00341 | 0.0653
02M2041 | Adesivo à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 25.3977 | 0.10292 | 2.6139
02M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I |  |  |  | un | 8.7446 | 1 | 8.7446
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 11.4238
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M2041655 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0001 | t | 26.18 | 0.0026
05M3821655 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00016 | t | 26.18 | 0.0042
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0068
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M2041 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0001 | 0.0054
04M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00016 | 0.0086
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.014
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 17.8873
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 17.89
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213477-B | Repos.Baliz/Delineadores | [6 empty] | und
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 114.2233 | 46.9947 | 67.1633
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 67.1633
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 59.977
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 127.1403
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 42.3801
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5213421-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película tipo I + IV |  |  |  | m² | 309.6 | 0.27 | 83.592
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 83.592
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 125.9721
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 125.97
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213421-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película tipo I + IV | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 6.329
03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 9.8922 | 6.2022 | 4.7673
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.1854 | 0.122 | 0.0279
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 5.479 | 3.446 | 2.6405
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.4805 | 9.1074 | 2.9077
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 16.6724
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 2 | 18.3012 | 36.6024
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 24.0086 | 24.0086
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 120.588
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 137.2604
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 34.3151
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 9.7101 | 11.775 | 114.3364
02M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 114.8274 | 1 | 114.8274
02M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV |  |  |  | m² | 82.1014 | 0.4 | 32.8406
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 262.0044
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5212552-B | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço |  |  |  | m² | 12.31 | 1 | 12.31
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 12.31
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1367333 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  | 5914333 | 0.01178 | t | 25.38 | 0.299
05M3235655 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00044 | t | 26.18 | 0.0115
05M3238655 | Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00012 | t | 26.18 | 0.0031
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.3136
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.01178 | 0.6314
04M3235 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00044 | 0.0236
04M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00012 | 0.0064
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.6614
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 309.6045
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 309.6
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5212552-B | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 13.1327
03E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7.00 kW e estufa de 80000 kCal |  | 1 | 1 | 0 | 36.7373 | 31.6993 | 36.7373
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 49.87
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 1 | 18.3012 | 18.3012
01P9822 | Pintor |  |  |  |  | 2 | 24.0966 | 48.1932
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 66.4944
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 116.3644
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 19.15 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 6.0765
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 55.608 | 0.112 | 6.2281
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 6.2281
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3153655 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00011 | t | 26.18 | 0.0029
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0029
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00011 | 0.0059
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0059
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 12.3134
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 12.31
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915718-B | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 114.2233 | 46.9947 | 80.609
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 80.609
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 151.681
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 22 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 6.8946
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0008 | Detergente líquido neutro |  |  |  | l | 3.2641 | 0.1 | 0.3264
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0.3264
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 7.221
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 7.22
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213440-B | Substituição de Placas | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 114.2233 | 46.9947 | 67.1633
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 67.1633
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 59.977
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 127.1403
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 42.3801
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5213414-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  |  | m² | 478.71 | 0.36 | 172.3356
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 172.3356
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 214.7157
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 214.72
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
5213414-B | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado. com película retrorrefletiva tipo I + SI | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 6.329
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.1854 | 0.122 | 0.0279
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 5.479 | 3.446 | 2.6405
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.4805 | 9.1074 | 2.9077
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 11.9051
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 2 | 18.3012 | 36.6024
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 24.0086 | 24.0086
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 120.588
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 132.4931
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 33.1233
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 9.7101 | 11.775 | 114.3364
02M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI |  |  |  | m² | 317.974 | 1 | 317.974
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 432.3104
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5212552-B | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço |  |  |  | m² | 12.31 | 1 | 12.31
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 12.31
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1367333 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  | 5914333 | 0.01178 | t | 25.38 | 0.299
05M3229655 | Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00044 | t | 26.18 | 0.0115
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.3105
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.01178 | 0.6314
04M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00044 | 0.0236
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.655
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 478.7092
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 478.71
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915721-B | Substituição de defensas metálicas | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 tm e carroceria de 4 t - 136 kW |  | 1 | 0 | 0 | 272.4211 | 120.3915 | 0
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 3 | 18.3012 | 54.9036
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 24.441 | 24.441
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 79.3446
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 79.3446
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 79.3446
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1966 | Defensa metálica maleável simples |  |  |  | un | 2363.9317 | 0.25 | 590.9829
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 590.9829
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1966373 | Defensa metálica maleável simples - Guindauto 20 tm - 5915373 |  |  | 5915373 | 0.03 | t | 13.76 | 0.4128
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.4128
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1966 | Defensa metálica maleável simples - Guindauto 20 tm - 5914584 - 5914599 - 5914614 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 1.33 | 0.03 | 3.8883
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 3.8883
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 674.6286
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 674.63
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
PFC-003-B | Reparo de barreira New Jersey | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 0
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
AUX-PFC1-B | Concreto fck = 15 MPa c. raz. uso ger. conf./lanç. AC/BC |  |  |  | m³ | 431.84 | 1 | 431.84
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 431.84
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0424474 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  | 5915474 | 0.000388 | t | 23.88 | 0.0093
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0093
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 170 | 0.55 | 0.9222 | 86.2257
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 1.1026 | 26.6538
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 112.8795
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 544.7288
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 544.73
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
AUX-PFC1-B | Concreto fck = 15 MPa c. raz. uso ger. conf./lanç. AC/BC | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 8.7226 | 0.6801 | 8.7226
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 3 | 0.69 | 0.31 | 0.4498 | 0.3051 | 1.2148
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 44.021 | 23.4152 | 44.021
03E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 29.3445 | 3.7446 | 29.3445
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 83.3029
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 14 | 18.3012 | 256.2168
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 277.6504
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 360.9533
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 360.9533
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 32.81 | 0.6148 | 20.1716
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.7351 | 50.5161
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.516 | 0.3881 | 0.2003
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 70.888
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 431.8413
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 431.84
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3713823-B | Reconstrução de barreira New Jersey | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW |  | 1 | 0.47 | 0.53 | 179.512 | 83.1117 | 128.4198
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 13.1327
03E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 38.9485 | 33.1601 | 38.9485
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 180.501
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 216.037
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 32.51 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 6.6452
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407819-B | Armação em aço CA-50 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 12.02 | 13.2679 | 159.4805
1116127-B | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 454.89 | 0.18645 | 84.8142
3107967-B | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção. instalação e retirada |  |  |  | m² | 9.06 | 1.679 | 15.2117
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 259.5064
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 266.1516
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 266.15
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
0407819-B | Armação em aço CA-50 - fornecimento. preparo e colocação | [6 empty] | kg
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 0.09 | 18.3012 | 1.6471
01P9805 | Armador |  |  |  |  | 0.09 | 24.0098 | 2.1609
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3.808
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 3.808
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.808
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0004 | Aço CA 50 |  |  |  | kg | 7.2269 | 1.1 | 7.9496
02M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 11.2975 | 0.015 | 0.1695
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 8.1191
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0004655 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0011 | t | 26.18 | 0.0288
05M0075655 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 2e-05 | t | 26.18 | 0.0005
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0293
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0004 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0011 | 0.059
04M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 2e-05 | 0.0011
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0601
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 12.0165
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 12.02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1116127-B | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.3712 | 0.9167 | 1.3712
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.0652 | 0.7225 | 2.5787
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.82 | 0.18 | 0.4498 | 0.3051 | 1.695
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 44.021 | 23.4152 | 44.021
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 3.6429
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 53.3088
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 17.768 | 159.912
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 181.3456
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 234.6544
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.8382 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 61.1374
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 32.81 | 0.5811 | 19.0659
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.68813 | 47.2883
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.516 | 366.9298 | 189.3358
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 255.69
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.87165 | t | 1.23 | 1.0721
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 1.0322 | t | 1.23 | 1.2696
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.36693 | t | 26.18 | 9.6062
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 11.9479
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 170 | 0.55 | 0.87165 | 81.4993
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 1.0322 | 24.9509
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.36693 | 19.6665
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 126.1167
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 454.892
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 454.89
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3107967-B | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção. instalação e retirada | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 0.2 | 24.441 | 4.8882
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 4.8882
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 4.8882
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 4.8882
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 |  |  |  | kg | 13.2242 | 0.27346 | 3.6163
02M3947 | Tubo em aço - E = 3.00 mm e seção de 40 x 40 mm |  |  |  | m | 15.4063 | 0.01875 | 0.2889
02M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas |  |  |  | l | 11.3273 | 0.01333 | 0.151
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 4.0562
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1400973-B | Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno |  |  |  | m | 1.03 | 0.04917 | 0.0506
1419543-B | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" |  |  |  | un | 0.14 | 0.0125 | 0.0018
2408057-B | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  |  | kg | 82.51 | 0.00047 | 0.0388
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0.0912
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1376333 | Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  | 5914333 | 0.00027 | t | 25.38 | 0.0069
05M3947333 | Tubo em aço - E = 3.00 mm e seção de 40 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  | 5914333 | 7e-05 | t | 25.38 | 0.0018
05M3949655 | Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 1e-05 | t | 26.18 | 0.0003
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.009
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00027 | 0.0145
04M3947 | Tubo em aço - E = 3.00 mm e seção de 40 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 7e-05 | 0.0038
04M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 1e-05 | 0.0005
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0188
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 9.0634
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 9.06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1400973-B | Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno |  | 1 | 1 | 0 | 1.0369 | 0.5663 | 1.0369
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 1.0369
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9825 | Soldador |  |  |  |  | 1 | 31.1091 | 31.1091
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 31.1091
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 32.146
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 45.85 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.7011
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1795 | Gás oxigênio |  |  |  | m³ | 9.3076 | 0.01673 | 0.1557
02M1796 | Gás acetileno |  |  |  | kg | 35.1789 | 0.00494 | 0.1738
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0.3295
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1.0306
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1.03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1419543-B | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 0.42 | 0.58 | 3.6429 | 0.1937 | 1.6424
03E9717 | Máquina policorte - 2.20 kW |  | 1 | 0.42 | 0.58 | 0.1384 | 0.0941 | 0.1127
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 1.7551
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 24.0086 | 24.0086
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 24.0086
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 25.7637
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 249 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.1035
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm |  |  |  | un | 15.4313 | 0.0025 | 0.0386
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0.0386
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.1421
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.14
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
2408057-B | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | [6 empty] | kg
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.1051 | 0.0574 | 0.1051
03E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 29.3445 | 3.7446 | 29.3445
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 29.4496
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 1 | 18.3012 | 18.3012
01P9825 | Soldador |  |  |  |  | 1 | 31.1091 | 31.1091
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 49.4103
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 78.8599
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.3372 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 58.973
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1397 | Eletrodo revestido E60XX |  |  |  | kg | 23.4612 | 1 | 23.4612
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 23.4612
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1397655 | Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.001 | t | 26.18 | 0.0262
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0262
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1397 | Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.001 | 0.0536
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0536
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 82.514
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 82.51
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4816118-B | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg |  | 2 | 1 | 0 | 0.5582 | 0.3796 | 1.1164
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 3.6429
03E9668 | Mesa vibratória - 2.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 3.2886 | 2.026 | 3.2886
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 8.0479
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 4.4739 | 18.3012 | 81.8783
01P9805 | Armador |  |  |  |  | 4.4739 | 24.0098 | 107.4182
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 4.98 | 21.4336 | 106.7393
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 7.47 | 17.768 | 132.727
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 428.7628
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 436.8107
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 24.9 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 17.5426
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407819-B | Armação em aço CA-50 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 12.02 | 4.4919 | 53.9926
1107896-B | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 439.24 | 0.04173 | 18.3295
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 72.3221
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 89.8647
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 89.86
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1107896-B | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.3712 | 0.9167 | 1.3712
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.0652 | 0.7225 | 2.5787
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.4498 | 0.3051 | 1.7297
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 44.021 | 23.4152 | 44.021
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 3.6429
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 53.3435
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 17.768 | 159.912
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 181.3456
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 234.6891
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.8906 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 60.3216
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 5.2572 | 0.94593 | 4.9729
02M0082 | Areia média lavada |  |  |  | m³ | 32.81 | 0.61459 | 20.1647
02M0191 | Brita 1 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.36754 | 25.2573
02M0192 | Brita 2 |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.36754 | 25.2573
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.516 | 315.3103 | 162.7001
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 238.3523
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0030655 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00095 | t | 26.18 | 0.0249
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.92189 | t | 1.23 | 1.1339
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.23 | 0.6781
05M0192647 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.55131 | t | 1.23 | 0.6781
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.31531 | t | 26.18 | 8.2548
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 10.7698
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00095 | 0.0509
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 170 | 0.55 | 0.92189 | 86.1967
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.55131 | 13.3265
04M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.55131 | 13.3265
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.31531 | 16.8998
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 129.8004
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 439.2441
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 439.24
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915723-B | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 114.2233 | 46.9947 | 67.1633
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 67.1633
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 244.8433
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 100 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 2.4484
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0345 | Cal hidratada - saco |  |  |  | kg | 0.3904 | 0.2 | 0.0781
02M0729 | Fixador de cal para pintura |  |  |  | l | 3.9292 | 0.00375 | 0.0147
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0.0928
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0345474 | Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  | 5915474 | 0.0002 | t | 23.88 | 0.0048
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0048
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0345 | Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0002 | 0.0107
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0107
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 2.5567
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2.56
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3806406-B | Substituição de junta de dilatação - fornecimento e instalação | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 0
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0307084-B | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento |  |  |  | m | 26 | 1 | 26
0307737-B | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação |  |  |  | m | 1206.8 | 1 | 1206.8
1108056-B | Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual |  |  |  | m³ | 2084.53 | 0.075 | 156.3398
1600989-B | Demolição de concreto simples com martelete |  |  |  | m³ | 321.84 | 0.075 | 24.138
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 1413.2778
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1413.2778
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1413.28
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
0307084-B | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9521 | Grupo gerador - 2.5/3 kVA |  | 0.60241 | 1 | 0 | 3.6429 | 0.1937 | 2.1945
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 0.06024 | 1 | 0 | 21.3766 | 1.5183 | 1.2877
03E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1.50 kW |  | 0.60241 | 1 | 0 | 0.7908 | 0.4319 | 0.4764
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 3.9586
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 56.9696
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 60.9282
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 5 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 12.1856
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais |  |  |  | kg | 4.0429 | 2.4 | 9.703
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 348.2038 | 0.00667 | 2.3225
02M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1.00 m |  |  |  | un | 239.453 | 0.00667 | 1.5972
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 13.6227
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1379655 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0024 | t | 26.18 | 0.0628
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0628
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0024 | 0.1286
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.1286
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 25.9997
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 26
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
0307737-B | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 39.2016
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 39.2016
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.7 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 23.0598
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar |  |  |  | kg | 108.2206 | 1.248 | 135.0593
02M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm |  |  |  | m | 1048.3544 | 1 | 1048.3544
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 1183.4137
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M1150655 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00125 | t | 26.18 | 0.0327
05M1152655 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0028 | t | 26.18 | 0.0733
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.106
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00125 | 0.067
04M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0028 | 0.1501
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.2171
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1206.7966
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1206.8
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1108056-B | Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 2 | 0.17 | 0.83 | 1.0652 | 0.7225 | 1.5615
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 1 | 0.19 | 0.81 | 0.4498 | 0.3051 | 0.3326
03E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0.250 m³ - 3.70 kW |  | 1 | 1 | 0 | 25.4448 | 21.5886 | 25.4448
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 27.3389
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 5 | 17.768 | 88.84
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 110.2736
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 137.6125
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.2576 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 109.4264
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0084 | Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento |  |  |  | kg | 1.1003 | 1653.75 | 1819.6211
02M1103 | Pedrisco |  |  |  | m³ | 68.72 | 0.2205 | 15.1528
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 1834.7739
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0084655 | Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 1.6538 | t | 26.18 | 43.2952
05M1103647 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  | 5914647 | 0.33075 | t | 1.23 | 0.4068
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 43.702
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0084 | Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 1.6538 | 88.6369
04M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 43.95 | 0.55 | 0.33075 | 7.9951
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 96.632
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 2084.5343
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2084.53
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
1600989-B | Demolição de concreto simples com martelete | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 0.59458 | 1 | 0 | 0.4498 | 0.3051 | 0.2674
03E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2040 gpm |  | 1 | 1 | 0 | 23.2442 | 21.9736 | 23.2442
03E9646 | Compressor de ar portátil de 58.52 l/s (124 PCM) - 27 kW |  | 1 | 1 | 0 | 33.0922 | 7.8099 | 33.0922
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 56.6038
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 0.59458 | 17.768 | 10.5645
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 10.5645
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 67.1683
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.46704 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 143.817
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1.00 m |  |  |  | un | 239.453 | 0.3 | 71.8359
02M3505 | Material demolido - concreto simples |  |  |  | m³ | 0 | 1 | 0
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 71.8359
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M3505433 | Material demolido - concreto simples - Caminhão basculante 6 m³ - 5915433 |  |  | 5915433 | 2.4 | t | 27.2 | 65.28
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 65.28
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3505 | Material demolido - concreto simples - Caminhão basculante 6 m³ - 5914314 - 5914329 - 5914344 | tkm | 0 | 0 | 26.63 | 0.64 | 2.4 | 40.9037
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 40.9037
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 321.8366
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 321.84
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915686-B | Limpeza em junta de dilatação | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 30.7889 | 20.7505 | 30.7889
03E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6000 l - 136 kW |  | 1 | 0.03 | 0.97 | 195.9197 | 58.8484 | 62.9605
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 93.7494
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 111.5174
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 22.51 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 4.9541
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 4.9541
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 4.95
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915672-B | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 17.768
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 5 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.5536
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 3.5536
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 3.55
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915672-B | Limpeza de ponte | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 71.072
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 20 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.5536
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 3.5536
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 3.55
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915708-B | Limpeza drenagem na plataforma | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 177.68
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 300 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.5923
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.5923
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.59
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915710-B | Limpeza de drenagem fora da plataforma | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 177.68
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 50 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.5536
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 3.5536
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 3.55
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915712-B | Limpeza de bueiros e galerias | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 5 | 17.768 | 88.84
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 88.84
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 88.84
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 5 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 17.768
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 17.768
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 17.77
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915733-B | Recomposição manual de taludes | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 9.2094 | 0.8407 | 9.2094
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 9.2094
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 80.2814
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 2.81 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 28.5699
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 0.7942
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096-B | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.05 | 1.1 | 1.155
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 1.155
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
560964353 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 6 m³ - 5914353 |  |  | 5914353 | 2.0625 | t | 1.15 | 2.3719
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 2.3719
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 10 | 0.55 | 2.0625 | 11.3438
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 11.3438
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 44.2348
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 44.23
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4016096-B | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 217.4796 | 95.6775 | 217.4796
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 217.4796
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 17.768 | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 17.768
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 235.2476
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 230.19 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 1.022
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 0.0284
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1.0504
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1.05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915734-B | Recomposição mecânica de taludes | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW |  | 1 | 1 | 0 | 176.8096 | 71.4831 | 176.8096
03E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6000 l - 136 kW |  | 1 | 0.53 | 0.47 | 195.9197 | 58.8484 | 131.4962
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW |  | 1 | 0.86 | 0.14 | 154.6582 | 66.1354 | 142.265
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 450.5708
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 17.768 | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 53.304
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 503.8748
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 96.9 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 5.1999
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 0.1446
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096-B | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.05 | 1.1 | 1.155
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 1.155
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
560964353 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 6 m³ - 5914353 |  |  | 5914353 | 2.0625 | t | 1.15 | 2.3719
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 2.3719
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 10 | 0.55 | 2.0625 | 11.3438
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 11.3438
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 20.2152
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 20.22
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915774-B | Recomposição mecância de erosões | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 9.2094 | 0.8407 | 9.2094
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 9.2094
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 44.7454
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 2.8125 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 15.9095
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 0.4423
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096-B | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.05 | 1.1 | 1.155
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 1.155
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
560964353 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 6 m³ - 5914353 |  |  | 5914353 | 2.0625 | t | 1.15 | 2.3719
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 2.3719
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 0 | 10 | 0.55 | 2.0625 | 11.3438
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 11.3438
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 31.2225
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 31.22
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915740-B | Roçada manual | [6 empty] | hectar
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 177.68
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.12 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 1480.6667
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 41.1625
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1521.8292
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1521.83
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915742-B | Roçada mecanizada | [6 empty] | hectar
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9745 | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira - 77 kW |  | 1 | 1 | 0 | 102.3709 | 34.8796 | 102.3709
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 102.3709
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 17.768 | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 35.536
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 137.9069
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.43875 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 314.3177
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 8.738
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 323.0557
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 323.06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915744-B | Aceiro de cerca | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 177.68
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 300 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.5923
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0.0278 | 0.0165
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.6088
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.61
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4413905-B | Plantio/Conservação de revestimento vegetal | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7500 l - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 246.6158 | 94.5372 | 246.6158
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 246.6158
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 8 | 17.768 | 142.144
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 142.144
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 388.7598
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 415 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 0.9368
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 34.1073 | 0.028 | 0.955
02M0217 | Enxofre |  |  |  | kg | 1.6804 | 0.003 | 0.005
02M0220 | Adubo à base de nitrogênio. fósforo e potássio (NPK) |  |  |  | kg | 1.775 | 0.06 | 0.1065
02M0223 | Sementes para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 11.7411 | 0.025 | 0.2935
02M0225 | Adubo orgânico composto |  |  |  | kg | 0.2023 | 0.2 | 0.0405
02M1755 | Pó calcário dolomítico |  |  |  | kg | 0.0942 | 0.175 | 0.0165
02M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 1.0596 | 0.5 | 0.5298
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 1.9468
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0050655 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 3e-05 | t | 26.18 | 0.0008
05M0220655 | Adubo à base de nitrogênio. fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 6e-05 | t | 26.18 | 0.0016
05M0223655 | Sementes para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 3e-05 | t | 26.18 | 0.0008
05M0225655 | Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0002 | t | 26.18 | 0.0052
05M1755655 | Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.00018 | t | 26.18 | 0.0047
05M1756655 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0005 | t | 26.18 | 0.0131
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0262
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 3e-05 | 0.0016
04M0220 | Adubo à base de nitrogênio. fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 6e-05 | 0.0032
04M0223 | Sementes para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 3e-05 | 0.0016
04M0225 | Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0002 | 0.0107
04M1755 | Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.00018 | 0.0096
04M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0005 | 0.0268
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0535
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 2.9633
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2.96
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
4915725-B | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.12 | 0.88 | 114.2233 | 46.9947 | 55.0621
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 55.0621
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 17.768 | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 177.68
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 232.7421
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 25 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 9.3097
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1.60 mm |  |  |  | m | 0.6876 | 4 | 2.7504
02M0072 | Arame liso em aço galvanizado - D = 2.10 mm (14 BWG) |  |  |  | kg | 13.3602 | 0.0173 | 0.2311
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 2.9815
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
3716129-B | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais |  |  |  | un | 51.44 | 0.02 | 1.0288
3716131-B | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais |  |  |  | un | 34.15 | 0.42 | 14.343
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 15.3718
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
416129 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416131 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1.60 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0002 | 0.0107
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0107
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 27.6737
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 27.67
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3716129-B | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg |  | 2 | 1 | 0 | 0.5582 | 0.3796 | 1.1164
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 13.1327
03E9703 | Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 3.2501 | 2.0023 | 3.2501
03E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | 1 | 1 | 0 | 0.2859 | 0.1965 | 0.2859
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 17.7851
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 88.8571
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 45 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 1.9746
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407820-B | Armação em aço CA-60 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 15 | 1.7963 | 26.9448
1116127-B | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 454.89 | 0.0495 | 22.5171
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 49.4619
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 51.4365
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 51.44
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
0407820-B | Armação em aço CA-60 - fornecimento. preparo e colocação | [6 empty] | kg
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 0
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 0.08 | 18.3012 | 1.4641
01P9805 | Armador |  |  |  |  | 0.08 | 24.0098 | 1.9208
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 3.3849
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 3.3849
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 3.3849
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0014 | Aço CA 60 |  |  |  | kg | 10.3218 | 1.1 | 11.354
02M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 11.2975 | 0.015 | 0.1695
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 11.5235
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
05M0014655 | Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 0.0011 | t | 26.18 | 0.0288
05M0075655 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  | 5914655 | 2e-05 | t | 26.18 | 0.0005
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0.0293
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0014 | Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 0.0011 | 0.059
04M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 0 | 97.45 | 0.55 | 2e-05 | 0.0011
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0.0601
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 14.9978
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 15
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
3716131-B | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg |  | 2 | 1 | 0 | 0.5582 | 0.3796 | 1.1164
03E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 13.1327 | 2.9087 | 13.1327
03E9703 | Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 3.2501 | 2.0023 | 3.2501
03E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | 1 | 1 | 0 | 0.2859 | 0.1965 | 0.2859
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 17.7851
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 17.768 | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 71.072
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 88.8571
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 87 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 1.0213
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407820-B | Armação em aço CA-60 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 15 | 1.4377 | 21.5657
1116127-B | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 454.89 | 0.02541 | 11.5588
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 33.1245
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 34.1458
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 34.15
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
PFC-001-B | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | [6 empty] | equipe
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9061 | Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.1855 | 0.1221 | 0.1411
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.1854 | 0.122 | 0.141
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.2 | 0.8 | 114.2233 | 46.9947 | 60.4404
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 60.7225
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 5 | 18.3012 | 91.506
01P9808 | Carpinteiro |  |  |  |  | 1 | 22.2747 | 22.2747
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 21.4336 | 21.4336
01P9822 | Pintor |  |  |  |  | 2 | 24.0966 | 48.1932
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 183.4075
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 244.13
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.03285 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 7431.6591
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0879 | Lixa para ferro Nº 150 |  |  |  | un | 3.8919 | 11.4141 | 44.4225
02M0997 | Materiais Diversos - Conservação |  |  |  | vb | 44.1021 | 1 | 44.1021
02M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais |  |  |  | kg | 4.0429 | 34 | 137.4586
02M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica |  |  |  | l | 11.2903 | 12.9359 | 146.0502
02M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado |  |  |  | l | 22.368 | 6.0875 | 136.1652
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 508.1986
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 7939.8577
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 7939.86
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço | [6 empty] | Unidade
PFC-002-B | Conservação de Sistema de Iluminação | [6 empty] | equipe
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 tm - 188 kW |  | 1 | 0.2 | 0.8 | 306.4494 | 107.5208 | 147.3065
03E9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1.10 t - 147 kW |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 89.2931 | 43.954 | 62.0896
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO | 209.3961
Código | B-MÃO DE OBRA |  |  |  |  | Quantidade | Custo Horário | Custo Total
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 3 | 18.3012 | 54.9036
01P9810 | Eletricista |  |  |  |  | 1 | 23.2589 | 23.2589
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA | 78.1625
[7 empty] | CUSTO HORARIO TOTAL DA EXECUÇÃO | 287.5586
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.03285 |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | 8753.6865
[6 empty] | CUSTO DO FIC % | 0 | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIT % | 0 | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0995 | Luminária de Led para iluminação pública - 200w |  |  |  | un | 3116.9991 | 0.5 | 1558.4996
02M0996 | Materiais Diversos - Iluminação |  |  |  | vb | 155.8543 | 1 | 155.8543
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS | 1714.3539
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES | 0
Código | E-TEMPO FIXO |  |  | Código | Quantid. | Unidade | Custo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT LN | DMT RP | DMT P | Custo | Consumo | Custo Unit.
[7 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 10468.0404
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 10468.04

## MS 158 Ext Equival
| BR-158 MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
CONSERV ROD ROTINA - EXT EQUIVALENTE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | ANO DA CONCESSÃO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360
SISTEMA EXISTENTE
Extensão Equivalente a uma Pista (3,50m) (km) | [32 empty] | TOTAL
1 | Sistema Existente - EXTENSÃO DE PISTA | Km | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 395.2 | 11890
1.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | km | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | km | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 1320
1.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | km | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 504
1.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | km | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 1494
1.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | km | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1890
1.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | km | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 288
1.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120
1.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | km | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 456
1.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | km | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 2622
1.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | km | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 264
1.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | km | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 2916
Extensão Equivalente a um Acostamento (2,5m) (km) | [32 empty] | TOTAL
2 | Sistema Existente - EXTENSÃO DE ACOSTAMENTO | Km | 387.6 | 387.6 | 387.6 | 387.6 | 387.6 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 380.8 | 11458
2.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | km | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | km | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 1320
2.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | km | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 504
2.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | km | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 1494
2.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | km | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1890
2.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | km | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 144
2.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60
2.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | km | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 228
2.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | km | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 2622
2.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | km | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 264
2.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | km | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 2916
Considerando Pistas com 3,50m de largura (km)
1 | Sistema Existente - ÁREA DE PISTA | m² | 1407000 | 1407000 | 1407000 | 1407000 | 1407000 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 1383200 | 41615000
1.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | m² | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000
1.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | m² | 164500 | 164500 | 164500 | 164500 | 164500 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 151900 | 4620000
1.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | m² | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 58800 | 1764000
1.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | m² | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 5229000
1.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | m² | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 220500 | 6615000
1.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | m² | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 1008000
1.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | m² | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 420000
1.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | m² | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 1596000
1.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | m² | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 305900 | 9177000
1.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | m² | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 924000
1.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | m² | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 340200 | 10206000
Considerando Acostamentos com Larguras Variadas (km)
2 | Sistema Existente - ÁREA DE ACOSTAMENTO | m² | 969000 | 969000 | 969000 | 969000 | 969000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 28645000
2.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | m² | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
2.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | m² | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 3300000
2.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | m² | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 1260000
2.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | m² | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 124500 | 3735000
2.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | m² | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 4725000
2.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | m² | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 360000
2.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | m² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 150000
2.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | m² | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 570000
2.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | m² | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 218500 | 6555000
2.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | m² | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 660000
2.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | m² | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 7290000
SISTEMA FUTURO
AMPLIAÇÕES | [32 empty] | TOTAL
1 | Extensão das 3ª Faixas | km | 0 | 0 | 20.0594 | 0 | 0.896 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4377 | 0 | 0.88686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3303
1.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | km | [30 empty] | 0
1.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | km | 0 | 0 | 4.5623 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4583
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 10,82 até km 11,64 | km | 60: 0.896
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 11,67 até km 12,74 | km | 36: 1.1246
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 15,0 até km 16,52 | km | 36: 1.3897
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 18,26 até km 20,34 | km | 36: 2.048
1.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | km | 0 | 0 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8286
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 27,9 até km 28,74 | km | 36: 0.91429
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 27,9 até km 28,74 | km | 36: 0.91429
1.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | km | 0 | 0 | 5.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0651
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 35,46 até km 37,14 | km | 36: 1.6914
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 42,5 até km 43,3 | km | 36: 0.88686
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 43,36 até km 44,14 | km | 36: 0.71314
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 46,94 até km 47,74 | km | 36: 0.88686
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 54,72 até km 55,52 | km | 36: 0.88686
1.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | km | 0 | 0 | 5.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2937
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 68,61 até km 70,02 | km | 36: 1.2891
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 73,12 até km 74,18 | km | 36: 1.1154
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 73,12 até km 74,18 | km | 36: 1.1154
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 78 até km 78,8 | km | 36: 0.88686
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 82,36 até km 83,16 | km | 36: 0.88686
1.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | km | [30 empty] | 0
1.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | km | [30 empty] | 0
1.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | km | [30 empty] | 0
1.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | km | 0 | 0 | 3.3097 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5509 | 0 | 0.88686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5394
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 100,16 até km 100,98 | km | 72: 0.896
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 100,16 até km 100,98 | km | 72: 0.896
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 113,76 até km 115,40 | km | 36: 1.6549
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 113,76 até km 115,40 | km | 36: 1.6549
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 131,76 até km 132,56 | km | 216: 0.88686
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 138,34 até km 139,3 | km | 192: 1.024
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 143,25 até km 143,86 | km | 192: 0.64
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 139,78 até km 140,58 | km | 192: 0.88686
1.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88686
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 143,06 até km 143,86 | km | 192: 0.88686
1.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2583
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 175,1 até km 175,9 | km | 288: 0.88686
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 175,96 até km 177,3 | km | 288: 1.3714
2 | Extensão Acostamento - Equivalente a um Acost. (2,5m) (km) | km | 0 | 1.277 | 11.7035 | 1.985 | 2.3851 | 0.86016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6501 | 0 | 0.42569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3705
2.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | km | [30 empty] | 0
2.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | km | 36: 2.1899; 60: 0.43008 | 2.62
2.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | km | 24: 0.1; 36: 0.87771 | 0.97771
2.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | km | 24: 0.2; 36: 2.4313 | 2.6313
2.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | km | 24: 0.302; 36: 2.541 | 2.843
2.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | km | 24: 0.675 | 0.675
2.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | km | [30 empty] | 0
2.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | km | [30 empty] | 0
2.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | km | 36: 3.6637; 48: 1.985; 72: 0.86016; 192: 1.2244; 216: 0.42569 | 8.1589
2.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | km | 60: 0.755; 192: 0.42569 | 1.1807
2.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | km | 60: 1.2; 288: 1.084 | 2.284
3 | Readequação de Dispositivos | km | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
3.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | km | [30 empty] | 0
3.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | km | [30 empty] | 0
3.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | km | [30 empty] | 0
3.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | km | [30 empty] | 0
3.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | km | [30 empty] | 0
3.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | km | [30 empty] | 0
3.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | km | [30 empty] | 0
3.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | km | [30 empty] | 0
3.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | km | [30 empty] | 0
3.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | km | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
| Disp. de retorno com intersecção a esquerda e direita - do km 145+975 ao km 146+625 | km | 48: 0.65
3.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | km | [30 empty] | 0
4 | Implantação de Dispositivos | km | 0 | 3.25 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65
4.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | km | [30 empty] | 0
4.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | km | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
| Disp. de retorno com intersecção a esquerda do km 4+675 até km 4+975 | km | 24: 0.65
| Dispositivo de retorno do km 14+275 ao km 14+925 | km | 24: 0.65
| Dispositivo de retorno do km 22+675 ao km 23+325 | km | 24: 0.65
| Disp. de retorno com intersecção a esquerda - do km 25+875 ao km 26+525 | km | 24: 0.65
4.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | km | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
| Disp. de retorno com intersecção a esquerda - do km 34+275 ao km 34+925 | km | 24: 0.65
4.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | km | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
| Dispositivo de retorno do km 44+275 ao km 44+925 | km | 36: 0.65
| Dispositivo de retorno do km 52+275 ao km 52+925 | km | 36: 0.65
| Disp. de retorno com intersecção a esquerda - do km 59+175 ao km 59+825 | km | 36: 0.65
4.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | km | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
| Dispositivo de retorno do km 67+875 ao km 68+525 | km | 48: 0.65
| Dispositivo de retorno do km 79+200 ao km 79+850 | km | 48: 0.65
| Dispositivo de retorno do km 86+275 ao km 86+925 | km | 48: 0.65
4.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | km | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
| Disp. de retorno com intersecção a esquerda - do km 90+875 ao km 91+525 | km | 36: 0.65
4.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | km | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65
| Disp. de retorno com intersecção a esquerda - do km 93+275 ao km 93+925 | km | 48: 0.65
4.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | km | [30 empty] | 0
4.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
| Dispositivo de retorno do km 119+675 ao km 120+325 | km | 60: 0.65
| Dispositivo de retorno do km 128+675 ao km 129+325 | km | 60: 0.65
| Dispositivo de retorno do km 137+875 ao km 138+525 | km | 60: 0.65
| Dispositivo de retorno do km 140+750 ao km 141+400 | km | 60: 0.65
4.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | km | [30 empty] | 0
4.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | km | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6
| Dispositivo de retorno do km 155+975 ao km 156+625 | km | 48: 0.65
| Dispositivo de retorno do km 165+674 ao km 166+325 | km | 48: 0.65
| Disp. de retorno com intersecção a esquerda - do km 178+775 ao km 179+425 | km | 60: 0.65
| Disp. de retorno com intersecção a direita e esquerda - do km 184+875 ao km 185+525 | km | 60: 0.65
5 | Implantação de Acessos | km | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
5.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | km | [30 empty] | 0
5.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | km | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| Disp. de acesso a direita e esquerda - do km 11+050 ao km 11+350 | km | 24: 0.3
5.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | km | [30 empty] | 0
5.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | km | [30 empty] | 0
5.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | km | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
| Disp. de acesso a esquerda - do km 87+950 ao km 88+250 | km | 36: 0.3
| Disp. de acesso a direita - do km 88+250 ao km 88+550 | km | 48: 0.3
| Disp. de acesso a direita - do km 89+250 ao km 89+550 | km | 60: 0.3
5.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | km | [30 empty] | 0
5.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | km | [30 empty] | 0
5.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | km | [30 empty] | 0
5.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | km | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| Disp. de acesso a esquerda - do km 140+350 ao km 140+650 | km | 36: 0.3
5.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | km | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| Disp. de acesso a esquerda - do km 145+050 ao km 145+350 | km | 36: 0.3
5.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
| Disp. de acesso a direita - do km 151+750 ao km 152+050 | km | 60: 0.3
| Disp. de acesso a esquerda - do km 153+050 ao km 153+350 | km | 60: 0.3
6 | Implantação de Marginais | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | km | [30 empty] | 0
6.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | km | [30 empty] | 0
6.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | km | [30 empty] | 0
6.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | km | [30 empty] | 0
6.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | km | [30 empty] | 0
6.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | km | [30 empty] | 0
6.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | km | [30 empty] | 0
6.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | km | [30 empty] | 0
6.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | km | [30 empty] | 0
6.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | km | [30 empty] | 0
6.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | km | [30 empty] | 0
Extensão Equivalente a uma Pista de 3,50m (km) | [32 empty] | TOTAL
1 | Sistema Futuro - EXTENSÃO DE PISTA | km | 402 | 405.2755 | 417.1793 | 421.7548 | 426.1435 | 420.1678 | 420.1678 | 420.1678 | 420.1678 | 420.1678 | 420.1678 | 420.1678 | 420.1678 | 420.1678 | 420.1678 | 421.7492 | 421.7492 | 422.1571 | 422.1571 | 422.1571 | 422.1571 | 422.1571 | 422.1571 | 423.1959 | 423.1959 | 423.1959 | 423.1959 | 423.1959 | 423.1959 | 423.1959 | 12612.8439
1.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | km | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | km | 47 | 49.6255 | 51.7242 | 51.7242 | 52.1363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 48.5363 | 1465.6179
1.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | km | 16.8 | 17.45 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 18.2911 | 546.402
1.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | km | 49.8 | 49.8 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 54.08 | 1613.839
1.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | km | 63 | 63 | 65.4606 | 67.4361 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 67.4616 | 2012.8985
1.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | km | 9.6 | 9.6 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 306.2
1.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | km | 4 | 4 | 4 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 137.55
1.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | km | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 456
1.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | km | 87.4 | 87.4 | 88.948 | 88.948 | 91.548 | 92.3723 | 92.3723 | 92.3723 | 92.3723 | 92.3723 | 92.3723 | 92.3723 | 92.3723 | 92.3723 | 92.3723 | 93.5457 | 93.5457 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 93.9536 | 2776.4554
1.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | km | 8.8 | 8.8 | 8.8255 | 9.4755 | 9.4755 | 9.4755 | 9.4755 | 9.4755 | 9.4755 | 9.4755 | 9.4755 | 9.4755 | 9.4755 | 9.4755 | 9.4755 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 9.8835 | 288.3833
1.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | km | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 98.5 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 99.851 | 100.8898 | 100.8898 | 100.8898 | 100.8898 | 100.8898 | 100.8898 | 100.8898 | 2993.4977
Extensão Equivalente a um Acostamento (2,5m) (km) | [32 empty] | TOTAL
2 | Sistema Futuro - EXTENSÃO DE ACOSTAMENTO | km | 387.6 | 388.877 | 400.5805 | 402.5655 | 404.9506 | 399.0108 | 399.0108 | 399.0108 | 399.0108 | 399.0108 | 399.0108 | 399.0108 | 399.0108 | 399.0108 | 399.0108 | 400.6609 | 400.6609 | 401.0866 | 401.0866 | 401.0866 | 401.0866 | 401.0866 | 401.0866 | 402.1705 | 402.1705 | 402.1705 | 402.1705 | 402.1705 | 402.1705 | 402.1705 | 11997.7162
2.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | km | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | km | 47 | 47 | 49.1899 | 49.1899 | 49.62 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | 1392.4992
2.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | km | 16.8 | 16.9 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 17.7777 | 531.476
2.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | km | 49.8 | 50 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 52.4313 | 1567.8755
2.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | km | 63 | 63.302 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 65.843 | 1969.9055
2.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | km | 4.8 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 5.475 | 163.575
2.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | km | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60
2.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | km | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 228
2.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | km | 87.4 | 87.4 | 91.0637 | 93.0487 | 93.0487 | 93.9088 | 93.9088 | 93.9088 | 93.9088 | 93.9088 | 93.9088 | 93.9088 | 93.9088 | 93.9088 | 93.9088 | 95.1332 | 95.1332 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 95.5589 | 2823.5817
2.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | km | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.555 | 9.555 | 9.555 | 9.555 | 9.555 | 9.555 | 9.555 | 9.555 | 9.555 | 9.555 | 9.555 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 9.9807 | 290.0154
2.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | km | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 99.484 | 2954.7878
Área (m²) - Considerando Existente + Ampliações | [32 empty] | TOTAL
1 | Sistema Futuro - ÁREA DE PISTA | m² | 1407000 | 1418464.25 | 1460127.68 | 1476141.93 | 1491502.24 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1476122.08 | 1476122.08 | 1477549.92 | 1477549.92 | 1477549.92 | 1477549.92 | 1477549.92 | 1477549.92 | 1481185.76 | 1481185.76 | 1481185.76 | 1481185.76 | 1481185.76 | 1481185.76 | 1481185.76 | 44144953.7
1.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | m² | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000
1.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | m² | 164500 | 173689.25 | 181034.53 | 181034.53 | 182477.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 169877.09 | 5129662.65
1.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | m² | 58800 | 61075 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 64019 | 1912407
1.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | m² | 174300 | 174300 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 189279.88 | 5648436.64
1.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | m² | 220500 | 220500 | 229112.13 | 236026.38 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 236115.63 | 7045144.89
1.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | m² | 33600 | 33600 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 35875 | 1071700
1.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | m² | 14000 | 14000 | 14000 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 16275 | 481425
1.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | m² | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 1596000
1.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | m² | 305900 | 305900 | 311317.89 | 311317.89 | 320417.89 | 323303.01 | 323303.01 | 323303.01 | 323303.01 | 323303.01 | 323303.01 | 323303.01 | 323303.01 | 323303.01 | 323303.01 | 327409.89 | 327409.89 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 328837.73 | 9717594.04
1.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | m² | 30800 | 30800 | 30889.25 | 33164.25 | 33164.25 | 33164.25 | 33164.25 | 33164.25 | 33164.25 | 33164.25 | 33164.25 | 33164.25 | 33164.25 | 33164.25 | 33164.25 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 34592.09 | 1009341.6
1.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | m² | 340200 | 340200 | 340200 | 344750 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 349478.5 | 353114.34 | 353114.34 | 353114.34 | 353114.34 | 353114.34 | 353114.34 | 353114.34 | 10477241.88
Área (m²) - Acostamento | [32 empty] | TOTAL
2 | Sistema Futuro - ÁREA DE ACOSTAMENTO | m² | 969000 | 972192.5 | 1001451.3143 | 1006413.8143 | 1012376.5143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 1001652.1714 | 1001652.1714 | 1002716.4 | 1002716.4 | 1002716.4 | 1002716.4 | 1002716.4 | 1002716.4 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 29994290.4286
2.1 | 158BMS0431 - Km 1,1 até Km 2,7 | m² | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
2.2 | 158BMS0432 - Km 2,7 até Km 26,2 | m² | 117500 | 117500 | 122974.7429 | 122974.7429 | 124049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 115049.9429 | 3481248
2.3 | 158BMS0434 - Km 26,2 até Km 34,6 | m² | 42000 | 42250 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 44444.2857 | 1328690
2.4 | 158BMS0436 - Km 34,6 até Km 59,5 | m² | 124500 | 125000 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 131078.1714 | 3919688.8
2.5 | 158BMS0440 - Km 59,5 até Km 91,0 | m² | 157500 | 158255 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 164607.4571 | 4924763.8
2.6 | 158BMS0445 - Km 91,0 até Km 93,4 | m² | 12000 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 13687.5 | 408937.5
2.7 | 158BMS0450 - Km 93,4 até Km 94,4 | m² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 150000
2.8 | 158BMS0455 - Km 94,4 até Km 98,2 | m² | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 570000
2.9 | 158BMS0460 - Km 98,2 até Km 141,9 | m² | 218500 | 218500 | 227659.1571 | 232621.6571 | 232621.6571 | 234772.0571 | 234772.0571 | 234772.0571 | 234772.0571 | 234772.0571 | 234772.0571 | 234772.0571 | 234772.0571 | 234772.0571 | 234772.0571 | 237833.0857 | 237833.0857 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 238897.3143 | 7058954.3
2.10 | 158BMS0470 - Km 141,9 até Km 146,3 | m² | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 23887.5 | 23887.5 | 23887.5 | 23887.5 | 23887.5 | 23887.5 | 23887.5 | 23887.5 | 23887.5 | 23887.5 | 23887.5 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 24951.7286 | 725038.4286
2.11 | 158BMS0480 - Km 146,3 até Km 194,9 | m² | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 246000 | 248709.9429 | 248709.9429 | 248709.9429 | 248709.9429 | 248709.9429 | 248709.9429 | 248709.9429 | 7386969.6
Resumo da área pavimentada
| Pistas Equivalentes a Largura de 3,50 m (m²) |  | 1407000 | 1418464.25 | 1460127.68 | 1476141.93 | 1491502.24 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1470587.36 | 1476122.08 | 1476122.08 | 1477549.92 | 1477549.92 | 1477549.92 | 1477549.92 | 1477549.92 | 1477549.92 | 1481185.76 | 1481185.76 | 1481185.76 | 1481185.76 | 1481185.76 | 1481185.76 | 1481185.76
| Acostamentos Equivalentes a Largura de 2,50 m (m²) |  | 969000 | 972192.5 | 1001451.3143 | 1006413.8143 | 1012376.5143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 997526.9143 | 1001652.1714 | 1001652.1714 | 1002716.4 | 1002716.4 | 1002716.4 | 1002716.4 | 1002716.4 | 1002716.4 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 1005426.3429 | 1005426.3429
| Área total pavimentada (m²) |  | 2376000 | 2390656.75 | 2461578.9943 | 2482555.7443 | 2503878.7543 | 2468114.2743 | 2468114.2743 | 2468114.2743 | 2468114.2743 | 2468114.2743 | 2468114.2743 | 2468114.2743 | 2468114.2743 | 2468114.2743 | 2468114.2743 | 2477774.2514 | 2477774.2514 | 2480266.32 | 2480266.32 | 2480266.32 | 2480266.32 | 2480266.32 | 2480266.32 | 2486612.1029 | 2486612.1029 | 2486612.1029 | 2486612.1029 | 2486612.1029 | 2486612.1029 | 2486612.1029
| Área total pavimentada (HA) |  | 237.6 | 239.0657 | 246.1579 | 248.2556 | 250.3879 | 246.8114 | 246.8114 | 246.8114 | 246.8114 | 246.8114 | 246.8114 | 246.8114 | 246.8114 | 246.8114 | 246.8114 | 247.7774 | 247.7774 | 248.0266 | 248.0266 | 248.0266 | 248.0266 | 248.0266 | 248.0266 | 248.6612 | 248.6612 | 248.6612 | 248.6612 | 248.6612 | 248.6612 | 248.6612
| Extensão em km Equivalente Somente de Pista (Existente) | Km | 12: 198 | Média
| Extensão em km Equivalente (Futuro) | Km | 198 | 199.2214 | 205.1316 | 206.8796 | 208.6566 | 205.6762 | 205.6762 | 205.6762 | 205.6762 | 205.6762 | 205.6762 | 205.6762 | 205.6762 | 205.6762 | 205.6762 | 206.4812 | 206.4812 | 206.6889 | 206.6889 | 206.6889 | 206.6889 | 206.6889 | 206.6889 | 207.2177 | 207.2177 | 207.2177 | 207.2177 | 207.2177 | 207.2177 | 207.2177 | 205.9423
| BR-158 CONTORNO DE CASSILÂNDIA |  | 12: PMI Nº 02/2021
EXTENSÃO EQUIVALENTE
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | 12: ANO DA CONCESSÃO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360
SISTEMA EXISTENTE
Extensão Equivalente a uma Pista (3,50m) (km) | [32 empty] | TOTAL
1 | Sistema Existente - EXTENSÃO DE PISTA | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extensão Equivalente a um Acostamento (2,5m) (km) | [32 empty] | TOTAL
2 | Sistema Existente - EXTENSÃO DE ACOSTAMENTO | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Considerando Pistas com 3,50m de largura (km)
1 | Sistema Existente - ÁREA DE PISTA | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Considerando Acostamentos com Larguras Variadas (km)
2 | Sistema Existente - ÁREA DE ACOSTAMENTO | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMA FUTURO
AMPLIAÇÕES | [32 empty] | TOTAL
1 | Extensão Pista - Equivalente a uma Pista (3,5m) (km) | km | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
1.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | km | 48: 3.3; 60: 3.3 | 6.6
2 | Extensão Acostamento - Equivalente a um Acost. (2,5m) (km) | km | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8771
2.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | km | 48: 3.3; 60: 3.3; 108: 1.2771 | 7.8771
3 | Extensão das 3ª Faixas | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6606
3.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6606
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 0,4 até km 1,2 (Contorno de Cassilândia) | km | 108: 0.88686
| Faixa adicional - sentido Norte/Oeste - km 2,2 até km 3,0 (Contorno de Cassilândia) | km | 108: 0.88686
| Faixa adicional - sentido Sul/Leste - km 2,9 até km 3,7 (Contorno de Cassilândia) | km | 108: 0.88686
4 | Implantação de Dispositivos | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | km | [30 empty] | 0
5 | Implantação de Acessos | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | km | [30 empty] | 0
6 | Implantação de Marginais | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | km | [30 empty] | 0
Extensão Equivalente a uma Pista de 3,50m (km) | [32 empty] | TOTAL
1 | Sistema Futuro - EXTENSÃO DE PISTA | km | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 233.4326
1.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | km | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 9.2606 | 233.4326
Extensão Equivalente a um Acostamento (2,5m) (km) | [32 empty] | TOTAL
2 | Sistema Futuro - EXTENSÃO DE ACOSTAMENTO | km | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 202.9956
2.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | km | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 7.8771 | 202.9956
Área (m²) - Considerando Existente + Ampliações | [32 empty] | TOTAL
1 | Sistema Futuro - ÁREA DE PISTA | m² | 0 | 0 | 0 | 11550 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 817014
1.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | m² | 0 | 0 | 0 | 11550 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 817014
Área (m²) - Acostamento | [32 empty] | TOTAL
2 | Sistema Futuro - ÁREA DE ACOSTAMENTO | m² | 0 | 0 | 0 | 8250 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 507489.0857
2.0 | Contorno de Cassilândia - Km 0,0 até 6,6 | m² | 0 | 0 | 0 | 8250 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 507489.0857
Resumo da área pavimentada
| Pistas Equivalentes a Largura de 3,50 m (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 11550 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412 | 32412
| Acostamentos Equivalentes a Largura de 2,50 m (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 8250 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857 | 19692.6857
| Área total pavimentada (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 19800 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857 | 52104.6857
| Área total pavimentada (HA) |  | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105 | 5.2105
| Extensão em km Equivalente Somente de Pista (Existente) | Km | 12: 0 | Média
| Extensão em km Equivalente (Futuro) | Km | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 4.3421 | 3.6792
TOTAL COM O CONTORNO CASSILÂNDIA
| Extensão em km Equivalente Somente de Pista (Existente) | Km | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Média
| Extensão em km Equivalente (Futuro) | Km | 198 | 199.2214 | 205.1316 | 208.5296 | 211.9566 | 208.9762 | 208.9762 | 208.9762 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.0182 | 210.8232 | 210.8232 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.0309 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 211.5597 | 209.6215

## Padrão Conserva
BR-158 MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
Padrões de Conservação Rodoviária de Rotina |  | DATA BASE | JULHO-2022
|  |  | Conservação | Restauração | Serviços Iniciais
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  | UNIDADE | PADRÃO 1 | PADRÃO 2 | PADRÃO 3 | OBSERVAÇÕES
Código SICRO | Serviço |  |  |  |  | Dados obtidos em benchmarking de concessões federais e estaduais
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757 | Remendos superficiais - tapa buraco | m³/km eq. | 1 | 1.1 | 1.2
4011480 | Fresagem descontínua revest. betuminoso | m³/km eq. | 2.1 | 2.205 | 2.31
4011353 | Pintura de ligação | m²/km eq. | 70 | 73.5 | 77
4011463 | CBUQ -capa de rolamento AC/BC | t/km eq. | 5.04 | 5.292 | 5.544
4915694 | Limpeza, serragem e enchimento de trincas em pavimento com selante elástico a frio | l/km.eq | 20 | 21 | 22
4915698 | Varredura e limpeza de pista | m²/m² | 0.0015 | 0.0015 | 0.002
4915753 | Reparo em placas de pavimento concreto | m³/m² | 0.01 | 0.011 | 0.012
4915695 | Limpeza e enchimento de juntas de pavimento concreto | m/m² | 5 | 6 | 7.2
Produtos derivados de petróleo
M1946 | Emulsão Asfáltica RR-1C | t/m² | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045
M1943 | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Tapa Buraco | t/m³ | 0.0566 | 0.0566 | 0.0566
M1943 | Cimento Asfáltico CAP-50/70 - Capa de rolamento | t/m³ | 0.057732 | 0.057732 | 0.057732
M1941 | Óleo Combustível | l/m³ | 8.16 | 8.16 | 8.16
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011 | Repintura de faixa | m²/km eq. | 19 | 19.5 | 20.5
5213360 | Reposição de tachas reflet. | ud/km eq. | 12.5 | 12.5 | 12.5
5213477 | Repos.Baliz/Delineadores | ud/km eq. | 1 | 1.1 | 1.2
4915718 | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | ud/km eq. | 2.2 | 2.5 | 2.8
Sinalização Vertical
5213440 | Substituição de Placas | m²/km eq. | 2 | 2 | 2
4915718 | Limpeza de Placas | m²/km eq. | 30 | 30 | 30
Dispositivos de Proteção e Segurança
4915721 | Substituição de defensas metálicas | m/km | 30 | 40 | 50
5 S 04 999 54 | Reparo de barreira New Jersey | m³/km | 0.2 | 0.3 | 0.4
4 S 06 030 61 | Reconstrução de barreira New Jersey | m/km | 15 | 25 | 30
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
OAE's
4816118 | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m/m | 0.02 | 0.022 | 0.024
4915723 | Pintura de superfícies de concreto (caiação) | m²/m² | 1 | 1.3 | 1.3
4915672 | Limpeza de ponte | m/m | 1 | 1 | 1
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708 | Limpeza drenagem na plataforma | m/m | 2 | 2.2 | 2.4
4915723 | Caiação da drenagem na plataforma | m²/m² | 0.5 | 0.5 | 0.5
4915710 | Limpeza de drenagem fora da plataforma | m/m | 2 | 2.2 | 2.4
4915712 | Limpeza de bueiros e galerias | m³/m | 0.5 | 0.6 | 0.65
5 S 04 999 54 | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³/km | 0.2 | 0.3 | 0.4
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733 | Recomposição manual de taludes | m³/km.eq | 4 | 5 | 6
4915734 | Recomposição mecânica de taludes | m³/km.eq | 4 | 5 | 6
4915774 | Recomposição mecância de erosões | m³/km.eq | 4 | 5 | 6
FAIXA DE DOMÍNIO
Faixa de Domínio
4915740 | Roçada manual | ha/km | 4 | 4 | 4
4915742 | Roçada mecanizada | ha/km | 4 | 4 | 4
4915744 | Aceiro de cerca | m²/km | 3 | 3 | 3
4413905 | Plantio/Conservação de revestimento vegetal (Hidrosemeadura) | m²/km | 300 | 400 | 500
4915698 | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³/km | 15 | 15 | 15
4915725 | Recomp. tot. cerca c/ mourão de conc. secção quad. | m/km | 45 | 55 | 60
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
6 S 00 002 01 | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe.mês | 1 | 1 | 1
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
6 S 00 002 02 | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe.mês | 1 | 1 | 1

## Disp Segurança
BR-158 MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
CADASTRO GERAL DO SISTEMA RODOVIÁRIO
RESUMO DO CADASTRO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
SITUAÇÃO ATUAL
SITUAÇÃO ATUAL
SEGMENTO | DEFENSAS METÁLICAS | BALIZADOR/ DELINEADOR | BARREIRAS DE CONCRETO
158BMS0432 | 3185
158BMS0434 | 2130
158BMS0436 | 9129
158BMS0440 | 8085
158BMS0445 | 1030
158BMS0450 | 360
158BMS0455 | 140
158BMS0460 | 16605
158BMS0470 | 1580
158BMS0480 | 9975
| 52.219 | 0 | 0
| km | und | metros

## Lista OAEs
BR-158 MATO GROSSO DO SUL |  | PMI Nº 02/2021
BR-158
S R E | ITEM | EXTENSÃO (M) | ÁREA (M²) | LARG.ANT (M) | LARGURA (M) | ALARGAMENTO (M²) | KM (PONTO MÉDIO) | KM INICIAL | KM FINAL | OBS.
158BMS0432 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Córrego - Km 3+000 | 30 | 345 | 11.5 | 14 | 75 | 3+000 | 2+985 | 3+015
158BMS0432 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Córrego - Km 11+700 | 36 | 378 | 10.5 | 15.9 | 194.4 | 11+700 | 11+682 | 11+718
158BMS0432 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Córrego - Km 28+700 | 35 | 367.5 | 10.5 | 17.8 | 255.5 | 28+700 | 28+683 | 28+718
158BMS0440 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Córrego - Km 74+500 | 40 | 420 | 10.5 | 14 | 140 | 74+500 | 74+480 | 74+520
158BMS0460 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Córrego - Km 101+000 | 60 | 630 | 10.5 | 17.8 | 438 | 101+000 | 100+970 | 101+030
158BMS0460 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Córrego - Km 113+800 | 35 | 367.5 | 10.5 | 14 | 122.5 | 113+800 | 113+783 | 113+818
158BMS0460 | Alargamento de OAE - Ponte sobre Córrego - Km 135+500 | 40 | 420 | 10.5 | 14 | 140 | 135+500 | 135+480 | 135+520
158BMS0480 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Paranaíba - Km 152+900 | 550 | 6325 | 11.5 | 14 | 1375 | 152+900 | 152+625 | 153+175
158BMS0480 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Paranaíba - Km 176+000 | 50 | 525 | 10.5 | 15.9 | 270 | 176+000 | 175+975 | 176+025
158BMS0480 | Alargamento de OAE - Ponte sobre o Rio Paranaíba - Km 187+700 | 540 | 6210 | 11.5 | 14 | 1350 | 187+700 | 187+430 | 187+970
| EXTENSÃO E ÁREA TOTAL | 1416 | 15988
Espaçamento entre juntas 30m
| Quantidade de Juntas da OAE | 47.2
| Largura OAE (m) | 15.14
| Total de juntas de dilatação | 714.608