## Cont Revisão
Concessão Rodoviária - Adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338, MS-395 e MS-395, e trechos das rodovias federais BR-262, BR-267
Local: Estado do Mato Grosso do Sul - MS-338
Cliente: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
MC Conserva de Rotina - Controle de Revisão
Data Base: Outubro/2023
Autorizado conforme: Edital de Chamamento Público - PMI Nº 01/2023
REVISÃO | DATA | HISTÓRICO
0 | 2024-03-12 | Emissão inicial com dados de benchmarking
1 | 2024-05-14 | Revisão de preços unitários
2 | 2024-06-07 | Revisão de preços unitários

## BDI
Concessão Rodoviária - Adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338, MS-395 e MS-395, e trechos das rodovias federais BR-262, BR-267
Local: Estado do Mato Grosso do Sul - MS-338
Cliente: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
MC Conserva de Rotina - Cálculo do BDI
Data Base: Outubro/2023
Autorizado conforme: Edital de Chamamento Público - PMI Nº 01/2023
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 6.157% | DE CD | 4.87% | 6.157%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | CF DO (PV-LUCRO OPERACIONAL) | 0.8% | 1.011%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0.25% | 0,26% DO PV | 0.25% | 0.3161%
RISCOS | 0.5% | 3,41% DO PV | 0.5% | 0.6321%
|  | SUBTOTAL | 6.42% | 8.117%
LUCRO |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
LUCRO | 7.194% | DO CD | 5.69% | 7.194%
|  | SUBTOTAL | 5.69% | 7.194%
BDI SEM IMPOSTOS |  |  | 12.11% | 15.31%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
PIS | 0.65% | DO PV | 0.65% | 0.8218%
COFINS | 3% | DO PV | 3% | 3.793%
ISSQN | 5.161% | DO PV | 5.161% | 6.525%
|  | SUBTOTAL | 8.811% | 11.14%
BDI COM IMPOSTOS |  |  | 20.92% | 26.45%
CUSTOS DIRETOS - CD |  |  | 79.08%
100%
BDI COM IMPOSTOS (%) |  |  | 20.92% | 26.45%
BDI Material Asfáltico |  |  |  | 15%

## Cronograma
Concessão Rodoviária - Adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338, MS-395 e MS-395, e trechos das rodovias federais BR-262, BR-267
Local: Estado do Mato Grosso do Sul - MS-338
Cliente: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
MC Conserva de Rotina - Cronograma
Data Base: Outubro/2023
Autorizado conforme: Edital de Chamamento Público - PMI Nº 01/2023
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | TOTAIS PARCIAIS
|  | (R$) | (R$)
1. | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DE ROTINA
1.1 | Programa - PAVIMENTO | 12325045.9801 | % | 0% | 2.358% | 2.681% | 3.003% | 3.336% | 3.336% | 3.292% | 3.292% | 3.292% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 290683.8833 | 330404.4898 | 370125.0964 | 411193.7334 | 411193.7334 | 405742.3575 | 405742.3575 | 405742.3575 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 12325045.9801
1.2 | Programa - ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 15881550.3637 | % | 0% | 3.102% | 3.204% | 3.307% | 3.413% | 3.413% | 3.399% | 3.399% | 3.399% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 3.494% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 492664.8324 | 508922.0626 | 525179.2928 | 541988.2578 | 541988.2578 | 539757.0664 | 539757.0664 | 539757.0664 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 15881550.3637
1.3 | Programa - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS | 0 | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Valor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Programa - DRENAGEM E OAC | 2839170.203 | % | 0% | 2.473% | 2.762% | 3.05% | 3.348% | 3.348% | 3.308% | 3.308% | 3.308% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 3.576% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 70218.1933 | 78405.0092 | 86591.8252 | 95056.4838 | 95056.4838 | 93932.9005 | 93932.9005 | 93932.9005 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 2839170.203
1.5 | Programa - TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 1188202.2482 | % | 0% | 2.358% | 2.681% | 3.003% | 3.336% | 3.336% | 3.292% | 3.292% | 3.292% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 3.591% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 28023.5258 | 31852.8108 | 35682.0958 | 39641.3384 | 39641.3384 | 39115.7958 | 39115.7958 | 39115.7958 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 1188202.2482
1.6 | Programa - FAIXA DE DOMÍNIO | 15184168.7128 | % | 0% | 3.009% | 3.139% | 3.269% | 3.403% | 3.403% | 3.385% | 3.385% | 3.385% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 3.506% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 456903.5579 | 476625.2627 | 496346.9674 | 516740.0436 | 516735.9236 | 514029.2573 | 514029.2573 | 514029.2573 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 15184168.7128
1.7 | Programa - EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS | 696494.7154 | % | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 696494.7154
1.8 | Programa - ILUMINAÇÃO | 1060872.892 | % | 0% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 3.448% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 1060872.892
| Total - Conservação Rodoviária de Rotina | 49175505.1151 | % | 0% | 2.845% | 3.023% | 3.202% | 3.386% | 3.386% | 3.362% | 3.362% | 3.362% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 3.527% | 100%
|  |  | Valor | 0 | 1399092.8756 | 1486808.5181 | 1574524.1606 | 1665218.7401 | 1665214.62 | 1653176.2605 | 1653176.2605 | 1653176.2605 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 49175505.1151 | 48972801.0496 | 202704.0655
|  | R$/km Eq. Rodovia |  | 0 | 34223.557 | 31996.9552 | 30248.2566 | 28795.4822 | 28795.411 | 28971.3255 | 28971.3255 | 28971.3255 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359 | 27866.8359
|  | R$/km |  | 816868.8557
|  | R$/ano |  | 1695707.0729

## MC Conservação Rotina
Concessão Rodoviária - Adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338, MS-395 e MS-395, e trechos das rodovias federais BR-262, BR-267
Local: Estado do Mato Grosso do Sul - MS-338
Cliente: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
MC Conserva de Rotina
Data Base: Outubro/2023
Autorizado conforme: Edital de Chamamento Público - PMI Nº 01/2023
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
Código SICRO | Serviço |  | (R$) | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | TOTAIS PARCIAIS
| PAVIMENTO |  |  | 0 | 217059.0549 | 246719.1696 | 276379.2843 | 307045.9984 | 307045.9984 | 302975.3547 | 302975.3547 | 302975.3547 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 330484.0568 | 9203340.7631
| Reparos no Pavimento |  |  | 0 | 125137.3469 | 142236.7858 | 159336.2248 | 177015.9813 | 177015.9813 | 174669.2027 | 174669.2027 | 174669.2027 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 5305844.7426
4915757-338 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 590.26 | 0 | 24130.4129 | 27427.7221 | 30725.0313 | 34134.2439 | 34134.2439 | 33681.7113 | 33681.7113 | 33681.7113 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 36739.8483 | 1023133.6024
4915661-338 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | m³ | 164.9 | 0 | 14156.6779 | 16091.1224 | 18025.5668 | 20025.6621 | 20025.6621 | 19760.1731 | 19760.1731 | 19760.1731 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 21554.3016 | 600245.5446
4011353 | Pintura de ligação | m² | 0.28 | 0 | 801.2674 | 910.7569 | 1020.2464 | 1133.4517 | 1133.4517 | 1118.425 | 1118.425 | 1118.425 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 1219.9726 | 33973.8736
4011466-338 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Capa de Rolamento) | t | 291.39 | 0 | 60038.0502 | 68241.9718 | 76445.8933 | 84928.238 | 84928.238 | 83802.3071 | 83802.3071 | 83802.3071 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 91411.1527 | 2545623.5184
4915694-338 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio | m | 29.68 | 0 | 24266.9554 | 27582.9225 | 30898.8896 | 34327.3933 | 34327.3933 | 33872.3 | 33872.3 | 33872.3 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 36947.7416 | 1028923.0278
3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 2.37 | 0 | 1743.983 | 1982.2902 | 2220.5974 | 2466.9922 | 2466.9922 | 2434.2863 | 2434.2863 | 2434.2863 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 2655.3077 | 73945.1758
| Produtos derivados de petróleo |  |  |  | 91921.7081 | 104482.3838 | 117043.0595 | 130030.0171 | 130030.0171 | 128306.1521 | 128306.1521 | 128306.1521 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 3897496.0206
M1946-TB | Emulsão Asfáltica RR-1C | t | 3900 | 0 | 1434.9227 | 1630.9983 | 1827.0738 | 2029.8037 | 2029.8037 | 2002.8938 | 2002.8938 | 2002.8938 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 2184.7469 | 60840.9674
M1946-PL | Emulsão Asfáltica RR-1C | t | 3900 | 0 | 5022.2296 | 5708.494 | 6394.7584 | 7104.3131 | 7104.3131 | 7010.1281 | 7010.1281 | 7010.1281 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 7646.614 | 212943.3861
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | t | 5555 | 0 | 6102.6375 | 6936.5347 | 7770.4318 | 8632.6296 | 8632.6296 | 8518.1831 | 8518.1831 | 8518.1831 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 9291.5931 | 258752.8666
M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E | t | 6420 | 0 | 79361.9182 | 90206.3568 | 101050.7955 | 112263.2706 | 112263.2706 | 110774.9471 | 110774.9471 | 110774.9471 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 120832.7784 | 3364958.8004
| ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  | 0 | 353774.9591 | 365449.0235 | 377123.0878 | 389193.3443 | 389193.3443 | 387591.1605 | 387591.1605 | 387591.1605 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 398418.4402 | 11404294.4852
| Sinalização Horizontal |  |  | 0 | 35176.2519 | 39982.9238 | 44789.5957 | 49759.3956 | 49759.3956 | 49099.7134 | 49099.7134 | 49099.7134 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 1491479.0496
5214011-338 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 13.41 | 0 | 10416.0673 | 11839.3747 | 13262.6821 | 14734.2934 | 14734.2934 | 14538.9544 | 14538.9544 | 14538.9544 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 15859.0214 | 441643.0226
5213360-338 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | und | 33.67 | 0 | 17205.7865 | 19556.8775 | 21907.9686 | 24338.8505 | 24338.8505 | 24016.1797 | 24016.1797 | 24016.1797 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 26196.7331 | 729528.267
5213477-338 | Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | und | 164.88 | 0 | 6740.4576 | 7661.5099 | 8582.5622 | 9534.873 | 9534.873 | 9408.465 | 9408.465 | 9408.465 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 10262.7083 | 285796.5445
4915718-338 | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | und | 9.05 | 0 | 813.9405 | 925.1617 | 1036.3829 | 1151.3787 | 1151.3787 | 1136.1144 | 1136.1144 | 1136.1144 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 34511.2154
| Sinalização Vertical |  |  | 0 | 50257.0445 | 57124.437 | 63991.8294 | 71092.286 | 71092.286 | 70149.7844 | 70149.7844 | 70149.7844 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 2130907.2173
5213572-338 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 604.72 | 0 | 49443.104 | 56199.2753 | 62955.4465 | 69940.9073 | 69940.9073 | 69013.67 | 69013.67 | 69013.67 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 75279.7786 | 2096396.0019
4915718-338 | Limpeza de placa de sinalização | m² | 9.05 | 0 | 813.9405 | 925.1617 | 1036.3829 | 1151.3787 | 1151.3787 | 1136.1144 | 1136.1144 | 1136.1144 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 1239.2681 | 34511.2154
| Dispositivos de Proteção e Segurança |  |  | 0 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 7781908.2183
PFC-004-338 | Substituição de defensas metálicas | m | 1065.99 | 0 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 7781908.2183
PFC-003-338 | Reparo de barreira New Jersey | m³ | 655.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3713823-338 | Reconstrução de barreira New Jersey | m | 315.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBRAS DE ARTES ESPECIAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Intervenções em OAE's |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3816118-338 | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m | 107.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915723-338 | Caiação manual com fixador de cal | m² | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3815602-338 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | m | 460.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3806406 | Limpeza em junta de dilatação | m | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915686 | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915672 | Limpeza de ponte | m | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DRENAGEM E OAC |  |  | 0 | 50422.5933 | 56301.4186 | 62180.2439 | 68258.5836 | 68258.5836 | 67451.7559 | 67451.7559 | 67451.7559 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 2038763.9964
| Reparo e Limpeza de dispositivos |  |  |  | 50422.5933 | 56301.4186 | 62180.2439 | 68258.5836 | 68258.5836 | 67451.7559 | 67451.7559 | 67451.7559 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 2038763.9964
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 0.7 | 0 | 11446.6771 | 13010.8125 | 14574.9479 | 16192.1667 | 16192.1667 | 15977.5 | 15977.5 | 15977.5 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 17428.18 | 485341.0508
4915723-338 | Caiação manual com fixador de cal | m² | 3.11 | 0 | 15892.4847 | 18064.1191 | 20235.7536 | 22481.0885 | 22481.0885 | 22183.0469 | 22183.0469 | 22183.0469 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 24197.1606 | 673844.0483
4915710 | Limpeza de vala de drenagem | m | 4.21 | 0 | 10326.538 | 11737.6116 | 13148.6852 | 14607.6475 | 14607.6475 | 14413.9875 | 14413.9875 | 14413.9875 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 15722.7081 | 437846.9623
4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 21.04 | 0 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 7400.0939 | 214602.7234
PFC-003-338 | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³ | 655.17 | 0 | 5356.7996 | 6088.7814 | 6820.7633 | 7577.587 | 7577.587 | 7477.1276 | 7477.1276 | 7477.1276 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 8156.0148 | 227129.2116
| TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO |  |  | 0 | 20123.2583 | 22873.0084 | 25622.7584 | 28465.829 | 28465.829 | 28088.445 | 28088.445 | 28088.445 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 853229.5674
| Terrapleno e Estruturas de Contenção |  |  | 0 | 20123.2583 | 22873.0084 | 25622.7584 | 28465.829 | 28465.829 | 28088.445 | 28088.445 | 28088.445 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 853229.5674
4915733-338 | Recomposição manual de taludes | m³ | 55.15 | 0 | 9018.3463 | 10250.6616 | 11482.9768 | 12757.1142 | 12757.1142 | 12587.9875 | 12587.9875 | 12587.9875 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 13730.9161 | 382379.4136
4915734-338 | Recomposição mecânica de taludes | m³ | 28.13 | 0 | 4599.9289 | 5228.4879 | 5857.0469 | 6506.9378 | 6506.9378 | 6420.6725 | 6420.6725 | 6420.6725 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 7003.6386 | 195037.768
4915774-338 | Recomposição mecância de erosões | m³ | 39.78 | 0 | 6504.9831 | 7393.8589 | 8282.7347 | 9201.777 | 9201.777 | 9079.785 | 9079.785 | 9079.785 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 9904.1857 | 275812.3857
| FAIXA DE DOMÍNIO |  |  | 0 | 328095.3438 | 342257.1934 | 356419.0431 | 371062.9942 | 371060.0356 | 369116.4206 | 369116.4206 | 369116.4206 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 10903515.5604
| Conservação na Faixa de Domínio |  |  | 0 | 328095.3438 | 342257.1934 | 356419.0431 | 371062.9942 | 371060.0356 | 369116.4206 | 369116.4206 | 369116.4206 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 10903515.5604
4915740 | Roçada manual | ha | 1801.68 | 0 | 69415.8765 | 69415.8765 | 69415.8765 | 69416.626 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 69415.127 | 2013042.4317
4915742 | Roçada mecanizada | ha | 438.56 | 0 | 67588.0885 | 67588.0885 | 67588.0885 | 67588.8182 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 67587.3587 | 1960037.0517
4915744 | Capina manual | m² | 0.72 | 0 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 520.128 | 15083.712
4413905-338 | Hidrossemeadura | m² | 6.44 | 0 | 78982.0719 | 89774.6063 | 100567.1406 | 111725.95 | 111725.95 | 110244.75 | 110244.75 | 110244.75 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 120254.442 | 3348853.2508
4915698-338 | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³ | 40.21 | 0 | 24657.3689 | 28026.6841 | 31395.9994 | 34879.6619 | 34879.6619 | 34417.2469 | 34417.2469 | 34417.2469 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 37542.167 | 1045476.6243
4915725-338 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais | m | 32.09 | 0 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 86931.81 | 2521022.49
| EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS |  |  | 0 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 500142.0302
| Conservação de Edificações |  |  | 0 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 500142.0302
PFC-001 | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe | 9881.26 | 0 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 500142.0302
| ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 761796.3357
| Iluminação e Instalações Elétricas |  |  |  | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 761796.3357
PFC-002 | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe | 15050.74 | 0 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 761796.3357
| *** TOTAL DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DE ROTINA *** |  |  | 0 | 1012990.3254 | 1077114.9295 | 1141239.5336 | 1207541.8656 | 1207538.9071 | 1198738.2529 | 1198738.2529 | 1198738.2529 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 35665082.7384
*** RESUMO PARA A COMPOSIÇÃO DO OPEX ***
ITEM
1. | PAVIMENTO |  |  | 0 | 290683.8833 | 330404.4898 | 370125.0964 | 411193.7334 | 411193.7334 | 405742.3575 | 405742.3575 | 405742.3575 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 442581.8082 | 12325045.9801
1.1 | Reparos no Pavimento | Custo Local |  |  | 125137.3469 | 142236.7858 | 159336.2248 | 177015.9813 | 177015.9813 | 174669.2027 | 174669.2027 | 174669.2027 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 190528.3245 | 5305844.7426
|  | Adm Local | 6.33% |  | 7921.1941 | 9003.5885 | 10085.983 | 11205.1116 | 11205.1116 | 11056.5605 | 11056.5605 | 11056.5605 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 12060.4429 | 335859.9722
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 625.6867 | 711.1839 | 796.6811 | 885.0799 | 885.0799 | 873.346 | 873.346 | 873.346 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 26529.2237
|  | Canteiro | 2.8% |  | 3503.8457 | 3982.63 | 4461.4143 | 4956.4475 | 4956.4475 | 4890.7377 | 4890.7377 | 4890.7377 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 5334.7931 | 148563.6528
|  | Sinalização | 0.5% |  | 625.6867 | 711.1839 | 796.6811 | 885.0799 | 885.0799 | 873.346 | 873.346 | 873.346 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 952.6416 | 26529.2237
|  | Custo Total |  |  | 137813.7601 | 156645.3722 | 175476.9844 | 194947.7002 | 194947.7002 | 192363.1929 | 192363.1929 | 192363.1929 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 209828.8438 | 5843326.815
|  | BDI | 26.45% |  | 36451.7395 | 41432.701 | 46413.6624 | 51563.6667 | 51563.6667 | 50880.0645 | 50880.0645 | 50880.0645 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 55499.7292 | 1545559.9426
|  | Total Venda |  |  | 174265.4996 | 198078.0732 | 221890.6467 | 246511.3669 | 246511.3669 | 243243.2574 | 243243.2574 | 243243.2574 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 265328.5729 | 7388886.7576
1.2 | Produtos derivados de petróleo | Custo Local |  |  | 91921.7081 | 104482.3838 | 117043.0595 | 130030.0171 | 130030.0171 | 128306.1521 | 128306.1521 | 128306.1521 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 139955.7323 | 3897496.0206
|  | Adm Local | 6.33% |  | 5818.6441 | 6613.7349 | 7408.8257 | 8230.9001 | 8230.9001 | 8121.7794 | 8121.7794 | 8121.7794 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 8859.1979 | 246711.4981
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 459.6085 | 522.4119 | 585.2153 | 650.1501 | 650.1501 | 641.5308 | 641.5308 | 641.5308 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 19487.4801
|  | Canteiro | 2.8% |  | 2573.8078 | 2925.5067 | 3277.2057 | 3640.8405 | 3640.8405 | 3592.5723 | 3592.5723 | 3592.5723 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 3918.7605 | 109129.8886
|  | Sinalização | 0.5% |  | 459.6085 | 522.4119 | 585.2153 | 650.1501 | 650.1501 | 641.5308 | 641.5308 | 641.5308 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 699.7787 | 19487.4801
|  | Custo Total |  |  | 101233.3771 | 115066.4493 | 128899.5215 | 143202.0579 | 143202.0579 | 141303.5653 | 141303.5653 | 141303.5653 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 154133.248 | 4292312.3674
|  | BDI Prod Asf | 15% |  | 15185.0066 | 17259.9674 | 19334.9282 | 21480.3087 | 21480.3087 | 21195.5348 | 21195.5348 | 21195.5348 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 643846.8551
|  | Total Venda |  |  | 116418.3836 | 132326.4167 | 148234.4497 | 164682.3665 | 164682.3665 | 162499.1001 | 162499.1001 | 162499.1001 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 177253.2352 | 4936159.2226
2. | ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  |  | 0 | 492664.8324 | 508922.0626 | 525179.2928 | 541988.2578 | 541988.2578 | 539757.0664 | 539757.0664 | 539757.0664 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 554835.0696 | 15881550.3637
2.1 | Sinalização Horizontal | Custo Local |  |  | 35176.2519 | 39982.9238 | 44789.5957 | 49759.3956 | 49759.3956 | 49099.7134 | 49099.7134 | 49099.7134 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 53557.7308 | 1491479.0496
|  | Adm Local | 6.33% |  | 2226.6567 | 2530.9191 | 2835.1814 | 3149.7697 | 3149.7697 | 3108.0119 | 3108.0119 | 3108.0119 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 3390.2044 | 94410.6238
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 175.8813 | 199.9146 | 223.948 | 248.797 | 248.797 | 245.4986 | 245.4986 | 245.4986 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 7457.3952
|  | Canteiro | 2.8% |  | 984.9351 | 1119.5219 | 1254.1087 | 1393.2631 | 1393.2631 | 1374.792 | 1374.792 | 1374.792 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 1499.6165 | 41761.4134
|  | Sinalização | 0.5% |  | 175.8813 | 199.9146 | 223.948 | 248.797 | 248.797 | 245.4986 | 245.4986 | 245.4986 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 267.7887 | 7457.3952
|  | Custo Total |  |  | 38739.6062 | 44033.194 | 49326.7818 | 54800.0224 | 54800.0224 | 54073.5144 | 54073.5144 | 54073.5144 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 58983.1289 | 1642565.8774
|  | BDI | 26.45% |  | 10246.6258 | 11646.7798 | 13046.9338 | 14494.6059 | 14494.6059 | 14302.4446 | 14302.4446 | 14302.4446 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 15601.0376 | 434458.6746
|  | Total Venda |  |  | 48986.2321 | 55679.9738 | 62373.7156 | 69294.6283 | 69294.6283 | 68375.959 | 68375.959 | 68375.959 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 74584.1665 | 2077024.5519
2.2 | Sinalização Vertical | Custo Local |  |  | 50257.0445 | 57124.437 | 63991.8294 | 71092.286 | 71092.286 | 70149.7844 | 70149.7844 | 70149.7844 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 76519.0467 | 2130907.2173
|  | Adm Local | 6.33% |  | 3181.2709 | 3615.9769 | 4050.6828 | 4500.1417 | 4500.1417 | 4440.4814 | 4440.4814 | 4440.4814 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 4843.6557 | 134886.4269
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 251.2852 | 285.6222 | 319.9591 | 355.4614 | 355.4614 | 350.7489 | 350.7489 | 350.7489 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 10654.5361
|  | Canteiro | 2.8% |  | 1407.1972 | 1599.4842 | 1791.7712 | 1990.584 | 1990.584 | 1964.194 | 1964.194 | 1964.194 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 2142.5333 | 59665.4021
|  | Sinalização | 0.5% |  | 251.2852 | 285.6222 | 319.9591 | 355.4614 | 355.4614 | 350.7489 | 350.7489 | 350.7489 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 382.5952 | 10654.5361
|  | Custo Total |  |  | 55348.0832 | 62911.1424 | 70474.2017 | 78293.9346 | 78293.9346 | 77255.9575 | 77255.9575 | 77255.9575 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 84270.4262 | 2346768.1184
|  | BDI | 26.45% |  | 14639.568 | 16639.9972 | 18640.4263 | 20708.7457 | 20708.7457 | 20434.2008 | 20434.2008 | 20434.2008 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 22289.5277 | 620720.1673
|  | Total Venda |  |  | 69987.6512 | 79551.1396 | 89114.628 | 99002.6803 | 99002.6803 | 97690.1583 | 97690.1583 | 97690.1583 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 106559.9539 | 2967488.2857
2.3 | Dispositivos de Proteção e Segurança | Custo Local |  |  | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 268341.6627 | 7781908.2183
|  | Adm Local | 6.33% |  | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 16986.0272 | 492594.7902
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 38909.5411
|  | Canteiro | 2.8% |  | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 7513.5666 | 217893.4301
|  | Sinalização | 0.5% |  | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 1341.7083 | 38909.5411
|  | Custo Total |  |  | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 295524.6731 | 8570215.5208
|  | BDI | 26.45% |  | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 78166.276 | 2266822.0053
|  | Total Venda |  |  | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 373690.9492 | 10837037.5261
3. | OBRAS DE ARTES ESPECIAIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Intervenções em OAE's | Custo Local |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Adm Local | 6.33% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Canteiro | 2.8% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sinalização | 0.5% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Custo Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BDI | 26.45% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Venda |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | DRENAGEM E OAC |  |  | 0 | 70218.1933 | 78405.0092 | 86591.8252 | 95056.4838 | 95056.4838 | 93932.9005 | 93932.9005 | 93932.9005 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 2839170.203
4.1 | DRENAGEM E OAC | Custo Local |  |  | 50422.5933 | 56301.4186 | 62180.2439 | 68258.5836 | 68258.5836 | 67451.7559 | 67451.7559 | 67451.7559 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 72904.1574 | 2038763.9964
|  | Adm Local | 6.33% |  | 3191.7502 | 3563.8798 | 3936.0094 | 4320.7683 | 4320.7683 | 4269.6961 | 4269.6961 | 4269.6961 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 4614.8332 | 129053.761
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 252.113 | 281.5071 | 310.9012 | 341.2929 | 341.2929 | 337.2588 | 337.2588 | 337.2588 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 10193.82
|  | Canteiro | 2.8% |  | 1411.8326 | 1576.4397 | 1741.0468 | 1911.2403 | 1911.2403 | 1888.6492 | 1888.6492 | 1888.6492 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 2041.3164 | 57085.3919
|  | Sinalização | 0.5% |  | 252.113 | 281.5071 | 310.9012 | 341.2929 | 341.2929 | 337.2588 | 337.2588 | 337.2588 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 364.5208 | 10193.82
|  | Custo Total |  |  | 55530.4019 | 62004.7523 | 68479.1026 | 75173.1782 | 75173.1782 | 74284.6188 | 74284.6188 | 74284.6188 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 80289.3486 | 2245290.7892
|  | BDI | 26.45% |  | 14687.7913 | 16400.257 | 18112.7226 | 19883.3056 | 19883.3056 | 19648.2817 | 19648.2817 | 19648.2817 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 21236.5327 | 593879.4137
|  | Total Venda |  |  | 70218.1933 | 78405.0092 | 86591.8252 | 95056.4838 | 95056.4838 | 93932.9005 | 93932.9005 | 93932.9005 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 101525.8813 | 2839170.203
5. | TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO |  |  | 0 | 28023.5258 | 31852.8108 | 35682.0958 | 39641.3384 | 39641.3384 | 39115.7958 | 39115.7958 | 39115.7958 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 1188202.2482
4.1 | Terrapleno e Estruturas de Contenção | Custo Local |  |  | 20123.2583 | 22873.0084 | 25622.7584 | 28465.829 | 28465.829 | 28088.445 | 28088.445 | 28088.445 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 30638.7404 | 853229.5674
|  | Adm Local | 6.33% |  | 1273.8023 | 1447.8614 | 1621.9206 | 1801.887 | 1801.887 | 1777.9986 | 1777.9986 | 1777.9986 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 1939.4323 | 54009.4316
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 100.6163 | 114.365 | 128.1138 | 142.3291 | 142.3291 | 140.4422 | 140.4422 | 140.4422 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 4266.1478
|  | Canteiro | 2.8% |  | 563.4512 | 640.4442 | 717.4372 | 797.0432 | 797.0432 | 786.4765 | 786.4765 | 786.4765 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 857.8847 | 23890.4279
|  | Sinalização | 0.5% |  | 100.6163 | 114.365 | 128.1138 | 142.3291 | 142.3291 | 140.4422 | 140.4422 | 140.4422 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 153.1937 | 4266.1478
|  | Custo Total |  |  | 22161.7444 | 25190.0441 | 28218.3439 | 31349.4175 | 31349.4175 | 30933.8045 | 30933.8045 | 30933.8045 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 33742.4448 | 939661.7225
|  | BDI | 26.45% |  | 5861.7814 | 6662.7667 | 7463.752 | 8291.9209 | 8291.9209 | 8181.9913 | 8181.9913 | 8181.9913 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 8924.8767 | 248540.5256
|  | Total Venda |  |  | 28023.5258 | 31852.8108 | 35682.0958 | 39641.3384 | 39641.3384 | 39115.7958 | 39115.7958 | 39115.7958 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 42667.3215 | 1188202.2482
6. | FAIXA DE DOMÍNIO |  |  | 0 | 456903.5579 | 476625.2627 | 496346.9674 | 516740.0436 | 516735.9236 | 514029.2573 | 514029.2573 | 514029.2573 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 15184168.7128
6.1 | Conservação na Faixa de Domínio | Custo Local |  |  | 328095.3438 | 342257.1934 | 356419.0431 | 371062.9942 | 371060.0356 | 369116.4206 | 369116.4206 | 369116.4206 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 382251.0328 | 10903515.5604
|  | Adm Local | 6.33% |  | 20768.4353 | 21664.8803 | 22561.3254 | 23488.2875 | 23488.1003 | 23365.0694 | 23365.0694 | 23365.0694 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 24196.4904 | 690192.535
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 1640.4767 | 1711.286 | 1782.0952 | 1855.315 | 1855.3002 | 1845.5821 | 1845.5821 | 1845.5821 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 54517.5778
|  | Canteiro | 2.8% |  | 9186.6696 | 9583.2014 | 9979.7332 | 10389.7638 | 10389.681 | 10335.2598 | 10335.2598 | 10335.2598 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 10703.0289 | 305298.4357
|  | Sinalização | 0.5% |  | 1640.4767 | 1711.286 | 1782.0952 | 1855.315 | 1855.3002 | 1845.5821 | 1845.5821 | 1845.5821 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 1911.2552 | 54517.5778
|  | Custo Total |  |  | 361331.4021 | 376927.8471 | 392524.2921 | 408651.6755 | 408648.4172 | 406507.914 | 406507.914 | 406507.914 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 420973.0624 | 12008041.6867
|  | BDI | 26.45% |  | 95572.1559 | 99697.4156 | 103822.6753 | 108088.3682 | 108087.5064 | 107521.3433 | 107521.3433 | 107521.3433 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 111347.375 | 3176127.0261
|  | Total Venda |  |  | 456903.5579 | 476625.2627 | 496346.9674 | 516740.0436 | 516735.9236 | 514029.2573 | 514029.2573 | 514029.2573 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 532320.4374 | 15184168.7128
7. | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS |  |  | 0 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 696494.7154
7.1 | Conservação de Edificações | Custo Local |  |  | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 17246.2769 | 500142.0302
|  | Adm Local | 6.33% |  | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 1091.6893 | 31658.9905
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 2500.7102
|  | Canteiro | 2.8% |  | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 482.8958 | 14003.9768
|  | Sinalização | 0.5% |  | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 86.2314 | 2500.7102
|  | Custo Total |  |  | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 18993.3248 | 550806.4179
|  | BDI | 26.45% |  | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 5023.7344 | 145688.2975
|  | Total Venda |  |  | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 24017.0592 | 696494.7154
8. | ILUMINAÇÃO |  |  | 0 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 1060872.892
8.1 | Iluminação e Instalações Elétricas | Custo Local |  |  | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 26268.8392 | 761796.3357
|  | Adm Local | 6.33% |  | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 1662.8175 | 48221.708
|  | Mob/Desmob | 0.5% |  | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 3808.9817
|  | Canteiro | 2.8% |  | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 735.5275 | 21330.2974
|  | Sinalização | 0.5% |  | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 131.3442 | 3808.9817
|  | Custo Total |  |  | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 28929.8726 | 838966.3045
|  | BDI | 26.45% |  | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 7651.9513 | 221906.5875
|  | Total Venda |  |  | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 36581.8239 | 1060872.892
*** TOTALIZAÇÃO ***
|  | Custo Local |  | 0 | 1012990.3254 | 1077114.9295 | 1141239.5336 | 1207541.8656 | 1207538.9071 | 1198738.2529 | 1198738.2529 | 1198738.2529 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 1258211.5437 | 35665082.7384
|  | Adm Local | 6.33% | 0 | 64122.2876 | 68181.375 | 72240.4625 | 76437.4001 | 76437.2128 | 75880.1314 | 75880.1314 | 75880.1314 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 79644.7907 | 2257599.7373
|  | Mob/Desmob | 0.5% | 0 | 5064.9516 | 5385.5746 | 5706.1977 | 6037.7093 | 6037.6945 | 5993.6913 | 5993.6913 | 5993.6913 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 178325.4137
|  | Canteiro | 2.8% | 0 | 28363.7291 | 30159.218 | 31954.7069 | 33811.1722 | 33811.0894 | 33564.6711 | 33564.6711 | 33564.6711 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 35229.9232 | 998622.3167
|  | Sinalização | 0.5% | 0 | 5064.9516 | 5385.5746 | 5706.1977 | 6037.7093 | 6037.6945 | 5993.6913 | 5993.6913 | 5993.6913 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 6291.0577 | 178325.4137
|  | Custo Total |  | 0 | 1115606.2454 | 1186226.6719 | 1256847.0983 | 1329865.8566 | 1329862.5984 | 1320170.4379 | 1320170.4379 | 1320170.4379 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 1385668.3731 | 39277955.6198
|  | BDI Prod Asf | 15% | 0 | 15185.0066 | 17259.9674 | 19334.9282 | 21480.3087 | 21480.3087 | 21195.5348 | 21195.5348 | 21195.5348 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 23119.9872 | 643846.8551
|  | BDI | 26.45% | 0 | 268301.6237 | 283321.8789 | 298342.1341 | 313872.5748 | 313871.713 | 311810.2878 | 311810.2878 | 311810.2878 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 325741.0406 | 9253702.6402
|  | Total Venda |  | 0 | 1399092.8756 | 1486808.5181 | 1574524.1606 | 1665218.7401 | 1665214.62 | 1653176.2605 | 1653176.2605 | 1653176.2605 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 1734529.4009 | 49175505.1151

## Quantidades
Concessão Rodoviária - Adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338, MS-395 e MS-395, e trechos das rodovias federais BR-262, BR-267
Local: Estado do Mato Grosso do Sul - MS-338
Cliente: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
MC Conserva de Rotina - Quantidades
Data Base: Outubro/2023
Autorizado conforme: Edital de Chamamento Público - PMI Nº 01/2023 |  |  |  | Extensão (km): | 60.2
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  |  |  | QUANTIDADES
Código SICRO | Serviço | UNIDADE | PADRÃO 1 | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 | ANO 6 | ANO 7 | ANO 8 | ANO 9 | ANO 10 | ANO 11 | ANO 12 | ANO 13 | ANO 14 | ANO 15 | ANO 16 | ANO 17 | ANO 18 | ANO 19 | ANO 20 | ANO 21 | ANO 22 | ANO 23 | ANO 24 | ANO 25 | ANO 26 | ANO 27 | ANO 28 | ANO 29 | ANO 30 | TOTAIS
ROTINA
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757-338 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³/km eq. | 1 | 0 | 40.881 | 46.4672 | 52.0534 | 57.8292 | 57.8292 | 57.0625 | 57.0625 | 57.0625 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 1733.3609
4915661-338 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | m³/km eq. | 2.1 | 0 | 85.8501 | 97.5811 | 109.3121 | 121.4412 | 121.4412 | 119.8313 | 119.8313 | 119.8313 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 130.7114 | 3640.0579
4011353 | Pintura de ligação | m²/km eq. | 70 | 0 | 2861.6693 | 3252.7031 | 3643.737 | 4048.0417 | 4048.0417 | 3994.375 | 3994.375 | 3994.375 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 4357.045 | 121335.2627
4011466-338 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Capa de Rolamento) | t/km eq. | 5.04 | 0 | 206.0402 | 234.1946 | 262.3491 | 291.459 | 291.459 | 287.595 | 287.595 | 287.595 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 313.7072 | 8736.1389
4915694-338 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio | m/km.eq | 20 | 0 | 817.6198 | 929.3438 | 1041.0677 | 1156.5833 | 1156.5833 | 1141.25 | 1141.25 | 1141.25 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 1244.87 | 34667.2179
3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m²/m² | 0.0015 | 0 | 735.8578 | 836.4094 | 936.9609 | 1040.925 | 1040.925 | 1027.125 | 1027.125 | 1027.125 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 1120.383 | 31200.4961
Produtos derivados de petróleo
M1946-TB | Emulsão Asfáltica RR-1C | t/m² | 0.009 | 0 | 0.36793 | 0.4182 | 0.46848 | 0.52046 | 0.52046 | 0.51356 | 0.51356 | 0.51356 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 0.56019 | 15.6002
M1946-PL | Emulsão Asfáltica RR-1C | t/m² | 0.00045 | 0 | 1.2878 | 1.4637 | 1.6397 | 1.8216 | 1.8216 | 1.7975 | 1.7975 | 1.7975 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 1.9607 | 54.6009
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | t/m³ | 0.026873 | 0 | 1.0986 | 1.2487 | 1.3988 | 1.554 | 1.554 | 1.5334 | 1.5334 | 1.5334 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 1.6727 | 46.5802
M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E | t/m³ | 0.059996 | 0 | 12.3617 | 14.0508 | 15.74 | 17.4865 | 17.4865 | 17.2547 | 17.2547 | 17.2547 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 18.8213 | 524.1369
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011-338 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m²/km eq. | 19 | 0 | 776.7388 | 882.8766 | 989.0143 | 1098.7542 | 1098.7542 | 1084.1875 | 1084.1875 | 1084.1875 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 1182.6265 | 32933.857
5213360-338 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | ud/km eq. | 12.5 | 0 | 511.0124 | 580.8398 | 650.6673 | 722.8646 | 722.8646 | 713.2813 | 713.2813 | 713.2813 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 778.0438 | 21667.0112
5213477-338 | Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | ud/km eq. | 1 | 0 | 40.881 | 46.4672 | 52.0534 | 57.8292 | 57.8292 | 57.0625 | 57.0625 | 57.0625 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 1733.3609
4915718-338 | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | ud/km eq. | 2.2 | 0 | 89.9382 | 102.2278 | 114.5174 | 127.2242 | 127.2242 | 125.5375 | 125.5375 | 125.5375 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 3813.394
Sinalização Vertical
5213572-338 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m²/km eq. | 2 | 0 | 81.762 | 92.9344 | 104.1068 | 115.6583 | 115.6583 | 114.125 | 114.125 | 114.125 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 124.487 | 3466.7218
4915718-338 | Limpeza de placa de sinalização | m²/km eq. | 2.2 | 0 | 89.9382 | 102.2278 | 114.5174 | 127.2242 | 127.2242 | 125.5375 | 125.5375 | 125.5375 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 136.9357 | 3813.394
Dispositivos de Proteção e Segurança
PFC-004-338 | Substituição de defensas metálicas | m/km | 30 | 0 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 251.73 | 7300.17
PFC-003-338 | Reparo de barreira New Jersey | m³/km | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3713823-338 | Reconstrução de barreira New Jersey | m/km | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
OAE's
3816118-338 | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m/m | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915723-338 | Caiação manual com fixador de cal | m²/m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3815602-338 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | m/m² | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3806406 | Limpeza em junta de dilatação | m/m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915686 | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un/m | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4915672 | Limpeza de ponte | m/m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m/m | 2 | 0 | 16352.3958 | 18586.875 | 20821.3542 | 23131.6667 | 23131.6667 | 22825 | 22825 | 22825 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 24897.4 | 693344.3583
4915723-338 | Caiação manual com fixador de cal | m²/m² | 1 | 0 | 5110.1237 | 5808.3984 | 6506.6732 | 7228.6458 | 7228.6458 | 7132.8125 | 7132.8125 | 7132.8125 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 7780.4375 | 216670.112
4915710 | Limpeza de vala de drenagem | m/m | 2 | 0 | 2452.8594 | 2788.0313 | 3123.2031 | 3469.75 | 3469.75 | 3423.75 | 3423.75 | 3423.75 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 3734.61 | 104001.6538
4915712 | Limpeza de bueiro | m³/m | 0.5 | 0 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 351.7155 | 10199.7492
PFC-003-338 | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³/km | 0.2 | 0 | 8.1762 | 9.2934 | 10.4107 | 11.5658 | 11.5658 | 11.4125 | 11.4125 | 11.4125 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 12.4487 | 346.6722
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733-338 | Recomposição manual de taludes | m³/km.eq | 4 | 0 | 163.524 | 185.8688 | 208.2135 | 231.3167 | 231.3167 | 228.25 | 228.25 | 228.25 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 6933.4436
4915734-338 | Recomposição mecânica de taludes | m³/km.eq | 4 | 0 | 163.524 | 185.8688 | 208.2135 | 231.3167 | 231.3167 | 228.25 | 228.25 | 228.25 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 6933.4436
4915774-338 | Recomposição mecância de erosões | m³/km.eq | 4 | 0 | 163.524 | 185.8688 | 208.2135 | 231.3167 | 231.3167 | 228.25 | 228.25 | 228.25 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 248.974 | 6933.4436
FAIXA DE DOMÍNIO
Faixa de Domínio
| Roçada na faixa de domínio | ha |  |  | 48.1605 | 48.1605 | 48.1605 | 48.161 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16
4915740 | Roçada manual | ha/km | 4 | 0 | 38.5284 | 38.5284 | 38.5284 | 38.5288 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 38.528 | 1117.3141
4915742 | Roçada mecanizada | ha/km | 4 | 0 | 154.1137 | 154.1137 | 154.1137 | 154.1153 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 154.112 | 4469.2563
4915744 | Capina manual | m²/km | 3 | 0 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 722.4 | 20949.6
4413905-338 | Hidrossemeadura | m²/km | 300 | 0 | 12264.2969 | 13940.1562 | 15616.0156 | 17348.75 | 17348.75 | 17118.75 | 17118.75 | 17118.75 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 18673.05 | 520008.2687
4915698-338 | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³/km | 15 | 0 | 613.2148 | 697.0078 | 780.8008 | 867.4375 | 867.4375 | 855.9375 | 855.9375 | 855.9375 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 933.6525 | 26000.4134
4915725-338 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais | m/km | 45 | 0 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 2709 | 78561
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
PFC-001 | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe.mês | 0.14545 | 0 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 50.6152
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
PFC-002 | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe.mês | 0.14545 | 0 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 1.7454 | 50.6152

## Preços Unitários
Concessão Rodoviária - Adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338, MS-395 e MS-395, e trechos das rodovias federais BR-262, BR-267
Local: Estado do Mato Grosso do Sul - MS-338
Cliente: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
MC Conserva de Rotina - Preços Unitários
Data Base: Outubro/2023
Autorizado conforme: Edital de Chamamento Público - PMI Nº 01/2023
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO
Código SICRO | Serviço | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$)
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757-338 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 590.26
4915661-338 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | m³ | 164.9
4011353 | Pintura de ligação | m² | 0.28
4011466-338 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Capa de Rolamento) | t | 291.39
4915694-338 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio | m | 29.68
3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 2.37
Produtos derivados de petróleo
M1946-TB | Emulsão Asfáltica RR-1C | t | 3900
M1946-PL | Emulsão Asfáltica RR-1C | t | 3900
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | t | 5555
M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E | t | 6420
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011-338 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 13.41
5213360-338 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | und | 33.67
5213477-338 | Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | und | 164.88
4915718-338 | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | und | 9.05
Sinalização Vertical
5213572-338 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 604.72
4915718-338 | Limpeza de placa de sinalização | m² | 9.05
Dispositivos de Proteção e Segurança
PFC-004-338 | Substituição de defensas metálicas | m | 1065.99
PFC-003-338 | Reparo de barreira New Jersey | m³ | 655.17
3713823-338 | Reconstrução de barreira New Jersey | m | 315.42
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
Intervenções em OAE's
3816118-338 | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m | 107.76
4915723-338 | Caiação manual com fixador de cal | m² | 3.11
3815602-338 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | m | 460.67
3806406 | Limpeza em junta de dilatação | m | 5.92
4915686 | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un | 4.21
4915672 | Limpeza de ponte | m | 4.21
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 0.7
4915723-338 | Caiação manual com fixador de cal | m² | 3.11
4915710 | Limpeza de vala de drenagem | m | 4.21
4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 21.04
PFC-003-338 | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³ | 655.17
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733-338 | Recomposição manual de taludes | m³ | 55.15
4915734-338 | Recomposição mecânica de taludes | m³ | 28.13
4915774-338 | Recomposição mecância de erosões | m³ | 39.78
FAIXA DE DOMÍNIO
Conservação na Faixa de Domínio
4915740 | Roçada manual | ha | 1801.68
4915742 | Roçada mecanizada | ha | 438.56
4915744 | Capina manual | m² | 0.72
4413905-338 | Hidrossemeadura | m² | 6.44
4915698-338 | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³ | 40.21
4915725-338 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais | m | 32.09
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
PFC-001 | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe | 9881.26
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
PFC-002 | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe | 15050.74

## CPUS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5.20 kW |  | 1 | 0.02 | 0.98 | 17.61 | 10.72 | 10.86
03E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3.00 kW |  | 1 | 0.26 | 0.74 | 6.84 | 0.87 | 2.42
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 1 | 0.33 | 0.67 | 20.67 | 1.77 | 8.01
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 21.29
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 6 | 21.04 | 126.24
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 126.24
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 126.24
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 147.53
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.56 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 263.45
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 448.91 | 0.14833 | 66.59
02M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C |  |  |  | t | 0 | 0.009 | 0
05M3507433 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ - 5915433 |  |  |  | t | 34.93 | 2.4 | 83.83
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 263.38 | 0.01853 | 4.88
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 155.3
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4011463-338 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | t | 289.39 | 0.41667 | 120.58
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 120.58
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3507 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ - 5914314 - 5914329 - 5914344 | tkm | 0 | 25 | 25 | 0.85 | 2.4 | 51
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 51
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 590.33
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 590.33
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
4011463-338 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [6 empty] | t
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 517.78 | 240.34 | 517.78
03E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10.4 t - 82 kW |  | 1 | 0.82 | 0.18 | 276.16 | 98.17 | 244.12
03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.71 | 0.29 | 244.69 | 115.37 | 207.19
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 969.09
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 8 | 21.04 | 168.32
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 168.32
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 168.32
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 1137.41
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 99.6 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 11.42
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
560784649 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ - 5914649 |  |  |  | t | 7.71 | 1.02 | 7.86
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 11.42 | 0.00463 | 0.05
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 7.91
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
6416078-338 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | t | 245.01 | 1.02 | 249.91
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 249.91
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 25 | 25 | 0.79 | 1.02 | 20.15
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 20.15
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 289.39
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 289.39
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
6416078-338 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [6 empty] | t
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9021 | Grupo gerador - 456 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 423.21 | 22.38 | 423.21
03E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30000 l |  | 2 | 1 | 0 | 54.88 | 37.49 | 109.76
03E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW |  | 1 | 1 | 0 | 70.74 | 40.17 | 70.74
03E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1.72 m³ - 113 kW |  | 1 | 0.8 | 0.2 | 190.98 | 91.51 | 171.09
03E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW |  | 1 | 1 | 0 | 1167.48 | 618.23 | 1167.48
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 1942.28
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 21.04 | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 84.16
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 2026.44
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 99.6 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 20.35
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0005A | Brita 0 - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-267 |  |  |  | m³ | 91 | 0.06245 | 5.68
02M0028A | Areia média - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-267 |  |  |  | m³ | 45 | 0.32475 | 14.61
02M0191A | Brita 1 - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-276 |  |  |  | m³ | 94.9 | 0.06245 | 5.93
02M0344 | Cal hidratada - a granel |  |  |  | kg | 0.41 | 56.2 | 23.04
02M1103A | Pedrisco - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-267 |  |  |  | m³ | 95.55 | 0.13739 | 13.13
02M1941 | Óleo tipo A1 |  |  |  | l | 5.83 | 8 | 46.64
02M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 |  |  |  | t | 0 | 0.06323 | 0
05M0005647 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.09368 | 0.16
05M0028647 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.48713 | 0.85
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.09368 | 0.16
05M0344363 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ - 5914363 |  |  |  | t | 17.93 | 0.0562 | 1.01
05M1103647 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.20609 | 0.36
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 111.57
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 0.09368 | 11.92
04M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 163 | 163 | 0.79 | 0.48713 | 62.73
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 0.09368 | 11.92
04M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ - 5914364 - 5914365 - 5914366 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.6 | 0.0562 | 0.51
04M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 0.20609 | 26.21
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 113.29
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 245.21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 245.21
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9156 | Soprador de ar costal - 2.6 kW |  | 1 | 1 | 0 | 5.38 | 0.46 | 5.38
03E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10000 l - 188 kW |  | 1 | 0.18 | 0.82 | 335.88 | 83.61 | 129.02
03E9678 | Fresadora a frio - 455 kW |  | 1 | 1 | 0 | 1414.12 | 477.51 | 1414.12
03E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1.68 m - 45.50 kW |  | 2 | 0.57 | 0.43 | 160.34 | 67.09 | 240.49
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 1789.01
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 21.04 | 63.12
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 63.12
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 63.12
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 1852.13
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 34.69 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 53.39
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1974 | Dente de corte para fresadora de 455 kW |  |  |  | un | 42.34 | 1.08 | 45.73
02M2148 | Porta-dente de corte para fresadora e recicladora a frio |  |  |  | un | 463.58 | 0.0016 | 0.74
05M3507309 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 10 m³ - 5914309 |  |  |  | t | 5.85 | 2.4 | 14.04
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 60.51
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3507 | Revestimento asfáltico - Caminhão basculante 6 m³ - 5914314 - 5914329 - 5914344 | tkm | 0 | 25 | 25 | 0.85 | 2.4 | 51
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 51
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 164.9
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 164.9
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Pintura de ligação | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6000 l - 7 kW/136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 269.39 | 74.25 | 269.39
03E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30000 l |  | 2 | 1 | 0 | 54.88 | 37.49 | 109.76
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 379.15
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 21.04 | 42.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 42.08
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 42.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 421.23
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1500 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.28
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C |  |  |  | t | 0 | 0.00045 | 0
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 0.28 | 0.00463 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.28
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.28
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Capa de Rolamento) | [6 empty] | t
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW |  | 1 | 1 | 0 | 517.78 | 240.34 | 517.78
03E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10.4 t - 82 kW |  | 1 | 0.82 | 0.18 | 276.16 | 98.17 | 244.12
03E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  | 1 | 0.71 | 0.29 | 244.69 | 115.37 | 207.19
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 969.09
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 8 | 21.04 | 168.32
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 168.32
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 168.32
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 1137.41
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 99.6 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 11.42
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
562484649 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ - 5914649 |  |  |  | t | 7.71 | 1.02 | 7.86
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 11.42 | 0.00463 | 0.05
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 7.91
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
6416248-338 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais |  |  |  | t | 246.97 | 1.02 | 251.91
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 251.91
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
416248 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 25 | 25 | 0.79 | 1.02 | 20.15
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 20.15
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 291.39
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 291.39
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
6416248-338 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | [6 empty] | t
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9021 | Grupo gerador - 456 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 423.21 | 22.38 | 423.21
03E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30000 l |  | 2 | 1 | 0 | 54.88 | 37.49 | 109.76
03E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW |  | 1 | 1 | 0 | 70.74 | 40.17 | 70.74
03E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1.72 m³ - 113 kW |  | 1 | 0.79 | 0.21 | 190.98 | 91.51 | 170.09
03E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW |  | 1 | 1 | 0 | 1167.48 | 618.23 | 1167.48
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 1941.28
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 21.04 | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 84.16
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 2025.44
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 99.6 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 20.34
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0005A | Brita 0 - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-267 |  |  |  | m³ | 91 | 0.03137 | 2.85
02M0028A | Areia média - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-267 |  |  |  | m³ | 45 | 0.37647 | 16.94
02M0191A | Brita 1 - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-276 |  |  |  | m³ | 94.9 | 0.04706 | 4.47
02M0344 | Cal hidratada - a granel |  |  |  | kg | 0.41 | 70.58 | 28.94
02M1103A | Pedrisco - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-267 |  |  |  | m³ | 95.55 | 0.12549 | 11.99
02M1941 | Óleo tipo A1 |  |  |  | l | 5.83 | 8 | 46.64
02M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E |  |  |  | t | 0 | 0.05882 | 0
05M0005647 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.04706 | 0.08
05M0028647 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.56471 | 0.99
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.07059 | 0.12
05M0344363 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ - 5914363 |  |  |  | t | 17.93 | 0.07058 | 1.27
05M1103647 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.18824 | 0.33
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 114.62
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 0.04706 | 5.99
04M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 163 | 163 | 0.79 | 0.56471 | 72.72
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 0.07059 | 8.98
04M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ - 5914364 - 5914365 - 5914366 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.6 | 0.07058 | 0.64
04M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 0.18824 | 23.94
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 112.27
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 247.23
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 247.23
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 20.67 | 1.77 | 20.67
03E9767 | Compressor de ar portátil de 9.44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5.22 kW |  | 1 | 1 | 0 | 10.77 | 0.88 | 10.77
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 31.44
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 21.04 | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 84.16
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 115.6
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 37.58 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 3.08
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1130 | Selante elástico à base de poliuretano |  |  |  | kg | 107.34 | 0.2175 | 23.35
02M1131 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15.0 mm |  |  |  | m | 0.25 | 1 | 0.25
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 448.91 | 0.00667 | 2.99
05M1130474 | Selante elástico à base de poliuretano - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  |  | t | 30.45 | 0.00022 | 0.01
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 26.6
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1130 | Selante elástico à base de poliuretano - Caminhão carroceria 5 t - 5915322 - 5915323 - 5915324 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 1.21 | 0.00022 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 29.68
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 29.68
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 34.7 | 25.11 | 34.7
03E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6000 l - 136 kW |  | 1 | 0.03 | 0.97 | 257.73 | 71.84 | 77.42
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 112.12
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 21.04 | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 21.04
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 133.16
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 56.27 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 2.37
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 2.37
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 2.37
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW |  | 1 | 1 | 0 | 385.07 | 160.05 | 385.07
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 385.07
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 21.04 | 63.12
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 63.12
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 63.12
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 448.19
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 190.9 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 2.35
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária |  |  |  | l | 21.78 | 0.3 | 6.53
02M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B |  |  |  | kg | 10.64 | 0.06 | 0.64
02M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A |  |  |  | kg | 11 | 0.35 | 3.85
05M2036655 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00048 | 0.02
05M2037655 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 6e-05 | 0
05M2038655 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00035 | 0.01
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 11.05
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00048 | 0.01
04M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 6e-05 | 0
04M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00035 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.01
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 13.41
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 13.41
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | [6 empty] | und
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1.50 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.87 | 0.48 | 0.87
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 1 | 0 | 152.22 | 58.52 | 152.22
03E9764 | Grupo gerador - 7.2 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 10.18 | 0.48 | 10.18
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 163.27
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 5 | 21.04 | 105.2
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 29.27 | 29.27
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 134.47
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 134.47
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 297.74
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 36 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 8.27
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm |  |  |  | un | 21.32 | 0.00341 | 0.07
02M2041 | Adesivo à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 35.93 | 0.10292 | 3.7
02M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I |  |  |  | un | 21.62 | 1 | 21.62
05M2041655 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.0001 | 0
05M3821655 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00016 | 0.01
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 25.4
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M2041 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.0001 | 0
04M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00016 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 33.67
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 33.67
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | [6 empty] | und
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 152.22 | 58.52 | 86.63
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 86.63
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 21.04 | 42.08
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 29.27 | 29.27
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 71.35
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 71.35
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 157.98
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 52.66
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5213421-338 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção |  |  |  | m² | 415.65 | 0.27 | 112.23
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 112.23
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 164.89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 164.89
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
5213421-338 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 23.65 | 14.91 | 11.4
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.03
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 13.6 | 8.65 | 6.55
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.77 | 9.39 | 2.97
03E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 27.45 | 5.41 | 13.23
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 34.18
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 2 | 22.84 | 45.68
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 31.59 | 31.59
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 21.04 | 42.08
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 29.27 | 29.27
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 148.62
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 148.62
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 182.8
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 45.7
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.49 | 11.775 | 135.29
02M3235 | Película retrorrefletiva tipo I |  |  |  | m² | 149.24 | 1 | 149.24
02M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV |  |  |  | m² | 172.53 | 0.4 | 69.01
05M1367333 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  |  | t | 33.99 | 0.01178 | 0.4
05M3235655 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00044 | 0.01
05M3238655 | Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00012 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 353.95
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5212552-338 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 15.83 | 1 | 15.83
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 15.83
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.01178 | 0.13
04M3235 | Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00044 | 0
04M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00012 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.13
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 415.61
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 415.61
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
5212552-338 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7.00 kW e estufa de 80000 kCal |  | 1 | 1 | 0 | 43.84 | 38.01 | 43.84
03E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 27.45 | 5.41 | 27.45
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 71.29
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 1 | 22.84 | 22.84
01P9822 | Pintor |  |  |  |  | 2 | 31.71 | 63.42
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 86.26
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 86.26
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 157.55
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 19.15 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 8.23
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster |  |  |  | kg | 67.85 | 0.112 | 7.6
05M3153655 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00011 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 7.6
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00011 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 15.83
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 15.83
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | [6 empty] | und
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 152.22 | 58.52 | 105.37
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 105.37
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 21.04 | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 84.16
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 189.53
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 22 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 8.62
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0008 | Detergente líquido neutro |  |  |  | l | 4.35 | 0.1 | 0.44
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0.44
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 9.06
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 9.06
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 152.22 | 58.52 | 86.63
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 86.63
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 21.04 | 42.08
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 29.27 | 29.27
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 71.35
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 71.35
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 157.98
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 52.66
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5213418-338 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção |  |  |  | m² | 552.06 | 1 | 552.06
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 552.06
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 604.72
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 604.72
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
5213418-338 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional |  | 0.48193 | 1 | 0 | 23.65 | 14.91 | 11.4
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.03
03E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1.50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 13.6 | 8.65 | 6.55
03E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4.00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.77 | 9.39 | 2.97
03E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 27.45 | 5.41 | 13.23
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 34.18
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 2 | 22.84 | 45.68
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 31.59 | 31.59
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 21.04 | 42.08
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 29.27 | 29.27
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 148.62
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 148.62
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 182.8
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 4 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 45.7
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.49 | 11.775 | 135.29
02M3237 | Película retrorrefletiva tipo III |  |  |  | m² | 253.33 | 1.4 | 354.66
05M1367333 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  |  | t | 33.99 | 0.01178 | 0.4
05M3237655 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00067 | 0.02
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 490.37
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
5212552-338 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 15.83 | 1 | 15.83
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 15.83
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.01178 | 0.13
04M3237 | Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00067 | 0.01
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.14
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 552.04
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 552.04
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Substituição de defensas metálicas | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 tm e carroceria de 4 t - 136 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 356.52 | 149.85 | 211.85
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 211.85
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 3 | 22.84 | 68.52
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 1 | 29.27 | 29.27
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 97.79
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 97.79
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 309.64
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 309.64
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1966 | Defensa metálica maleável simples |  |  |  | un | 3019.95 | 0.25 | 754.99
05M1966373 | Defensa metálica maleável simples - Guindauto 20 tm - 5915373 |  |  |  | t | 18.48 | 0.03 | 0.55
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 755.54
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1966 | Defensa metálica maleável simples - Guindauto 20 tm - 5914584 - 5914599 - 5914614 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 1.81 | 0.03 | 0.82
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.82
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1066
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1066
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 09/05/2024
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Reparo de barreira New Jersey | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 0
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1107892-338 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 655.17 | 1 | 655.17
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 655.17
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 655.17
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 655.17
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 09/05/2024
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
1107892-338 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital à bateria. com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 0.78 | 1.17
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.54 | 1.05 | 3.75
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.74 | 0.5 | 2.86
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 48.13 | 28.28 | 48.13
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 55.91
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 25.37 | 25.37
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 21.04 | 189.36
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 214.73
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 214.73
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 270.64
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.929 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 68.88
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 6.08 | 0.84646 | 5.15
02M0082A | Areia média lavada - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-267 |  |  |  | m³ | 30 | 0.63334 | 19
02M0191A | Brita 1 - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-276 |  |  |  | m³ | 94.9 | 0.36754 | 34.88
02M0192A | Brita 2 - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-276 |  |  |  | m³ | 94.9 | 0.36754 | 34.88
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.62 | 282.1521 | 174.93
05M0030655 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00085 | 0.03
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.95001 | 1.66
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.55131 | 0.96
05M0192647 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.55131 | 0.96
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.28215 | 9.54
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 281.99
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00085 | 0.01
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 215 | 215 | 0.79 | 0.95001 | 161.36
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 0.55131 | 70.12
04M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 0.55131 | 70.12
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.28215 | 3.14
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 304.75
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 655.62
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 655.62
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Reconstrução de barreira New Jersey | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW |  | 1 | 0.47 | 0.53 | 222.83 | 100.17 | 157.82
03E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 49.21 | 41.72 | 49.21
03E9763 | Grupo gerador - 40 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 45.03 | 7.15 | 45.03
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 252.06
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 21.04 | 42.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 42.08
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 42.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 294.14
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 32.48 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 9.06
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407819-338 | Armação em aço CA-50 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 12.41 | 13.2679 | 164.66
1107896-338 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 673.06 | 0.18645 | 125.49
3107967-338 | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção. instalação e retirada |  |  |  | m² | 9.66 | 1.679 | 16.22
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 306.37
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 315.43
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 315.43
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
0407819-338 | Armação em aço CA-50 - fornecimento. preparo e colocação | [6 empty] | kg
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 0.09 | 22.84 | 2.06
01P9805 | Armador |  |  |  |  | 0.09 | 31.65 | 2.85
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 4.91
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 4.91
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 4.91
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 4.91
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0004 | Aço CA 50 |  |  |  | kg | 6.6 | 1.1 | 7.26
02M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 12.85 | 0.015 | 0.19
05M0004655 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.0011 | 0.04
05M0075655 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 2e-05 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 7.49
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0004 | Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.0011 | 0.01
04M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 2e-05 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.01
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 12.41
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 12.41
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
1107896-338 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital à bateria. com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 0.78 | 1.17
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.54 | 1.05 | 3.74
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.74 | 0.5 | 2.84
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 48.13 | 28.28 | 48.13
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 55.88
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 25.37 | 25.37
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 21.04 | 189.36
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 214.73
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 214.73
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 270.61
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.8906 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 69.55
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa |  |  |  | kg | 6.08 | 0.94593 | 5.75
02M0082A | Areia média lavada - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-267 |  |  |  | m³ | 30 | 0.61459 | 18.44
02M0191A | Brita 1 - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-276 |  |  |  | m³ | 94.9 | 0.36754 | 34.88
02M0192A | Brita 2 - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-276 |  |  |  | m³ | 94.9 | 0.36754 | 34.88
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.62 | 315.3103 | 195.49
05M0030655 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00095 | 0.03
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.92189 | 1.61
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.55131 | 0.96
05M0192647 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.55131 | 0.96
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.31531 | 10.66
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 303.66
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00095 | 0.01
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 215 | 215 | 0.79 | 0.92189 | 156.58
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 0.55131 | 70.12
04M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 0.55131 | 70.12
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.31531 | 3.51
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 300.34
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 673.55
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 673.55
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
3107967-338 | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção. instalação e retirada | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9830 | Montador |  |  |  |  | 0.2 | 29.27 | 5.85
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 5.85
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 5.85
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 5.85
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 5.85
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 |  |  |  | kg | 10.76 | 0.27349 | 2.94
02M3947 | Tubo em aço - E = 3.00 mm e seção de 40 x 40 mm |  |  |  | m | 26.49 | 0.01875 | 0.5
02M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas |  |  |  | l | 17.31 | 0.01333 | 0.23
05M1376333 | Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  |  | t | 33.99 | 0.00027 | 0.01
05M3947333 | Tubo em aço - E = 3.00 mm e seção de 40 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914333 |  |  |  | t | 33.99 | 7e-05 | 0
05M3949655 | Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 1e-05 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 3.68
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1400973-338 | Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno |  |  |  | m | 1.35 | 0.04917 | 0.07
1419543-338 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" |  |  |  | un | 0.18 | 0.0125 | 0
2408057-338 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  |  | kg | 102.19 | 0.00047 | 0.05
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0.12
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00027 | 0
04M3947 | Tubo em aço - E = 3.00 mm e seção de 40 x 40 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 7e-05 | 0
04M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 1e-05 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 9.65
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 9.65
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
1400973-338 | Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno |  | 1 | 1 | 0 | 1.05 | 0.58 | 1.05
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 1.05
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9825 | Soldador |  |  |  |  | 1 | 36.58 | 36.58
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 36.58
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 36.58
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 37.63
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 45.85 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.82
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1795 | Gás oxigênio |  |  |  | m³ | 13.43 | 0.01673 | 0.22
02M1796 | Gás acetileno |  |  |  | kg | 61.07 | 0.00494 | 0.3
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0.52
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1.34
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1.34
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
1419543-338 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9717 | Máquina policorte - 2.20 kW |  | 1 | 0.42 | 0.58 | 0.15 | 0.1 | 0.12
03E9764 | Grupo gerador - 7.2 kVA |  | 1 | 0.42 | 0.58 | 10.18 | 0.48 | 4.55
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 4.67
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9823 | Serralheiro |  |  |  |  | 1 | 31.59 | 31.59
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 31.59
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 31.59
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 36.26
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 249 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.15
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm |  |  |  | un | 15.29 | 0.0025 | 0.04
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0.04
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.19
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.19
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
2408057-338 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | [6 empty] | kg
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.11 | 0.2
03E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 27.45 | 5.41 | 27.45
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 27.65
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 1 | 22.84 | 22.84
01P9825 | Soldador |  |  |  |  | 1 | 36.58 | 36.58
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 59.42
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 59.42
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 87.07
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1.3372 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 65.11
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1397 | Eletrodo revestido E60XX |  |  |  | kg | 37.03 | 1 | 37.03
05M1397655 | Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.001 | 0.03
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 37.06
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1397 | Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.001 | 0.01
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.01
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 102.18
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 102.18
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Reparo de guarda corpo/roda de concreto | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg |  | 1 | 0.82 | 0.18 | 0.61 | 0.41 | 0.57
03E9668 | Mesa vibratória - 2.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 3.49 | 2.17 | 3.49
03E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | 1 | 0.02 | 0.98 | 0.59 | 0.41 | 0.41
03E9764 | Grupo gerador - 7.2 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 10.18 | 0.48 | 10.18
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 14.65
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 21.04 | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 84.16
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 98.81
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 24.9 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 3.97
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas |  |  |  | l | 17.31 | 0.01621 | 0.28
05M3949474 | Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  |  | t | 30.45 | 2e-05 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0.28
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407819-338 | Armação em aço CA-50 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 12.41 | 4.0092 | 49.75
1107896-338 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 673.06 | 0.05533 | 37.24
3117749-338 | Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção |  |  |  | m² | 13.59 | 1.2154 | 16.52
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 103.51
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 2e-05 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 107.76
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 107.76
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
3117749-338 | Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 0
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.49 | 1.0538 | 12.11
05M1367474 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  |  | t | 30.45 | 0.00105 | 0.03
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 12.14
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
1400973-338 | Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno |  |  |  | m | 1.35 | 0.21173 | 0.29
2408057-338 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX |  |  |  | kg | 102.19 | 0.01123 | 1.15
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 1.44
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1367 | Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00105 | 0.01
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.01
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 13.59
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 13.59
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Caiação manual com fixador de cal | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 152.22 | 58.52 | 86.63
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 86.63
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 21.04 | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 210.4
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 297.03
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 100 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 2.97
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0345 | Cal hidratada - saco |  |  |  | kg | 0.58 | 0.2 | 0.12
02M0729 | Fixador de cal para pintura |  |  |  | l | 3.87 | 0.0038 | 0.01
05M0345474 | Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 5 t - 5915474 |  |  |  | t | 30.45 | 0.0002 | 0.01
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0.14
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0345 | Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.0002 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 3.11
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 3.11
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 0
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 0
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0307084-338 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento |  |  |  | m | 30.24 | 1 | 30.24
0307733-338 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação |  |  |  | m | 430.43 | 1 | 430.43
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 460.67
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 460.67
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 460.67
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
0307084-338 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW |  | 0.12048 | 1 | 0 | 20.67 | 1.77 | 2.49
03E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1.50 kW |  | 0.60241 | 1 | 0 | 0.87 | 0.48 | 0.52
03E9764 | Grupo gerador - 7.2 kVA |  | 0.60241 | 1 | 0 | 10.18 | 0.48 | 6.13
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 9.14
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 25.37 | 25.37
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 21.04 | 42.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 67.45
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 67.45
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 76.59
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 5 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 15.32
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais |  |  |  | kg | 4.79 | 2.4 | 11.5
02M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm |  |  |  | un | 448.91 | 0.00667 | 2.99
02M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1.00 m |  |  |  | un | 421.36 | 0.0008 | 0.34
05M1379655 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.0024 | 0.08
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 14.91
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.0024 | 0.03
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.03
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 30.26
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 30.26
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
0307733-338 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 25.37 | 25.37
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 21.04 | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 46.41
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 46.41
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 46.41
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 2.5 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 18.56
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M1132 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm |  |  |  | m | 332.17 | 1 | 332.17
02M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar |  |  |  | kg | 127.64 | 0.624 | 79.65
05M1132655 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00056 | 0.02
05M1150655 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00062 | 0.02
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 411.86
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M1132 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00056 | 0.01
04M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00062 | 0.01
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.02
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 430.44
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 430.44
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Limpeza em junta de dilatação | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 34.7 | 25.11 | 34.7
03E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6000 l - 136 kW |  | 1 | 0.03 | 0.97 | 257.73 | 71.84 | 77.42
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 112.12
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 21.04 | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 21.04
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 133.16
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 22.51 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 5.92
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 5.92
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 5.92
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 21.04 | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 21.04
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 21.04
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 5 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 4.21
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 4.21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 4.21
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Limpeza de ponte | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 21.04 | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 84.16
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 84.16
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 20 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 4.21
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 4.21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 4.21
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Limpeza de sarjeta e meio-fio | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 21.04 | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 210.4
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 210.4
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 300 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.7
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.7
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.7
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Limpeza de vala de drenagem | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 21.04 | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 210.4
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 210.4
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 50 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 4.21
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 4.21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 4.21
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Limpeza de bueiro | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 5 | 21.04 | 105.2
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 105.2
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 105.2
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 105.2
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 5 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 21.04
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 21.04
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 21.04
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Recomposição manual de taludes | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 9.08 | 1.03 | 9.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 9.08
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 21.04 | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 84.16
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 93.24
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 2.8125 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 33.15
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
560964353 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 6 m³ - 5914353 |  |  |  | t | 1.53 | 2.063 | 3.16
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 33.15 | 0.0278 | 0.92
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 4.08
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096-338 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.48 | 1.1003 | 1.63
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 1.63
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 10 | 10 | 0.79 | 2.063 | 16.3
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 16.3
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 55.16
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 55.16
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
4016096-338 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW |  | 1 | 1 | 0 | 309.66 | 138.05 | 309.66
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 309.66
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 21.04 | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 21.04
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 330.7
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 230.19 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 1.44
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 1.44 | 0.0278 | 0.04
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0.04
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1.48
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1.48
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Recomposição mecânica de taludes | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW |  | 1 | 1 | 0 | 240.62 | 97.43 | 240.62
03E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6000 l - 136 kW |  | 1 | 0.53 | 0.47 | 257.73 | 71.84 | 170.36
03E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11.6 t - 82 kW |  | 1 | 0.86 | 0.14 | 206.72 | 87.63 | 190.05
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 601.03
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 3 | 21.04 | 63.12
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 63.12
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 63.12
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 664.15
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 96.9 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 6.85
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
560964353 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 6 m³ - 5914353 |  |  |  | t | 1.53 | 2.063 | 3.16
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 6.85 | 0.0278 | 0.19
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 3.35
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096-338 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.48 | 1.1003 | 1.63
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 1.63
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 10 | 10 | 0.79 | 2.063 | 16.3
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 16.3
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 28.13
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 28.13
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Recomposição mecância de erosões | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4.10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 9.08 | 1.03 | 9.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 9.08
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 21.04 | 42.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 42.08
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 42.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 51.16
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 2.8125 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 18.19
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
560964353 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 6 m³ - 5914353 |  |  |  | t | 1.53 | 2.063 | 3.16
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 18.19 | 0.0278 | 0.51
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 3.67
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
4016096-338 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ |  |  |  | m³ | 1.48 | 1.1003 | 1.63
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 1.63
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
416096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1.56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 10 | 10 | 0.79 | 2.063 | 16.3
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 16.3
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 39.79
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 39.79
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Roçada manual | [6 empty] | ha
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 21.04 | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 210.4
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 210.4
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.12 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 1753.33
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 1752.95 | 0.0278 | 48.73
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 48.73
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 1802.06
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 1802.06
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Roçada mecanizada | [6 empty] | ha
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9745 | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1.50 m - 77 kW |  | 1 | 1 | 0 | 145.14 | 49.96 | 145.14
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 145.14
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 2 | 21.04 | 42.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 42.08
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 42.08
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 187.22
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.43875 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 426.71
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 426.7 | 0.0278 | 11.86
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 11.86
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 438.57
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 438.57
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Capina manual | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 21.04 | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 210.4
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 210.4
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 300 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.7
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
9199997 | Custo do FIC - Fator de Incidencia de Chuvas |  |  |  | %Exec | 0.7 | 0.0278 | 0.02
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0.02
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 0.72
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 0.72
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Hidrossemeadura | [6 empty] | m²
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7500 l - 136 kW |  | 1 | 1 | 0 | 349.72 | 131.38 | 349.72
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 349.72
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 8 | 21.04 | 168.32
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 168.32
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 168.32
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 518.04
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 415 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 1.25
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 102.65 | 0.028 | 2.87
02M0217 | Enxofre |  |  |  | kg | 4.44 | 0.003 | 0.01
02M0220 | Adubo à base de nitrogênio. fósforo e potássio (NPK) |  |  |  | kg | 3.5 | 0.06 | 0.21
02M0223 | Sementes para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 31.23 | 0.025 | 0.78
02M0225 | Adubo orgânico composto |  |  |  | kg | 0.24 | 0.2 | 0.05
02M1755 | Pó calcário dolomítico |  |  |  | kg | 0.14 | 0.175 | 0.02
02M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura |  |  |  | kg | 2.4 | 0.5 | 1.2
05M0050655 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 3e-05 | 0
05M0220655 | Adubo à base de nitrogênio. fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 6e-05 | 0
05M0223655 | Sementes para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 3e-05 | 0
05M0225655 | Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.0002 | 0.01
05M1755655 | Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.00018 | 0.01
05M1756655 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.0005 | 0.02
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 5.18
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 3e-05 | 0
04M0220 | Adubo à base de nitrogênio. fósforo e potássio (NPK) - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 6e-05 | 0
04M0223 | Sementes para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 3e-05 | 0
04M0225 | Adubo orgânico composto - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.0002 | 0
04M1755 | Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00018 | 0
04M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.0005 | 0.01
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.01
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 6.44
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 6.44
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1.68 m - 45.50 kW |  | 1 | 1 | 0 | 160.34 | 67.09 | 160.34
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 160.34
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 1 | 21.04 | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 21.04
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 21.04
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 181.38
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 15.86 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 11.44
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
05M3515459 | Grãos. agregados e solos derramados na pista - Caminhão basculante 6 m³ - 5915459 |  |  |  | t | 7.52 | 1 | 7.52
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 7.52
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M3515 | Grãos. agregados e solos derramados na pista - Caminhão basculante 6 m³ - 5914314 - 5914329 - 5914344 | tkm | 0 | 25 | 25 | 0.85 | 1 | 21.25
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 21.25
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 40.21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 40.21
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais | [6 empty] | m
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.12 | 0.88 | 152.22 | 58.52 | 69.76
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 69.76
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 10 | 21.04 | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 210.4
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 210.4
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 280.16
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 25 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 11.21
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1.60 mm |  |  |  | m | 0.82 | 4 | 3.28
02M0072 | Arame liso em aço galvanizado - D = 2.10 mm (14 BWG) |  |  |  | kg | 19.31 | 0.0173 | 0.33
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 3.61
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
3716129-338 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais |  |  |  | un | 59.45 | 0.02 | 1.19
3716131-338 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais |  |  |  | un | 37.56 | 0.42 | 15.78
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 16.97
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
416129 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.00241 | 0.03
416131 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.02618 | 0.29
04M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1.60 mm - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.0002 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.32
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 32.11
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 32.11
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
3716129-338 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg |  | 2 | 1 | 0 | 0.61 | 0.41 | 1.22
03E9703 | Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 3.69 | 2.3 | 3.69
03E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | 1 | 1 | 0 | 0.59 | 0.41 | 0.59
03E9764 | Grupo gerador - 7.2 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 10.18 | 0.48 | 10.18
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 15.68
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 21.04 | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 84.16
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 99.84
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 77.53 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 1.29
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407820-338 | Armação em aço CA-60 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 13.66 | 1.7963 | 24.54
1116127-338 | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 679.28 | 0.0495 | 33.62
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 58.16
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 59.45
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 59.45
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
0407820-338 | Armação em aço CA-60 - fornecimento. preparo e colocação | [6 empty] | kg
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 0
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 0.08 | 22.84 | 1.83
01P9805 | Armador |  |  |  |  | 0.08 | 31.65 | 2.53
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 4.36
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 4.36
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 4.36
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 1 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 4.36
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0014 | Aço CA 60 |  |  |  | kg | 8.23 | 1.1 | 9.05
02M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) |  |  |  | kg | 12.85 | 0.015 | 0.19
05M0014655 | Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.0011 | 0.04
05M0075655 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 2e-05 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 9.28
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0014 | Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.0011 | 0.01
04M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 2e-05 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0.01
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 13.65
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 13.65
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
1116127-338 | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [6 empty] | m³
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9010 | Balança plataforma digital à bateria. com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg |  | 1 | 1 | 0 | 1.17 | 0.78 | 1.17
03E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.54 | 1.05 | 3.74
03E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  | 4 | 0.82 | 0.18 | 0.74 | 0.5 | 2.79
03E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  | 1 | 1 | 0 | 48.13 | 28.28 | 48.13
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 55.83
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 25.37 | 25.37
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 9 | 21.04 | 189.36
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 214.73
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 214.73
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 270.56
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 3.8382 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 70.49
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0082A | Areia média lavada - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-267 |  |  |  | m³ | 30 | 0.5811 | 17.43
02M0191A | Brita 1 - BR-262, MS-338, MS-395, e BR-276 |  |  |  | m³ | 94.9 | 0.68813 | 65.3
02M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco |  |  |  | kg | 0.62 | 366.9298 | 227.5
05M0082647 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 0.87165 | 1.53
05M0191647 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914647 |  |  |  | t | 1.75 | 1.0322 | 1.81
05M0424655 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914655 |  |  |  | t | 33.81 | 0.36693 | 12.41
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 325.98
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
04M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 215 | 215 | 0.79 | 0.87165 | 148.05
04M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ - 5914359 - 5914374 - 5914389 | tkm | 0 | 161 | 161 | 0.79 | 1.0322 | 131.29
04M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t - 5914449 - 5914464 - 5914479 | tkm | 0 | 15.05 | 15.05 | 0.74 | 0.36693 | 4.09
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 283.43
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 679.9
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 679.9
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
3716131-338 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais | [6 empty] | un
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg |  | 2 | 1 | 0 | 0.61 | 0.41 | 1.22
03E9703 | Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2.20 kW |  | 1 | 1 | 0 | 3.69 | 2.3 | 3.69
03E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t |  | 1 | 1 | 0 | 0.59 | 0.41 | 0.59
03E9764 | Grupo gerador - 7.2 kVA |  | 1 | 1 | 0 | 10.18 | 0.48 | 10.18
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 15.68
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9824 | Servente |  |  |  |  | 4 | 21.04 | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 84.16
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 84.16
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 99.84
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 151.04 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 0.66
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 0
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
0407820-338 | Armação em aço CA-60 - fornecimento. preparo e colocação |  |  |  | kg | 13.66 | 1.4377 | 19.64
1116127-338 | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais |  |  |  | m³ | 679.28 | 0.02541 | 17.26
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 36.9
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 37.56
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 37.56
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 31/10/2023
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Pintura e conservação geral de instalações operacionais | [6 empty] | equipe
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9061 | Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.21 | 0.14 | 0.16
03E9568 | Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0.80 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.21 | 0.14 | 0.16
03E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.2 | 0.8 | 152.22 | 58.52 | 77.26
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 77.58
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 5 | 22.84 | 114.2
01P9808 | Carpinteiro |  |  |  |  | 1 | 25.53 | 25.53
01P9821 | Pedreiro |  |  |  |  | 1 | 25.37 | 25.37
01P9822 | Pintor |  |  |  |  | 2 | 31.71 | 63.42
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 228.52
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 228.52
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 306.1
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.03285 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 9318.11
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0879 | Lixa para ferro Nº 150 |  |  |  | un | 3.44 | 11.4141 | 39.26
02M0997 | Materiais diversos - conservação |  |  |  | vb | 51.12 | 1 | 51.12
02M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais |  |  |  | kg | 4.79 | 34 | 162.86
02M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica |  |  |  | l | 11.13 | 12.9359 | 143.98
02M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado |  |  |  | l | 27.42 | 6.0875 | 166.92
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 564.14
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 9882.25
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 9882.25
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 09/05/2024
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Código | Serviço |  |  |  |  | Especificação |  | Unidade
| Conservação de Sistema de Iluminação | [6 empty] | equipe
|  |  |  | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo
Código | A-EQUIPAMENTO |  | Quantidade | Produtivo | Improdutivo | Produtivo | Improdutivo | Horário
03E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 tm - 188 kW |  | 1 | 0.2 | 0.8 | 411.91 | 140.7 | 194.94
03E9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1.10 t - 147 kW |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 115.32 | 54.75 | 78.98
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO |  |  | 273.92
Código | B-MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR |  |  |  |  | Quantidade | Salario Base | Custo Horar.
01P9801 | Ajudante |  |  |  |  | 3 | 22.84 | 68.52
01P9810 | Eletricista |  |  |  |  | 3 | 28.9 | 86.7
[5 empty] | CUSTO HORARIO DA MÃO DE OBRA |  |  | 155.22
|  |  |  | ADIC.MO.FERRAMENTAS MANUAIS % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | CUSTO HORARIO TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  |  | 155.22
[5 empty] | CUSTO HORARIO DE EXECUÇÃO |  |  | 429.14
| PRODUÇÃO DA EQUIPE | 0.03285 |  |  | CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO |  |  | 13063.62
Código | C-MATERIAIS |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
02M0995 | Luminária de Led para iluminação pública - 200w |  |  |  | un | 3612.76 | 0.5 | 1806.38
02M0996 | Materiais diversos - iluminação |  |  |  | vb | 180.64 | 1 | 180.64
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE MATERIAIS |  |  | 1987.02
Código | D-OUTRAS ATIVIDADES |  |  |  | Unidade | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES |  |  | 0
Código | E-TRANSPORTE | UNID | DMT(T) | DMT(P) | DMT(Total) | Custo | Consumo | Custo Unit.
[5 empty] | CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL: | [7 empty] | 15050.64
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS %: |  | 0 | [5 empty] | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL DO SERVIÇO: | [7 empty] | 15050.64
Edital: |  |  |  | Lote: |  |  | Data: 09/05/2024
Rodovia: Conserva de Rotina MS-338 |  |  |  | Trecho:
Nome da Empresa: |  |  |  | Sub-Trecho:
Responsavel:

## Ext Equiv
Concessão Rodoviária - Adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338, MS-395 e MS-395, e trechos das rodovias federais BR-262, BR-267
Local: Estado do Mato Grosso do Sul - MS-338
Cliente: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
Extensão Equivalente
Data Base: Outubro/2023
Autorizado conforme: Edital de Chamamento Público - PMI Nº 01/2023
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | 2024: ANO DA CONCESSÃO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | 312 | 324 | 336 | 348 | 360
SISTEMA EXISTENTE
| Extensão Equivalente a uma Pista (3,50m) (km) | [32 empty] | TOTAL
| 1 | Sistema Existente - EXTENSÃO DE PISTA | Km | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 3559.2
Sta R | 1.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 19.2
| 1.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 3540
| Extensão Equivalente a uma Faixa Adicional (3,20m) (km) | [32 empty] | TOTAL
| 2 | Sistema Existente - EXTENSÃO DE FAIXA ADICIONAL | Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sta R | 2.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Extensão Equivalente a um Acostamento (2,5m) (km) | [32 empty] | TOTAL
| 3 | Sistema Existente - EXTENSÃO DE ACOSTAMENTO | Km | 0.855 | 0.855 | 0.855 | 0.855 | 0.855 | 0.855 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 11.25
Sta R | 3.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
| 3.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 7.65
Considerando Pistas com 3,50m de largura (km)
| 1 | Sistema Existente - ÁREA DE PISTA | m² | 421400 | 421400 | 421400 | 421400 | 421400 | 421400 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 413700 | 12457200
Sta R | 1.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | m² | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 67200
| 1.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | m² | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 413000 | 12390000
Considerando Faixas Adicionais com 3,20m de largura (km)
| 2 | Sistema Existente - ÁREA DE FAIXA ADICIONAL | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sta R | 2.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Considerando Acostamentos com Larguras Variadas (km)
| 3 | Sistema Existente - ÁREA DE ACOSTAMENTO | m² | 2137.5 | 2137.5 | 2137.5 | 2137.5 | 2137.5 | 2137.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 28125
Sta R | 3.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | m² | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
| 3.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | m² | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 637.5 | 19125
SISTEMA FUTURO
| AMPLIAÇÕES | [32 empty] | TOTAL
| 1 | Extensão das 3ª Faixas | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13
Sta R | 1.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | 120: 0 | 0 | Remover devido a implantação do contorno
| 1.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | 120: 14.13 | 14.13
| 2 | Extensão Acostamento - Equivalente a um Acost. (2,5m) (km) | km | 0 | 25.9038 | 25.9038 | 25.9038 | 25.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.615
Sta R | 2.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | 24: 0; 36: 0; 48: 0; 60: 0 | 0 | Remover devido a implantação do contorno
| 2.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | 24: 25.9038; 36: 25.9038; 48: 25.9038; 60: 25.9038 | 103.615
| 3 | Readequação de Dispositivos | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sta R | 3.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | [30 empty] | 0 | bar: 84 to 360
| 3.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | [30 empty] | 0
| 4 | Implantação de Dispositivos | km | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
Sta R | 4.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | [30 empty] | 0 | bar: 84 to 360
| 4.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
|  | Implantação de Retorno - Km 297,000 | km | 24: 0.65 | 0.65
|  | Implantação de Retorno - Km 307,000 | km | 36: 0.65 | 0.65
|  | Implantação de Retorno - Km 317,000 | km | 48: 0.65 | 0.65
|  | Implantação de Retorno - Km 327,000 | km | 60: 0.65 | 0.65
|  | Implantação de Retorno - Km 337,000 | km | 60: 0.65 | 0.65
| 5 | Implantação de Acessos | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sta R | 5.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | [30 empty] | 0 | bar: 84 to 360
| 5.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | [30 empty] | 0
| 6 | Implantação de Marginais | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | [30 empty] | 0
| 6.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | [30 empty] | 0
| Extensão Equivalente a uma Pista de 3,50m (km) | [32 empty] | TOTAL
| 1 | Sistema Futuro - EXTENSÃO DE PISTA | km | 120.4 | 121.05 | 121.7 | 122.35 | 123.65 | 123.65 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 121.45 | 3647.6
Sta R | 1.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 19.2
| 1.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | 118 | 118.65 | 119.3 | 119.95 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 121.25 | 3628.4
| Extensão Equivalente a uma Faixa Adicional de 3,20m (km) | [32 empty] | TOTAL
| 2 | Sistema Futuro - EXTENSÃO DE FAIXA ADICIONAL | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 296.73
Sta R | 2.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 296.73
| Extensão Equivalente a um Acostamento (2,5m) (km) | [32 empty] | TOTAL
| 3 | Sistema Futuro - EXTENSÃO DE ACOSTAMENTO | km | 0.855 | 26.7587 | 52.6625 | 78.5663 | 104.47 | 104.47 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 2860.6625
Sta R | 3.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
| 3.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | 0.255 | 26.1587 | 52.0625 | 77.9662 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 103.87 | 2857.0625
| Extensão Equivalente a um Acostamento (1,2m) (km) | [32 empty] | TOTAL
| 4 | Sistema Futuro - EXTENSÃO DE ACOSTAMENTO DE FAIXA ADICIONAL | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 296.73
Sta R | 4.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | 296.73
| Área (m²) - Considerando Existente + Ampliações | [32 empty] | TOTAL
| 1 | Sistema Futuro - ÁREA DE PISTA | m² | 421400 | 423675 | 425950 | 428225 | 432775 | 432775 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 12766600
Sta R | 1.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | m² | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 67200
| 1.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | m² | 413000 | 415275 | 417550 | 419825 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 424375 | 12699400
| Área (m²) - Faixa Adicional | [32 empty] | TOTAL
| 2 | Sistema Futuro - ÁREA DE FAIXA ADICIONAL | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 949536
Sta R | 2.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 949536
| Área (m²) - Acostamento | [32 empty] | TOTAL
| 3 | Sistema Futuro - ÁREA DE ACOSTAMENTO | m² | 2137.5 | 66896.875 | 131656.25 | 196415.625 | 261175 | 261175 | 259675 | 259675 | 259675 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 7507732.25
Sta R | 3.0 | 338EMS2861 - Km 286,1 até 287,3 | m² | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000
| 3.1 | 338EMS2873 - Km 287,3 até Km 346,3 | m² | 637.5 | 65396.875 | 130156.25 | 194915.625 | 259675 | 259675 | 259675 | 259675 | 259675 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 7498732.25
Resumo da área pavimentada
|  | Pistas Equivalentes a Largura de 3,50 m (m²) |  | 421400 | 423675 | 425950 | 428225 | 432775 | 432775 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075 | 425075
|  | Faixas Adicionais Equivalentes a Largura de 3,20 m (m²) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216 | 45216
|  | Acostamentos Equivalentes a Largura de 2,50 m (m²) |  | 2137.5 | 66896.875 | 131656.25 | 196415.625 | 261175 | 261175 | 259675 | 259675 | 259675 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631 | 276631
|  | Área total pavimentada (m²) |  | 423537.5 | 490571.875 | 557606.25 | 624640.625 | 693950 | 693950 | 684750 | 684750 | 684750 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922 | 746922
|  | Área total pavimentada (HA) |  | 42.3537 | 49.0572 | 55.7606 | 62.4641 | 69.395 | 69.395 | 68.475 | 68.475 | 68.475 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922 | 74.6922
|  | Extensão em km Equivalente Somente de Pista (Existente) | Km | 12: 35.2948 | Média
|  | Extensão em km Equivalente (Futuro) | Km | 35.2948 | 40.881 | 46.4672 | 52.0534 | 57.8292 | 57.8292 | 57.0625 | 57.0625 | 57.0625 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 62.2435 | 58.9552

## Padrão Conserva
Concessão Rodoviária - Adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338, MS-395 e MS-395, e trechos das rodovias federais BR-262, BR-267
Local: Estado do Mato Grosso do Sul - MS-338
Cliente: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
MC Conserva de Rotina - Preços Unitários
Data Base: Outubro/2023
Autorizado conforme: Edital de Chamamento Público - PMI Nº 01/2023
|  |  | Conservação | Restauração | Serviços Iniciais
PADRÃO DE CONSERVAÇÃO |  | UNIDADE | PADRÃO 1 | PADRÃO 2 | PADRÃO 3 | OBSERVAÇÕES
Código SICRO | Serviço |  |  |  |  | Dados obtidos em benchmarking de concessões federais e estaduais
PAVIMENTO
Reparos no Pavimento
4915757-338 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³/km eq. | 1 | 1.1 | 1.2
4915661-338 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm | m³/km eq. | 2.1 | 2.205 | 2.31
4011353 | Pintura de ligação | m²/km eq. | 70 | 73.5 | 77
4011466-338 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais (Capa de Rolamento) | t/km eq. | 5.04 | 5.292 | 5.544
4915694-338 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio | m/km.eq | 20 | 21 | 22
3806402 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | m²/m² | 0.0015 | 0.0015 | 0.002
Produtos derivados de petróleo
M1946-TB | Emulsão Asfáltica RR-1C | t/m² | 0.009 | 0.009 | 0.009
M1946-PL | Emulsão Asfáltica RR-1C | t/m² | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | t/m³ | 0.026873 | 0.026873 | 0.026873
M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E | t/m³ | 0.059996 | 0.059996 | 0.059996
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Sinalização Horizontal
5214011-338 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m²/km eq. | 19 | 19.5 | 20.5
5213360-338 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | ud/km eq. | 12.5 | 12.5 | 12.5
5213477-338 | Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | ud/km eq. | 1 | 1.1 | 1.2
4915718-338 | Limpeza balizadores (0,30 X 0,90) | ud/km eq. | 2.2 | 2.5 | 2.8
Sinalização Vertical
5213572-338 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m²/km eq. | 2 | 2 | 2
4915718-338 | Limpeza de placa de sinalização | m²/km eq. | 30 | 30 | 30
Dispositivos de Proteção e Segurança
PFC-004-338 | Substituição de defensas metálicas | m/km | 30 | 40 | 50
PFC-003-338 | Reparo de barreira New Jersey | m³/km | 0.2 | 0.3 | 0.4
3713823-338 | Reconstrução de barreira New Jersey | m/km | 15 | 25 | 30
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
OAE's
3816118-338 | Reparo de guarda corpo/roda de concreto | m/m | 0.02 | 0.022 | 0.024
4915723-338 | Caiação manual com fixador de cal | m²/m² | 1 | 1.3 | 1.3
4915672 | Limpeza de ponte | m/m | 1 | 1 | 1
DRENAGEM E OAC
Reparo e Limpeza de dispositivos
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m/m | 2 | 2.2 | 2.4
4915723-338 | Caiação manual com fixador de cal | m²/m² | 0.5 | 0.5 | 0.5
4915710 | Limpeza de vala de drenagem | m/m | 2 | 2.2 | 2.4
4915712 | Limpeza de bueiro | m³/m | 0.5 | 0.6 | 0.65
PFC-003-338 | Reparo de drenagem superficial em concreto | m³/km | 0.2 | 0.3 | 0.4
TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
Terrapleno e Estruturas de Contenção
4915733-338 | Recomposição manual de taludes | m³/km.eq | 4 | 5 | 6
4915734-338 | Recomposição mecânica de taludes | m³/km.eq | 4 | 5 | 6
4915774-338 | Recomposição mecância de erosões | m³/km.eq | 4 | 5 | 6
FAIXA DE DOMÍNIO
Faixa de Domínio
4915740 | Roçada manual | ha/km | 4 | 4 | 4
4915742 | Roçada mecanizada | ha/km | 4 | 4 | 4
4915744 | Capina manual | m²/km | 3 | 3 | 3
4413905-338 | Hidrossemeadura | m²/km | 300 | 400 | 500
4915698-338 | Limpeza de pistas e remoção dos entulhos | m³/km | 15 | 15 | 15
4915725-338 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais | m/km | 45 | 55 | 60
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
Conservação de Edificações
PFC-001 | Pintura e conservação geral de instalações operacionais | equipe.mês | 1 | 1 | 1
ILUMINAÇÃO
Iluminação e Instalações Elétricas
PFC-002 | Conservação de Sistema de Iluminação | equipe.mês | 1 | 1 | 1

## Disp Segurança
Concessão Rodoviária - Adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338, MS-395 e MS-395, e trechos das rodovias federais BR-262, BR-267
Local: Estado do Mato Grosso do Sul - MS-338
Cliente: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
MC Conserva de Rotina - Dispositivos de Segurança
Data Base: Outubro/2023
Autorizado conforme: Edital de Chamamento Público - PMI Nº 01/2023
SITUAÇÃO ATUAL
SEGMENTO | DEFENSAS METÁLICAS | BALIZADOR/ DELINEADOR | BARREIRAS DE CONCRETO
338EMS2861 - CRESCENTE | 0
338EMS2873 - CRESCENTE | 0.104
338EMS2873 - CRESCENTE | 0.063
338EMS2873 - CRESCENTE | 0.216
338EMS2873 - CRESCENTE | 0.153
338EMS2873 - CRESCENTE | 0.274
338EMS2873 - CRESCENTE | 0.209
338EMS2873 - CRESCENTE | 0.229
338EMS2873 - CRESCENTE | 0.439
338EMS2873 - CRESCENTE | 0.751
338EMS2861 - DECRESCENTE | 0
338EMS2873 - DECRESCENTE | 0.07
338EMS2873 - DECRESCENTE | 1.937
338EMS2873 - DECRESCENTE | 0.296
338EMS2873 - DECRESCENTE | 0.34
338EMS2873 - DECRESCENTE | 0.233
338EMS2873 - DECRESCENTE | 0.206
338EMS2873 - DECRESCENTE | 0.622
338EMS2873 - DECRESCENTE | 1.911
338EMS2873 - DECRESCENTE | 0.338
| 8.391 | 0 | 0
| km | und | metros

## Lista OAEs
Concessão Rodoviária - Adequação de capacidade, reabilitação, operação, manutenção e conservação das rodovias estaduais MS-040, MS-338, MS-395 e MS-395, e trechos das rodovias federais BR-262, BR-267
Local: Estado do Mato Grosso do Sul - MS-338
Cliente: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
MC Conserva de Rotina - Lista OAEs
Data Base: Outubro/2023
Autorizado conforme: Edital de Chamamento Público - PMI Nº 01/2023
MS-338
S R E | ITEM | EXTENSÃO | ÁREA | LARG.ANT | LARGURA | ALARGAMENTO | KM INICIAL | KM (PONTO MÉDIO) | KM FINAL | OBS.
|  | (M) | (M²) | (M) | (M) | (M²)
| EXTENSÃO E ÁREA TOTAL | 0 | 0
Espaçamento entre juntas 30m
| Quantidade de Juntas da OAE | 0
| Largura OAE (m) | 14
| Total de juntas de dilatação | 0